PLAN OPERATIVO ANUAL- UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE AÑO 2019

Objetivo General: Proteger y conservar  los recursos naturales del Municipio de Tonacatepeque, a través de la aplicación de normativas Ambientales y participación ciudadana.

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES Y METAS | ESTRATEGIA DE TRABAJO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar servicios de calidad a la ciudadanía en | Actividad: Realizar el llenado , cobro y supervisión de solicitudes para tala y poda de arboles Meta: Realizar 10 solicitudes y 10 inspecciones de campo | Trámites administrativos y visitas de campo en coordinación con la oficina forestal MAG el Matazano. | 12 meses | Unidad de Medio Ambiente Cuerpo de Agentes Municipales MAG. |
| Mejorar las condiciones higiénicas y de ornato de los mercados Municipales | Actividad: Realizar limpieza en los tres mercados municipales Meta: realizar 3 campañas de limpieza trimestralmente | Coordinación con administración de mercados y directiva de mercados | Abril, agosto y diciembre | Unidad de medio ambiente Administración de mercado Directiva de mercado Cuerpos de Agentes municipales |
| Mantener el ornato de los cementerios Municipales | Actividad: Barrido y cheleado de acceso principal en los dos cementerios municipales Meta: realizar 2 campañas en abril y octubre | Coordinación departamento de cementerios Unidad de Desarrollo urbano | Abril y octubre | Unidad de medio ambiente y Administración de cementerios. Unidad Desarrollo Urbano |

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES Y METAS | ESTRATEGIA DE TRABAJO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación y seguimiento a plantas de tratamientos de aguas negras ubicadas en el municipio | Actividad: Inspecciones de campo a plantas de tratamiento de aguas negras Meta: 2 visitas a plantas existentes en el Municipio | Visitas de campo a cada una de ellas en coordinación con salud. | Marzo- Diciembre | Unidad de Medio ambiente Unidad de Salud |
| Recepción y seguimiento de denuncias ambientales | Actividad: Inspecciones para verificar denuncias por contaminación y/o depredación de los recursos naturales Meta: visitas de campo para verificación de denuncias | Recepción de denuncias y visitas de campo en coordinación con PNC y MARN. | Durante todo el año | Unidad de medio ambiente Cuerpo de Agentes Municipales Policía Nacional civil MARN |
| Celebración día Internacional del Medio Ambiente | Actividad: Desfile y acto alusivo al cuidado y conservación de los Recursos Naturales Meta: 200 participantes | Coordinación con centros Escolares, instituciones públicas y privadas. | Junio | Unida de Medio Ambiente |

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES Y METAS | ESTRATEGIA DE TRABAJO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de áreas verdes municipales | Actividad: limpieza, barrido, chapoda de zonas verdes municipales. Meta: cubrir la zona norte del municipio. | Coordinar con directivas, adescos, líderes comunitarios de las diferentes comunidades de nuestro municipio. | Todo el año | UACI y Unidad de medio ambiente |
| Dar Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria asignada a esta Unidad de Medio Ambiente | Actividad: limpieza, revisión, cambio piezas en mal estado. Meta: 6 Motosierras y 4 motoguadañas revisadas | Revisión trimestral de acuerdo al tiempo de uso de la maquinaria | Cada 3 meses | UACI y Unidad de medio ambiente |
| Brindar servicio de limpieza y barrido de calidad a los ciudadanos del casco urbano | Actividad: limpieza y barrido de las principales calles y avenidas del casco urbano. Meta: cuatro barrios, una colonia y una comunidad limpias. | Asignación, supervisión de aéreas de trabajo a personal de la cuadrilla de barrido | Todo el año | Unidad de medio ambiente |
| Fortalecimiento técnico a la Unidad de Medio Ambiente | Actividad: Participación en capacitaciones y talleres coordinados en el MARN, MAG, PROTECCION CIVIL. Etc. Meta: 8 capacitaciones | Firmas de convenios con instituciones para respectiva coordinación de las actividades | Todo el año. | Unidad de Medio Ambiente |

| OBJETIVO ESPECIFICO | ACTIVIDADES Y METAS | ESTRATEGIA DE TRABAJO | PLAZO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realización de actividades relacionadas al cuidado, conservación y protección de los Recursos Naturales del Municipio. | Actividad: campañas de limpieza, cierre de botaderos a cielo abierto, sensibilización a comunidades y centros escolares Meta: 4 campañas de limpieza, 5 botaderos clausurados, 4 centros y comunidades capacitados. | Coordinación de actividades con las comunidades y líderes comunales en la identificación de | Todo el año | Unidad de medio ambiente |
| Mantener el equipo de oficina necesario para el desempeño de las funciones diarias. | Actividad: equipo y material de oficina Meta: proveer el equipo y el material necesario para el desempeño para todas las acciones y actividades | Gestionar la compra de equipo y materiales en la UACI | Cada 2 meses | UACI Unidad de medio ambiente |

UNIDAD MEDIO AMBIENTE.