PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL    2019.

ALCALDIA MUNICIPAL DE TOROLA.MORAZAN

SANTOS ELIZABETH LOPEZ ARGUETA

ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN.

A lo largo del tiempo el medio ambiente presenta una serie de cambios en todas las dimensiones y en el caso del municipio de Torola no es la excepción, presentando cambios notorios en el medio ambiente por cuestiones de falta de educación cultural para el buen uso de los recursos naturales  es por ello que se buscaran soluciones a los diferentes problemas ambientales existentes. Hasta el momento y asumiendo las disposiciones que nuestra Constitución establece claramente en su llamado a “la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones; así como normar la gestión ambiental, pública y privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, los Municipios y de los habitantes en general” , es por tanto que buscaremos marcar un precedente positivo por la recuperación del medio ambiente, definiendo acciones por medio del presente “PLAN OPERATIVO AMBIENTAL” correspondiente al presente año 2019.

Para su elaboración incluimos algunos de muchos de los problemas prioritarios que más afectan nuestro Municipio; entre los cuales podemos mencionar:

- CONTAMINACION

- DEFORESTACION

Una vez identificados los problemas, buscamos las causas, efectos y las acciones que como Unidad Ambiental Municipal realizaremos para buscar la solución más adecuada juntamente con la sociedad, y con visión de trabajar con todas las instituciones locales y ONG’s para mejorar las condiciones ambientales de nuestro Municipio.

ANTECEDENTES.

La Municipalidad de TOROLA Departamento de MORAZÁN en el uso de sus facultades y obligaciones establecidas en el código municipal en su artículo 4 donde regula sus competencias municipales y la ley ambiental en general está obligada a darle seguimiento y apoyo a la unidad ambiental Municipal, por tanto se construye el presente Plan Operativo Anual Ambiental, correspondiente al año 2019 con el propósito de buscar solución a los diferentes problemas que afectan al medio ambiente en el municipio; ya que para esta Unidad Ambiental Municipal la conservación y protección del medio ambiente es punto principal para nuestra gestión, y primordial para garantizarle la buena estabilidad ambiental a toda la humanidad de la presentes y futuras generaciones.

Esperando que al término del presente año; todos o la mayoría de problemas descritos en el plan operativo, sean solucionados en una buena proporción, y poder mejorar nuestro medio ambiente con mejores condiciones, y al mismo tiempo encontrar el apoyo requerido en las diferentes instituciones y ministerios comprometidos a cuidar del medio ambiente.

- JUSTIFICACIÓN.

Una vez teniendo claras las obligaciones y competencias como municipalidad, sabemos que nuestro compromiso y obligación no solamente es crear leyes ni darles cumplimientos a las emanadas por la constitución de la República, las leyes ambientales, forestales, municipales entre otras que tienen relación para proteger el medio ambiente sino también:

Luchar y trabajar por mejorar las condiciones ambientales que favorezcan su conservación tanto del AIRE, SUELO, AGUA, FAUNA Y FLORA. Mejorando la calidad de vida de los que habitan nuestro municipio y educando para mantener un medio ambiente saludable.

Después de identificar una serie de problemas, que están dañando al medio ambiente y que pone en riesgo la vida humana, vegetal y animal. Contemplados en el presente “PLAN OPERATIVO ANUAL AMBIENTAL”.

Con objetivos y metas, políticas y acciones. Junto a la ciudadanía, instituciones competentes, personas involucradas en la protección ambiental; trabajaremos para buscarles una solución a la mayoría de esos problemas y que sean solucionados con acciones que surgirán posteriormente durante el avance de este planteamiento.

- OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL.

Conocer cuáles son los principales problemas ambientales que afectan al Municipio involucrando a los diferentes actores de la comunidad, mesa ambiental municipal (Equipo Gestor Ambiental Local) ,  para trabajar junto a las instituciones competentes y darle el debido trato que se merece  buscando alternativas de mejora por nuestro medio ambiente actuando e implementando acciones conforme a lo estipulado en las leyes ambientales tanto municipales como nacionales y sus tratados internacionales relacionados a la materia.

OBJETIVO ESPECIFICOS.

1- Identificar los diferentes problemas ambientales, las causas que los originaron, los efectos que causa a la comunidad en general y las acciones que la municipalidad realizará para solucionarlos.

2- Coordinar con las instituciones competentes las acciones establecidas en el presente Plan para que los problemas identificados se les busque su respectiva solución.

3- Aportar los recursos necesarios (humano, técnico y financieros) para mejorar el medio ambiente en el municipio.

LINIAS DE TRABAJO

ATENCION CIUDADANA

| ATENCION CIUDADANA |  | INSUMO | RESPONSANBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| - Permiso para Tala en zona urbana. | - Solicitud -Acta de inspección -Informe técnico -Resolución | - Papel bond - Engrapador - Folder - Foster - Transporte - Almohadilla - Tabla - Papelografo | UAM |
| - Denuncias por quema y tala. - Supervisión de tala, poda y siembra. | -Informe técnico |  |  |

LEGISLACION Y POLITICAS AMBIENTALES

| EFECTOS | CAUSAS | LINEAS DE ACCION | EJECUCION |  |  |  | Nº DE PERSONAS/ LUGAR DE INTERVENCION | MONTO Equipo, Viatico, Material | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Estrés hídrico. Cambio drástico del clima Riesgo y emergencias nacionales | Uso irracional del vital liquido Deforestación sin control para actividades agrícola Desconocimiento de los propietarios/as de la ley forestal de los terrenos arriba de la fuente que abastecen los sistemas de agua de la comunidad del municipio | Gestión para la creación de ordenanza de recurso hídrica |  |  |  |  | Cantón Aguazarca, Progreso, Tijeras, Caserío la ceiba, la loma, ojos de agua, Maragua, picacho, limón y trueno, anonas, la caída, portillo, san José cureñas, Joya El Chongue | $350 | UAM, Adescos, Junta de Aguas, UMM |
|  |  | Verificación de los micros medidores en zona urbana |  |  |  |  | 154 micro medidores | Papel boom y bolígrafos | UAM y Fontanero del sistema de agua de zona urbana |
|  |  | Monitoreo en la zona de recarga hídrica |  |  |  |  | Ocotillo y el volcán | $50 | UAM |
|  |  | Una jornada por comunidad para la divulgación y cumplimiento de la ley forestal Ejemplare de la ley forestal |  |  |  |  | Cantón Agua Zarca, Progreso, Tijeretas, ojos de agua, picacho, limón y trueno, la caída, portillo, san José cureñas. | $50 | UAM y mesa ambiental Adescos |
|  |  | Seguimiento de Coordinación con la mesa ambiental (equipo gestor ambiental local) para realizar actividades de gestión Y avances al cuido, protección de los recursos naturales |  |  |  |  | 20 personas | $600 | UAM |
|  |  | Escuelitas ambientales en los centros escolares |  |  |  |  | Centros escolares de Cantón Agua Zarca, Progreso, Tijeras, Caserío La Ceiba, Ojos de Agua, Anonas, La Caída, Portillo, San José Cureñas, zona urbana. | Material didáctico | UAM |
|  |  | Acompañamiento para la elaboración de plan de acción comunitario(PACO) |  |  |  |  | Material didáctico | Material didáctico | UAM |
|  |  | Plan de obras de infiltración y reforestación |  |  |  |  | 9 Comunidades | $5000 | UAM, UMM mesa ambiental y Adescos |
|  |  | Capacitaciones con el MARN e instituciones, ONG”S para coordinación para la protección y restauración de los recursos naturales |  |  |  |  | UAM | $200 | UAM |
|  |  | Apoyo para la gestión de análisis de la fuente en zona de recarga. |  |  |  |  | Municipio Torola | $300 | UAM |
|  |  | Apoyo en la gestión para los realización de exámenes físico- químico |  |  |  |  | Juntas administradoras de los sistema de agua | $300 | UAM |
|  |  | Planes de contingencia |  |  |  |  | Municipio Torola | $800 | UAM |
|  |  | Emergencias |  |  |  |  | Municipio Torola | $2000 | UAM |
|  |  | Gestión integrada de riesgo |  |  |  |  | Municipio Torola | $200 | UAM |
| Altos costo por la recolección y tratamiento adecuado de los desechos sólidos Cuota insuficiente por servicio de recolección de los desechos solidos | Falta un vehículo adecuado para la recolección y disposición final de los desechos solidos Los pobladores y visitantes generando demasiado desecho solido a través del consumismo m | Divulgación de ordenanzas reguladora de desechos solidos |  |  |  |  | Una jornada de divulgación a Cantón Agua Zarca, Progreso, Tijeras, Caserío La Ceiba, Ojos de Agua, Anonas, La Caída, Portillo, Joya el Chongue, Limón y Trueno, San José Cureñas, Maragua, Picacho, La Loma, El Calvario, zona urbana, Las Raíces y Tortolico | Material didáctico | UAM y mesa ambiental Adescos |
|  |  | Coordinación para las campañas de limpieza con todos los actores locales de las comunidades |  |  |  |  | Comunidades del municipio | Material didáctico | UAM y mesa ambiental Adescos |
|  |  | Ejemplares de la ordenanza para la divulgación |  |  |  |  | Una jornada de divulgación a Cantón Agua Zarca, Progreso, Tijeretas, Caserío La Ceiba, Ojos de Agua, Anonas, La Caída, Portillo, Joya El Chongue, Limón y Trueno, San José Cureñas, Maragua, Picacho, La Loma, El calvario, zona urbana, las Raíces y Tortolico | $100 | UAM |
|  |  | Jornada de sensibilización para las prácticas ambientales de la tres RRR |  |  |  |  | Cantón Agua Zarca, Progreso, Tijeras, Caserío La ceiba, Ojos de Agua, Anonas, La Caída, Portillo, Joya el Chongue, Limón y Trueno, san José cureñas, Maragua, picacho, la loma, el | Material didáctico | UAM |
| TOTAL DE PARTIDA PRESUPUESTARIA SUGERIDA PARA INVERSION DEL POA DE LA UAM 2019 |  |  |  |  |  |  |  | $ 9, 950.00 |  |