GOBIERNO MUNICIPAL DE YUCUAIQUÍN

Unidad Municipal de la Mujer

Plan Operativo Anual

2019

Elaborado por:

Br. Evelyn Jurissa Ávalos Rubio

Enero 03 de 2019

ÍNDICE

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| I. | Resumen ejecutivo | 03 |
| II. | Generalidades de la Institución | 04 |
| III. | Generalidades de la Unidad | 04 |
|  | Descripción general | 05 |
|  | Funciones | 05 |
|  | Misión | 06 |
|  | Visión | 06 |
|  | Valores | 06 |
|  | Base legal | 07 |
| IV. | Políticas operativas | 07 |
| V. | Objetivos operativos | 08 |
|  | Objetivo de la Unidad | 08 |
|  | Objetivos específicos | 08 |
| VI. | Metas operativas | 09 |
| VII. | Formulación operativa | 10 |
|  | Metas a corto plazo | 10 |
|  | Metas a mediano plazo | 12 |
|  | Metas a largo plazo | 14 |
| VIII. | Presupuesto operativo | 16 |
| IX. | Aprobación | 19 |
|  | Anexos | 20 |

I. Resumen ejecutivo

El presente Plan de Operativo Anual está diseñado para establecer mecanismos de integración de la mujer a la sociedad, y prevención de la violencia con las posibilidades de implementación de programas sociales, donde la mujer logre el empoderamiento de la Igualdad de Género.

Para la Unidad Municipal de la Mujer es prioridad la formación de mujeres lideresas que conozcan el rol que desempeña la mujer en la vida actual.

Para tal objetivo se elaboró la misión, visión, los objetivos y metas, donde se enfocan los esfuerzos de desarrollo humano de la Unidad Municipal de la Mujer, que sirven de base las políticas de igualdad de género y desarrollar junto a ellas el presente plan.

II. Generalidades de la Institución

| 1. Razón social |  | 2. NIT |
| --- | --- | --- |
| Alcaldía Municipal de Yucuaiquín |  | 1418-141079-001-1 |
| 3. Dirección postal | 4. Municipio | 5. Departamento |
| Calle Ppal. #1 B° El Centro | Yucuaiquín | La Unión |
| 6. Teléfono institucional | 7. Correo institucional |  |
| 2604 5300 | amyucuaiquin@gmail.com |  |
| 8. Titular |  | 9. Cargo |
| Oscar René Mendoza |  | Alcalde Municipal |

III. Generalidades de la Unidad

| 1. Nombre de la Unidad | 2. Código |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Municipal de la Mujer | 02-11 | UMM |
| 3. Titular | 4. Cargo |  |
| Evelyn Jurissa Avalos Rubio | Encargada de la Unidad Municipal de la Mujer |  |
| 5. Naturaleza | 6. Extensión de la unidad |  |
| Técnica | 02 |  |
| 7. Teléfono de la unidad | 8. Correo de la unidad |  |
| 2604 5302 | amy.mujer@gmail.com |  |
| 9. Dependencia jerárquica | 10. Unidades subalternas |  |
| Despacho Municipal | Ninguna |  |

Descripción general

Unidad que promueve programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de género y desarrollo de la mujer, desde la Municipalidad en coordinación con la comunidad.

Funciones

- Desarrollar estrategias de participación con enfoque de género en el ámbito municipal.

- Coordinar la gestión de recursos para el desarrollo de programas y proyectos con enfoque de género.

- Asesorar al Concejo Municipal en el cumplimiento del marco legal vigente en materia de equidad de género y participación de la mujer.

- Promover actividades encaminadas a tener una vida libre de violencia.

- Diseñar y ejecutar políticas necesarias para la protección de los derechos de la mujer.

- Promover y fomentar talleres vocacionales para la mujer.

- Promover medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos.

- Coordinar con la Unidad de Salud programas de vacunación, atenciones médicas, odontológicas, psicológicas y prevención de enfermedades.

- Coordinar con la Unidad de Salud charlas sobre educación en salud sexual y reproductiva y promoverla de acuerdo al desarrollo físico, psicológico y emocional de las mujeres.

- Coordinar con la Casa de la Cultura, actividades de fomento y promoción de la cultura y el arte.

- Dar cumplimiento a la normativa legal vigente en temas de mujer.

Misión

Ser una unidad integral de mujeres y hombres en su crecimiento cognoscitivo, económico con una base fundamental de la equidad de género, impulsando y coordinando estrategias y acciones donde se involucre el núcleo familiar.

Visión

Ejecutar todas las acciones estratégicas que integren la totalidad de mujeres y hombres del Municipio de Yucuaiquín con el fin de obtener el liderazgo mutuo del Municipio.

Valores

- CALIDAD: Brindando un trato digno y puntual a todas las mujeres.

- EFICIENCIA: Atendiendo de manera eficiente todas las necesidades de las mujeres del municipio.

- TRANSPARENCIA: Tratando de manera transparente y sin distinción social, cada una de las problemáticas de las mujeres.

- PARTICIPACIÓN: Promoviendo la participación de mujeres en cada una de las actividades de la Municipalidad.

- INCLUSIÓN: Tratando de manera inclusiva la necesidad de las mujeres.

- PLURALISMO: Incluyendo a lideresas o a fuerzas vivas del Municipio de distintas ideologías políticas.

- IGUALDAD: Tratando a mujeres y hombres con igualdad y justicia a los bienes y servicios dela Municipalidad.

- EQUIDAD: Promoviendo el acceso de mujeres y hombres con equidad y justicia a los bienes y servicios de la Municipalidad.

- RESPETO: Respetando cada una de las opiniones y pensamientos en las reuniones o eventos que se realicen.

- SOLIDARIDAD: Respaldando con fidelidad y compromiso a todas las personas, con especial atención, apoyo y defensa a las mujeres afectadas por la discriminación y la violencia.

Base legal

- Constitución de la República

- Código Municipal

- Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

- Política Nacional para el Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

IV. Políticas operativas

- Promover el empoderamiento económico de las mujeres en la sociedad.

- Fortalecer y desarrollar la atención a las mujeres del Municipio.

- Actuar y prevenir la violencia de Género en todas las etapas de la educación.

- Posicionar adecuadamente el involucramiento de la presencia y a importancia que tiene la mujer en el ámbito de la sociedad.

V. Objetivos operativos

Objetivo de la Unidad

Fomentar la participación ciudadana en las mujeres en el ámbito Municipal.

Objetivos específicos

OBO01. Calendarizar actividades proyectadas a la Unidad Municipal de la Mujer, con el fin de que se desarrollen de manera puntual y ordenada.

OBO02. Ejecutar proyecto de formación y capacitación que estimulen y apoyen el emprendedurismo de las mujeres empresarias, facilitándoles el acceso a los recursos, formación, conocimientos y contactos necesarios para fomentar la cantidad, la calidad y la competitividad de las actividades empresariales de la mujer, ayudándole a su éxito profesional.

OBO03. Concientizar sobre la igualdad de Derechos y oportunidades e mujeres y hombres en el desarrollo de actividades sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida.

OBO04. Establecer vínculos de unión y comunicación entre la Unidad de la Mujer y la población femenina del Municipio, orientadas a escuchar y resolver las necesidades de la misma.

OBO05. Generar informe de respaldo del área administrativa de la Unidad Municipal de la Mujer.

OBO06. Coordinar con otras Unidades administrativas, las actividades de la Municipalidad.

VI. Metas operativas

A continuación, se detallan una serie de metas planteadas para lograr los objetivos propuestos, con el fin de programar actividades encaminadas al fiel cumplimiento del presente plan.

| OBJETIVO OPERATIVO | META OPERATIVA |
| --- | --- |
| OBO01. Calendarizar las actividades proyectadas a la UMM con el fin de que se desarrollen de manera puntual y ordenada. | Meta 1. Establecer fechas para el desarrollo de las actividades en las diferentes comunidades del Municipio. |
| OBO02. Ejecutar proyecto de formación y capacitación que estimulen y apoyen el emprendedurismo de las mujeres empresarias, facilitándoles el acceso a los recursos, formación, conocimientos y contactos necesarios para fomentar la cantidad, la calidad y la competitividad de las actividades empresariales de la mujer, ayudándole a su éxito profesional. | Meta 1. Lograr el empoderamiento de las mujeres en el ámbito empresarial, enfocándonos en el desarrollo de las mismas y de nuestro Municipio. |
|  | Meta 2. Brindar atención médica especializada a las mujeres del Municipio. |
| OBO03. Concientizar sobre la igualdad de Derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el desarrollo de actividades sociales, orientadas a mejorar las condiciones de vida. | Meta 1. Lograr que la población en general conozca sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y su evolución a través de la historia. |
|  | Meta 2. Lograr una participación igualitaria de hombres y mujeres en programas sociales. |
| OBO04. Establecer vínculos de unión y comunicación entre la UMM y la población femenina del Municipio, orientadas a escuchar y resolver las necesidades de la misma. | Meta 1. Crear un ambiente de Convivencia entre las lideresas que conforman el Concejo Consultivo de Contraloría Social. |
|  | Meta 2. Realizar trabajo territorial. |
|  | Meta 3. Lograr un acercamiento con las lideresas de las diferentes Comunidades |
| OBO05. Actualizar, generar informes y elaborar Plan de la Unidad. | Meta 1. Crear una garantía de cumplimiento de las diferentes actividades de la UMM. |
| OBO06. Coordinar con otras Unidades administrativas las actividades de la Municipalidad. | Meta 1. Lograr una mejor imagen de la Municipalidad con la coordinación de las diferentes unidades administrativas |

VII. Formulación operativa

Metas a corto plazo

| META | ACTIVIDAD | INDICADOR | VERIFICADOR | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBO01-01 | 01. Elaboración de programa de visita a comunidades para poder tener un acercamiento con las lideresas de las diferentes comunidades | Programación realizada | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO01-01 | 02. Realizar reuniones con representantes de diferentes autoridades locales para poder coordinar las diferentes actividades que se realizarán en conjunto. | Reunión realizada | Lista de asistencia, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-01 | - Desarrollar talleres vocacionales | Talleres desarrollados | Lista de asistencia, fotografias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-01 | - Realizar Capacitaciones constantes en temas de desarrollo y emprendedurismo. | Capacitación impartida | Lista de asistencia, fotografias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de promoción de Derechos. | Charla impartida | Lista de asistencia, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de No violencia de género. | Charla impartida | Lista de asistencia, fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Impartir charlas sobre Igualdad y Equidad | Charla impartida | Lista de asistencia, Fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Brindar asesoramiento a la población en general | Actividad realizada | Bitácoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-01 | - Celebración del Día Internacional de la Mujer | Celebración realizada | Fotografías, lista de Asistencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-01 | - Realizar intercambio de experiencias | Intercambio realizado | Fotografías, listas de asistencias, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-02 | - Visita a lideresas | Visita realizada | Fotografías, listas de asistencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-03 | - Reuniones Mensuales con el Concejo Consultivo | Reunión realizada | Fotografías, listas de asistencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Programación Semanal | Programación elaborada | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Reporte mensual | Reporte elaborado | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Actualización de IEA 2019 | Actualización realizada | Documento Digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo a otras unidades administrativas relacionadas a género, niñez y adolescencia. | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo en actividades diversas de la Municipalidad. | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Metas a mediano plazo

| META | ACTIVIDAD | INDICADOR | VERIFICADOR | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBO02-01 | - Desarrollar talleres vocacionales | Talleres desarrollados | Lista de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-01 | - Realizar Capacitaciones constantes en temas de desarrollo y emprendedurismo | Capacitación impartida | Lista de asistencia, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-02 | - Realizar jornada de citología | Jornada realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-02 | - Realizar jornada médica general | Jornada realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de promoción de Derechos. | Charla impartida | Listas de asistencias, fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de No Violencia de Género | Charla impartida | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Impartir charlas sobre Igualdad y Equidad | Charla impartida | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Brindar asesoramiento a la población en general | Actividad realizada | Bitácoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-01 | - Realizar intercambio de experiencias | Intercambio realizado | Listas de asistencias, fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-02 | - Visita a lideresas | Visita realizada | Listas de asistencias, Fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-02 | - Participación en escuelas de Padres | Participación realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-03 | - Reuniones Mensuales con el Concejo Consultivo | Reunión realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-03 | - Celebración del día de la Madre | Celebración realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Programación Semanal | Programación elaborada | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Reporte Mensual | Reporte elaborado | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Actualización de IEA 2019 | Actualización realizada | Documento digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo a otras Unidades administrativas relacionadas a género, niñez y adolescencia. | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo en actividades diversas de la Municipalidad | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Metas a largo plazo

| META | ACTIVIDAD | INDICADOR | VERIFICADOR | PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBO02-01 | - Desarrollar talleres vocacionales | Talleres desarrollados | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-01 | - Realizar capacitaciones constantes en temas de desarrollo y emprendedurismo | Capacitación impartida | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-02 | - Realizar jornada Médica General | Jornada realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO02-02 | - Realizar jornada de salud mental | Jornada realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de promoción de Derechos | Charla impartida | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-01 | - Impartir charlas de No violencia de Género | Charla impartida | Listas de asistencias, Fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Impartir charlas sobre Igualdad y Equidad | Charla impartida | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO03-02 | - Brindar asesoramiento a la población en general | Actividad realizada | Bitácoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-01 | - Realizar intercambio de experiencias | Intercambio realizado | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-02 | - Visita a lideresas | Visita realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-02 | - Participación en Escuela de Padres | Participación realizada | Listas de asistencias, Fotografías. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-03 | - Reuniones Mensuales con el Concejo Consultivo | Reunión realizada | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO04-03 | - Celebración del día de la Mujer Yucuaiquinense | Celebración realizada | Fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Programación Semanal | Programación elaborada | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de Reporte Mensual | Reporte elaborado | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Entrega de IEA 2019 | Entrega realizada | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO05-01 | - Elaboración de POA 2020 | POA 2020 realizado | Documento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo a otra Unidades administrativas relacionadas a género, niñez y adolescencia. | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBO06-01 | - Apoyo en actividades diversas de la Municipalidad | Apoyo brindado | Listas de asistencias, fotografías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Algunas actividades se realizan a lo largo del año y no necesariamente en una fecha específica, por lo cual se repiten en los cuadros anteriores.

VIII. Presupuesto operativo

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD OBO02-01-02: Realizar capacitaciones constantes en temas de desarrollo y emprendedurismo. |  |  |  |  |
| - Refrigerio -Papel bond -lapiceros | -75 -1 resma -1 caja | US$1.00 US$4.25 US$2.40 | US$75.00 US$4.25 US$2.40 | US$81.65 |
| RECURSOS HUMANOS: Proyección Social, UMM, Capacitador |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: Salón de usos múltiples, equipo multimedia. |  |  |  |  |
| NOTA: Son 25 mujeres por jornada, siendo tres jornadas al año. |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD OBO03-01-01: Impartir charlas de promoción de Derechos |  |  |  |  |
| - Refrigerio | - 125 | US$0.50 | US$62.50 | US$62.50 |
| RECURSOS HUMANOS: Proyección Social, Medio Ambiente, UMM |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: equipo multimedia, transporte |  |  |  |  |
| NOTA: Son 25 mujeres por jornada, siendo cinco jornadas en el año. |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD OBO03-01-01: Impartir charlas de No Violencia |  |  |  |  |
| - Refrigerio | - 100 | US$0.50 | US$50.00 | US$50.00 |
| RECURSOS HUMANOS: Proyección Social, Medio Ambiente, UMM |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: equipo multimedia, transporte |  |  |  |  |
| NOTA: Son 25 mujeres por jornada, siendo cuatro jornadas en el año. |  |  |  |  |

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD OBO04-01-01: Celebración del día internacional de la Mujer |  |  |  |  |
| -almuerzos -Obsequios - Pastel -globos | - 30 -30 - 1 -1 paquete | US$2.50 US$1.00 US$30.00 US$3.50 | US$75.00 US$30.00 US$30.00 US$3.50 | US$138.50 |
| RECURSOS HUMANOS: Proyección Social, UMM, |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: Salón de usos múltiples, |  |  |  |  |
| NOTA: Esta celebración se realiza con las mujeres que conforman el Concejo Consultivo de contraloría Social de lideresas |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD OBO04-03-01:Reuniones Mensuales con el Concejo Consultivo |  |  |  |  |
| - Refrigerio -Papel Bond -Plumones -Lapiceros -Tirro -Almohadilla | - 300 -1 resma -1 caja -2 cajas -2 rollos --------- | US$0.75 US$4.25 US$8.00 US$2.40 US$0.80 -------- | US$225.00 US$4.25 US$8.00 US$2.40 US$1.60 --------- | US$241.25 |
| RECURSOS HUMANOS: Proyección Social, Medio Ambiente, UMM |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: equipo multimedia, transporte |  |  |  |  |
| NOTA: Son 25 mujeres en promedio que conforman el Concejo Consultivo |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD OBO03-01-01: Celebración del Día de la Madre |  |  |  |  |
| - Refrigerio -Obsequios -Canastas -Papel Celofán -Puntos artísticos -Flores | - 1,000 -500 -20 -40 ------ ------ | US$1.35 US$0.60 US$15.00 US$0.35 -------- -------- | US$1,350.00 US$300.00 US$300.00 US$14.00 US$300.00 US$200.00 | US$2,464.00 |
| RECURSOS HUMANOS: Todas las Unidades |  |  |  |  |
| RECURSOS MATERIALES: Sonido, transporte |  |  |  |  |
| NOTA: Esta actividad se realiza el 10 de mayo en el parque municipal |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO PARA LA UNIDAD |  |  |  | US$3,037.9 |

Nota: Algunas actividades no representan una inversión económica para la Municipalidad, más allá de utilizar los recursos con los que ya se cuenta, por lo cual no son incluidas presupuestariamente.

Se hace constar que el presente presupuesto ha sido presentado al Encargado Presupuestario para su incorporación en el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2018.

| Br. Evelyn Jurissa Ávalos Rubio | Sr. Oscar René Mendoza | Lic. Javier Alberto Zavala Serrano |
| --- | --- | --- |
| Presentó | Aprobó | Revisó |

IX. Aprobación

Habiendo revisado el contenido del presente plan operativo para la Unidad Municipal de la Mujer, elaborado y presentado por la señora Evelyn Jurissa Ávalos Rubio, Encargada de la UMM; estando satisfechos con las actividades proyectadas para el año 2018 y habiendo presentado al Encargado Presupuestario el presupuesto respectivo, lo damos por aprobado. Se hace constar que el original de éste documento estará bajo custodia del Encargado de la Unidad, y una copia será archivada en Secretaría Municipal.

| Br. Evelyn Jurissa Ávalos Rubio | Sr. Oscar René Mendoza |
| --- | --- |
| Elaboró | Aprobó |
| Sra. Rosa Eugenia Ramírez Vásquez | Ing. Edwin Francisco Benavides Buruca |
| Visto Bueno | Archivó |

ANEXOS