## POA 2018 SECRETARIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
SECRETARIA MUNICIPAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | OBJETIVOS OPERACIONALES | Peso % | RESULTADOS ESPERADOS | Peso % | INDICADORES | ACTIVIDADES | Peso % | CRONOGRAMA | [11 empty] | Monto | Recurso | FUENTES DE FINANCIAMIENTO. | RESPONSABLE
[8 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1. Ejercer una una administracion eficiente, eficas | 1. Garantizar el libro de actas del Concejo firmado | 100% | 1.1. Contar con el libro de actas elaborado y firmado por el Concejo | 50% | Libro de actas 2018 elaborado y firmado | 1.1.1. Elaborar la agenda del Concejo Municipal en coordinacion con el Alcalde Municipal | 15% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 1.1.2. asistir a las sesiones y Elaborar las actas con los distintos acuerdos que emite Concejo Municipal | 15% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 1.1.3. Dar lectura a cada una de las actas de sesion del Concejo Municipal | 15% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 1.1.4. Hacer ajustes al acta de acuerdo a las disposiciones del Concejo. | 15% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 1.1.5. Pasar a firma del Concejo el acta de cada sesion del Concejo | 20% | [13 empty] | Libro de actas | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 1.1.6. Certificar a quien corresponda los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal | 20% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
| 2. Propiciar un registro adecuado de todos los expedientes o documentos se entreguen desde la secretaria municpal | 100% | 2.1. Contar con el registro adecuado de la correspondecia interna y externa que se recibe y se entrega desde la secretaria | 100% | Numero de Registros elaborados | 2.1.1. Crear un expediente fisico de solicitudes de la poblacion hacia el Concejo Municipal | 15% | [13 empty] | Solicitudes y ampos | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.1.2. llevar en el libro en fisico de correspondencia externa e interna que se despacha desde la Secretaria Municipal. | 15% | [13 empty] | correspondencia interna externa-ampos | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.1.3. Llevar un expediente en fisico y digital de todas las certificaciones de acuerdos emitidos por el Concejo Municipal | 20% | [13 empty] | Computadora | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.1.4. Llevar un expediente en fisico de documentacion de las ADESCOS del municipio de Zaragoza. | 20% | [13 empty] | Domentos y ampos | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.2.5. Llevar un registro en fisico de contratos y convenios realizados por la Municipalidad. | 10% | [13 empty] | Domentos y ampos | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.2.6. llevar un expediente fisico de los contratos por diferentes servicios a la Municipalidad. | 10% | [13 empty] | Domentos y ampos | Propios | Secretaria Municipal
[6 empty] | 2.2.7. Llevar un libro de nombramientos administrativos | 10% | [13 empty] | Computadora y recurso humano | Propios | Secretaria Municipal
1. Objetivo estrategico | 2. Objetivos operativos |  | 2. Resultados esperados |  | 2. Indicadores de resultados | 13. Actividades