## Hoja2
CRONOGRAMA
OBJETIVOS OPERATIVOS | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
1.CLASES DE COMPUTACION | 1. Ser un centro de capcitaciones informaticas para la poblacion estudiantil y en general. | 1.1 Presentar la propuesta al sr. Alcalde y concejo municipal. 1.2 Presentar el requimiento de recursos. 1.3 Preparar el centro de computo para convertirlo en centro de capaciaciones. 1.4 Anunciar la inscripcion y el inicio de las clases de computacion 2019. 1.5 Crear un cuadro de asistencia y evaluaciones. 1.6 Crear cartas didacticas para el desarrollo de las clases. 1.7 Crear folletos didacticos para las clases. | [12 empty] | > CAÑON PROYECTOR. > PIZARRA. > PLUMONES PARA PIZARRA. > LAPICEROS. > LAPICES. > LAPTOP. > IMPRERSORA. > PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. > PAPEL OPALINA /PARA DIPLOMA. > CINTA ANCHA. > TIRRO. > CINTA SCOTCH. | Kenwy Ramirez Harold Rivera Magaly Gonzalez
| 1. Ser un centro de capacitaciones informaticas para la poblacion estudiantil y en general. | 1.8 Ejecutar las clases de informatica | [13 empty] | Kenwy Ramirez Harold Rivera Magaly Gonzalez
CRONOGRAMA
OBJETIVOS OPERATIVOS | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
1. CLASES DE COMPUTACION | 1. Ser un centro de capacitaciones informaticas para la poblacion estudiantil y en general. | 1.9 Elaborar las certificaciones (diplomas) para los graduados. 1.10 Anunciar la fecha del evento de graduacion y entrega de diplomas por el Sr. Alcalde Antonio Martinez. | [13 empty] | Kenwy Ramirez
|  | 1.11 Anunciar los cursos de verano en temporada de vacaciones para niños y jovenes. | [13 empty] | Kenwy Ramirez Harold Rivera Magaly Gonzalez
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES OPERATIVAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
2. AULA VIRTUAL | 2.1 Configurar los equipos para el uso de la navegacion de internet para investigaciones y tareas estudiantiles. | 2.1.1 Habilitar un horario de servicio de internet. | [12 empty] | > INTERNET. > CABLE DE RED. > SWITCH DE 16 CANALES. > CONECTORES PARA CABLES DE RED. | Kenwy Ramirez Harold Rivera
|  | 2.1.2 Visitar centros educactivos para ofrecer los servicios del aula virtual. | [12 empty] | >TRANSPORTE. >LAPTOP > CAÑON PROYECTOR. > EXTENCIONES PARA ENERGIA ELECTRICA. > PLUMONES PARA PIZARRA.
2. AULA VIRTUAL | 2.2 Instalar en los equipos material didactico, libros y obras literarias. | 2.2.1 Instalar material didactico y libros en formato portable para ser transferidos en memorias USB. 2.2.2 Habilitar un horario de atencion en el centro de computo. | [12 empty] | > IMPRESORA. > PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. | Kenwy Ramirez Harold Rivera
2.2.3 Crear una bitacora de visita y uso de equipo informatico.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES OPERATIVAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
3. MANTENIMIENTO INFORMATICO. | 3.1 Contar con las herramientas necesarias para brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la municipalidad. | 3.1.1 Requermiento de material para mantenimiento informatico. 3.1.2 Presentar cotizacion para la compra de material para mantenimiento informatico. | [13 empty] | Kenwy Ramirez Harold Rivera
3. MANTENIMIENTO INFORMATICO. | 3.2 Brindar mantenimietno a los equipos informaticos de la municipalidad | 3.2.1 Crear una calendarizacion de los mantenimientos preventivos de los equipos por area, departamento, encargado y ciclo del mantenimiento. 3.2.2 Determinar un dia para la compra de repuestos y correciones de equipos dañados. 3.2.3 Crear una bitacora de actividades externas del centro de computo. | [12 empty] | > IMPRESORA. > PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. | Kenwy Ramirez Harold Rivera Magaly Gonzalez
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES OPERATIVAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
3. MANTENIMIENTO INFORMATICO. | 3.2 Brindar mantenimietno a los equipos informaticos de la municipalidad | 3.2.4 Realizar mantenimiento preventivo. | [12 empty] | >LIMPIADOR DE CONTACTOS (CONTACT CLEANER). > SET DE DESARMADORES. > ESPUMA LIMPIADORA. > TESTER. > CAUTIN, ESTAÑO Y PASTA PARA SOLDAR. > FRANELAS. > ASPIRADO/SOPLADOR PORTATIL. > EXTENCION PARA ENERGIA ELECTRICA. > BROCHA DE 2". > CUCHILLA. >CINTA AISLANTE. | Kenwy Ramirez Harold Rivera
3.2.5 Realizar mantenimiento correctivo.
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES OPERATIVAS | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECURSOS | RESPONSABLE
4. CENTRO DE CAPACITACIONES PARA EMPLEADOS | 4.1 Gestionar capacitaciones informaticas e ingles para empleados. | 4.1.1 Gestionar la capacitacion. 4.1.2 Inscribir participantes. 4.1.3 ejecutar las capacitaciones. | [12 empty] | > INTERNET. > IMPRESORA. > CENTRO DE CÓMPUTO.