Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública, en el primer párrafo de este contrato)

CONTRATO MAG–BCIE No.001/2015

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZOS DEL DISTRITO DE RIEGO N°1, ZAPOTITÁN”

Nosotros, ORESTES FREDESMAN ORTEZ ANDRADE, XXXXXXXXDUI y domicilio XXXXXX actuando en mi calidad de Ministro de  AGRICULTURA Y GANADERÍA, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce–cero diez mil ciento treinta y uno–cero cero seis–nueve, y que en el transcurso de este contrato me denominaré “EL CONTRATANTE”; y JUAN TRECE FORTIS ECHEVERRÍA, XXXXXXXXDUI y domicilio XXXXXXXXXX  actuando en mi calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la sociedad TECNICA INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., que en el transcurso del presente instrumento me denominaré “EL CONTRATISTA”;y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZOS DEL DISTRITO DE RIEGO N°1, ZAPOTITÁN,en virtud de lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI N°01/2014–MAG–BCIE, denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZOS DEL DISTRITO DE RIEGO N°1, ZAPOTITÁN”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá ser llamado el MAG, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP, el Contrato de Préstamo N° 2077 y las Políticas  para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías (BCIE) y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

# OBJETO DEL CONTRATO.PARA la ejecución del proyecto de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZOS DEL DISTRITO DE RIEGO N° 1, ZAPOTITÁN”, EL objeto del contrato es el desmontaje del equipo completo de bombeo instalado en cada pozo y el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo en nueve pozos. Asimismo la ejecución de obras de protección y sistema de alarmas  en diferentes pozos del distrito de riego No.1, zapotitán, para evitar el robo de equipos y accesorios. además del suministro e instalación de equipos y accesorios para ahorro de energía y mejora del factor de potencia en pozos y sub-estaciones. que forman parte del sistema de riego y que contribuyen directamente con la actividad del riego en el distrito.

# DISPOSICIONES GENERALES

- DEFINICIONES

- “Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de Ley en El Salvador.

- "Contrato" significa el presente contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.

- "Fecha de entrada en vigencia" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigencia, es decir, conforme a lo que se establece en la cláusula 55.

- "Gobierno" significa el Gobierno de la República de El Salvador.

- “LACAP” Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

- “BCIE” Banco Centroamericano de Integración Económica

- “Lista de Cantidades” es la lista debidamente preparada por el Oferente, con      indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta.

- "Moneda Nacional" significa cualquier moneda de curso legal en El Salvador.

- "Parte" significa El Contratante o El Contratista.

- “DGFCR” Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.

- “DGDR” Dirección General de Desarrollo Rural, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, enlace para las gestiones administrativas y financieras del MAG ante el BCIE.

- "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de las obras por el Contratista.

- "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea el Gobierno, el Contratante o el Contratista.

- Certificado de Responsabilidad por Defectos, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

- Contratante, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DGFCR.

- “Contratista o Constructor”, es la empresa TÉCNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

- “Contrato”, es el instrumento celebrado entre El Contratante y El Contratista, para ejecutar, completar y mantener las Obras. Consiste en los documentos enumerados en la Cláusula 4.2 de este Contrato.

- “Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

- “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

- “Defecto”, Es toda imperfección, deficiencia o deformación que presente cualquier parte o elemento de las obras, externa o internamente, ya sea durante la ejecución de los trabajos o posterior a ellos; producto de la mala calidad de los materiales, deficiencia de mano de obra y/o procesos constructivos inadecuados.

- “PAF”: PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y EMPRENDEDURISMO RURAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

- “Especificaciones”: significa las Especificaciones Técnicas de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Supervisor de las Obras; para lo último será necesaria la No Objeción del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE.

- “Equipos”, son las maquinarias y/o vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de rehabilitar las Obras.

- “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la Orden de Inicio emitida por escrito, por el Administrador del Contrato para el Contratista.

- “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor de Obra.

- “Supervisor de Obra”, es la sociedad MONTAJES ELÉCTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V., encargada de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; quien tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar las Ordenes de Cambio del Contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables.

- “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del Contrato actuando como Contratante.

- “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados por el Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.

- “Obras”, aquellas que el Contratista debe rehabilitar, reparar, montar y entregar al Contratante en virtud del presente Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.

- “Obras Provisionales y Rótulos”, es una obra que el Contratista debe diseñar, rehabilitar, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de la Obra.

- “Oferta del Contratista”, son los Documentos completados y entregados por el Contratista al Contratante.

- “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Administrador del Contrato al Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las Obras.

- “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de la Obra.

- “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual el Contratista tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el Supervisor de Obra; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.

- “Personal”, los empleados contratados por el Contratista para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos.

- “Planos”, planos suministrados por el Contratista al Supervisor de Obra, que muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por el Supervisor de Obra. debe entregar actualizados al finalizar las obras.

- “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras“, plazo en que se prevé que el contratista debe terminar las Obras y que se especifica en este Contrato. Únicamente el Supervisor de Obra puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

- “Precio del Contrato“, es el precio establecido de conformidad con la Resolución de Adjudicación y las disposiciones del Contrato.

- “Precio Inicial del Contrato“, es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

- “Resolución Modificativa“, documento por medio del cual se podrá modificar el Contrato. Previa No Objeción del BCIE.

- “Variación“, es toda instrucción impartida por el Supervisor de Obra que modifica las Obras, previa No Objeción del BCIE.

- “Zona de Obras“, El lugar de ejecución de las obras se encuentra en Distrito de Riego y Avenamiento No. 1 Zapotitán, ubicado entre los Municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce en el Departamentos de La Libertad; Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana y Municipio de Armenia Departamento de Sonsonate; entre las carreteras CA-1 y CA-8, aproximadamente a 30 kms. al oeste de la ciudad de San Salvador, se delimita al norte por el río Sucio, al sur por la carretera CA-8, al este por la vía de ferrocarriles de El Salvador, (Tramo Sitio del Niño – Sonsonate) y la carretera CA-1 y al oeste por una línea limítrofe establecida en el Decreto de Creación (Longitud 449). La altitud media de la zona del Distrito es de alrededor de 450 mts. sobre el nivel del mar.

3.	FRAUDE Y CORRUPCIÓN

3.1	El BCIE exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) práctica corruptiva; (ii) práctica fraudulenta; (iii) práctica coercitiva; y (iv) práctica colusoria. La definición de estos actos es la indicada por el BCIE en sus políticas.

4.	INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES

4.1	Para la interpretación de las Cláusulas del presente contrato los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los nombres de las Cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en este contrato tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente. El Supervisor proporcionará aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

4.2	Los documentos que forman parte integrante del presente contrato son:

- Bases de la Licitación y Especificaciones técnicas de Licitación Pública Internacional LPI No. 01/2014–MAG–BCIE, denominada “Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo y Obras de Protección en Pozos del Distrito de Riego N°1, Zapotitán“

- Lista de Cantidades;

- Notas Aclaratorias, Adendas o Enmiendas, si las hubiere.

- Oferta Técnica–Económica de EL CONTRATISTA presentada en fecha uno (01) de diciembre de 2014

- Detalles, Planos o Esquemas

- El Plan de Propuesta de las Obras

- Orden de Inicio

- Programa de Actividades y Cronograma de ejecución de la Obra, aprobado por el MAG.

- Bitácora

- Resolución de Adjudicación

- Resoluciones Modificativas

- Estimaciones de Obra

- Acta de Recepción Provisional

- Acta de Recepción Final

- Garantías y Seguros.

5.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

  - El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato es el CASTELLANO, de conformidad al Art. 62 de la Constitución de la República de El Salvador.

  - La Legislación por la que se regirá el presente Contrato será el Contrato de Préstamo N° 2077, las Políticas para la Obtención de Bienes, Obras Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE, las Normas para Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras Servicios y Consultorías (BCIE); supletoriamente, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP y RELACAP respectivamente, y demás Legislación aplicable vigente de la República de El Salvador.

6.	DECISIONES DEL SUPERVISOR

6.1      	Será responsabilidad del Supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a LA CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

7.	COMUNICACIONES

  - Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Se entregará a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o se enviará por correo certificado, telegrama o facsímile a dicha parte. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería

Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla, La Libertad.

Teléfono: 2202-8202

Atención:	Ing. Luís Napoleón Torres Berríos

Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego

Atención:	Ing. Manuel de Jesús Montes Miranda

Administrador del Contrato

Contratista:	TÉCNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

Atención:	Lic. Juan Trece Fortis Echeverría

# Director Presidente y Representante Legal

# 8.	SUBCONTRATISTAS

8.1	LA CONTRATISTA solamente podrá emplear Subcontratistas con la aprobación por escrito del Supervisor, previa No Objeción del BCIE y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sin exceder el veinte por ciento (20%) de participación. La subcontratación no alterará las obligaciones de LA CONTRATISTA.

9.	PERSONAL

9.1	EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el Programa requerido de conformidad con la Cláusula 24 de este contrato y de acuerdo con el personal clave presentado en su oferta.

9.2 	El personal deberá ser aprobado por el Supervisor. El Supervisor aprobará el reemplazo de personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal a reemplazar.

9.3	Si el Supervisor solicita a LA CONTRATISTA, la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, LA CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la Zona de las Obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

10.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

10.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los riesgos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín.

11.	RIESGOS DE LA CONTRATISTA

  - Correrán por cuenta de LA CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan riesgos de excepción.

12.	APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR DE OBRAS

12.1	El Contratista deberá proporcionar al Supervisor de Obra las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

12.2	El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

12.3	La aprobación del Supervisor de Obra no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

12.4	El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

12.5	Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra antes de su utilización.

13. 	SEGUROS

13.1	El Contratista deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas:

a)   Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista.

Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00);

b)   Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista:

Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00);

i) A cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras,

ii) A terceros que no se encuentren en la Zona de Obras, y que sean afectados por actividades relacionadas con este contrato;

c) Perdida o daños sufridos por las obras y los materiales durante la construcción, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato; y

d)   Pérdida o daños de equipos: Diez por ciento (10%) del monto del contrato

13.2	El Contratista deberá presentar al Supervisor de Obra para su aprobación, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros; y más adelante cada vez que el Supervisor de Obra lo solicite. Dicho seguro deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista incumple con la entrega de los Seguros en el periodo establecido se considerara como incumplimiento y se aplicara lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP.

13.3	Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista, y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de otros pagos que se adeuden el Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del  Supervisor de Obra.

13.5	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP’S.

13.6	El Contratista estará obligado a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda partida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas.

14.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR LA CONTRATISTA

# 14.1	LA CONTRATISTA deberá realizar el desmontaje del equipo completo de bombeo instalado en cada pozo y el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de bombeo en nueve pozos. Asimismo la ejecución de obras de protección y sistema de alarmas  en los pozos No.10, 11, 21 y 22 del Distrito de Riego No.1, Zapotitán, para evitar el robo de equipos y accesorios que forman parte del sistema de riego, además del suministro e instalación de equipos y accesorios para ahorro de energía y mejora del factor de potencia en pozos y Sub-Estaciones,que contribuyen directamente con la actividad del riego en el distrito, equipos y obras necesarias de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, Detalles y los Planos o Esquemas, que forman parte integrante de este contrato.

15. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

15.1   EL CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el plazo del contrato el cual es deCIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

16.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

16.1	EL CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de las Obras.

17.	DESCUBRIMIENTOS

17.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la Zona de las Obras será propiedad de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

18.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

18.1	EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA la posesión de todas las partes de la Zona de las Obras, por escrito, posterior a la Orden de Inicio y en un máximo de dos (02) días calendario siguiente a la fecha de la Orden de Inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que EL CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y por lo tanto el inicio del plazo contractual se desplazará tantos días como se haya retrasado la entrega de la zona de las obras

19.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

19.1	EL CONTRATISTA deberá permitir al personal del Supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

20.	INSTRUCCIONES

20.1	En la ejecución del presente contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

21.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

21.1   Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia de resolución lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Título VIII, “SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS” Capítulo I, “ARREGLO DIRECTO Y ARBITRAJE”, Sección I, “ARREGLO DIRECTO” y Sección II, “ARBITRAJE”, artículos del 161 al 169. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato, las partes la resolverán de manera amigable, a través del arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en la LACAP, de no alcanzar acuerdo alguno, el conflicto o discrepancia deberá ser sometido a los tribunales comunes conforme a la legislación de la República de El Salvador.

Las partes fijan como domicilio especial, la ciudad de Santa Tecla, a cuyos tribunales se someten.

22.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

22.1	El Titular del MAG, mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería númeroCuatrocientos Treinta y Cinco de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, nombra como Administrador del Contrato, al Ingeniero Manuel de Jesús Montes Miranda, con cargo de Coordinador delÁrea de ProyectosdeRiego y Drenaje de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego; o a quien la sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del administrador del contrato: a) Ser representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato así como emitir la Orden de inicio de conformidad a los plazos normados en el contrato; b) Dar seguimiento a la ejecución del contrato, y efectuar directamente los reclamos por escrito a “EL CONTRATISTA” en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en los Arts. 160 LACAP y 80 RELACAP; d) Emitir dictamen, sobre la procedencia o no, de cualquier modificación u Orden de Cambio al contrato, el dictamen anterior se realizara en base a la opinión del supervisor de la obra, en caso de ser procedente, deberá realizar la gestión respectiva, ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación, e) La elaboración de las Actas de Recepción respectivas Art. 77 RELACAP; f) Remitir a la OACI Copia del Acta de Recepción tres días hábiles posteriores a la recepción; g) Evaluar el desempeño del contratista, mediante el formulario respectivo, en un plazo máximo de ocho días hábiles a la emisión del acta de recepción total o definitiva, evaluación que deberá ser enviada a la OACI en un tiempo máximo de dos días hábiles a la fecha de la evaluación; h) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un periodo no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta Oficina proceda a su devolución Art.82- BIS literal “h” LACAP; i) Aprobar el plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo y del cumplimiento de los requisitos enunciados en el Art. 40 RELACAP j) Remitir Copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como Administradora de Contrato Art. 42 Inc.3 RELACAP; k) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los Artículos 19, 82-Bis y 108 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), 74, 75 Inc.2, 81 RELACAP, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública su Reglamento y Manual de procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

23.	INSPECCIONES Y AUDITORIAS

23.1	EL CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación por parte de las auditorias del BCIE, o a través de las auditorias autorizadas por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere.

# B.	CONTROL DE PLAZOS

24.	PROGRAMAS

  - EL CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor para su aprobación y dentro de losOCHO (08) DÍAS calendarios siguientes a la Carta de Aceptación y después de haberse firmado este contrato, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.

  - El programa deberá actualizarse cada TREINTA(30) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

  - La aprobación del programa por el Supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA podrá modificar el Programa y presentárselo nuevamente al Supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ORDENES DE CAMBIO, si las hubiere, para lo cual deberá tramitarse la respectiva No Objeción del BCIE.

25.	PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, el cual incluyeplazo de ejecución de la obra de CIENTO VEINTE (120) días y SESENTA (60) días calendario como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato, el personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte del contratista, será el director de proyecto a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de los Especificaciones Técnicas, de la opinión favorable del solicitante del servicio, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

  - EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS) CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable del supervisor de la obra y del administrador del contrato, de conformidad con la Política y las Normas del BCIE y la LACAP.

  - EL CONTRATISTA deberá tomar en cuenta, lo indicado en el Art. 108 de la LACAP, que establece la suspensión de toda o de cualquier parte de la obra y en el caso de calamidad pública, desastres, fuerza mayor o caso fortuito, se podrá ampliar el plazo por un tiempo racional, sin costo adicional para la entidad contratante. Teniendo en cuenta que en todo caso de suspensión de la obra, sea de oficio o a solicitud del contratista, éste deberá realizar las actuaciones necesarias para evitar el deterioro de la obra ejecutada y para que la paralización no produzca daños en perjuicio de la institución contratante o de terceras personas.

26.	PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

26.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP, su reglamento y a las Políticas, Normas y Procedimientos del BCIE; el Supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que EL CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si EL CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato. Cualquier modificación al contrato, deberá tramitarse por el administrador del contrato ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo de ejecución, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación.

27.	REUNIONES DE TRABAJO

  - Tanto el Supervisor como EL CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

  - El Supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y al CONTRATANTE, en la siguiente reunión; el Supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

C.	CONTROL DE CALIDAD

28.IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

28.1	El Supervisor deberá supervisar el trabajo de ELCONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de ELCONTRATISTA.

29.	PRUEBAS

29.1	El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del Supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de LA CONTRATISTA.

30.       CORRECCIÓN DE DEFECTOS

  - El Supervisor notificará a ELCONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE (12) MESES.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

  - Cada vez que se notifique un defecto, ELCONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor.

31.	DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

31.1	Si ELCONTRATISTA no ha corregido el Defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del Supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de ELCONTRATISTA, en un plazo no mayor de QUINCE (15) días contados a partir de la respectiva notificación.

##### D. 	CONTROL DE COSTOS

32.	LISTA DE CANTIDADES

32.1	La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes al desmontaje de equipos de bombeo instalados, la instalación y puesta en funcionamiento de equipos de bombeo en los pozos y a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar ELCONTRATISTA.

32.2	La Lista de Cantidades se usará para calcular el Precio del Contrato. A ELCONTRATISTA se le pagará por las estimaciones presentadas, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 53 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ORDENES DE CAMBIO)

  - EL CONTRATANTE previa No Objeción del BCIE, podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en las Políticas y Procedimientos del BCIE, así como en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

  - Todas las Órdenes de Cambio deberán incorporarse en los documentos contractuales y la obras que surgieren producto de las mismas deberán reflejarse en los planos finales proporcionados por ELCONTRATISTA.

  - Si el Supervisor lo solicitare, ELCONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de Cantidades.

  - Cualquier modificación al contrato, deberá tramitarse por el administrador del contrato ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo de ejecución, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

  - Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente LA CONTRATISTA.

  - Cuando el Supervisor la solicite, ELCONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. ELCONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Supervisor así lo hubiera determinado. El Supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. El Supervisor, previa No Objeción del BCIE, deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la Obra.

  - Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del Supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la Lista de Cantidades se usará para calcular el valor de la Orden de Cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no se ajustaran a los rubros de la Lista de Cantidades, ELCONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días, para lo cual deberá tramitarse la respetiva No Objeción del BCIE.

  - EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

  - EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

35.	ESTIMACIONES DE OBRA

  - EL CONTRATISTA presentará al Supervisor para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato y de la jefatura de la División de Riego y Drenaje, y autorizadas para su pago por el Director General de la DGFCR.

  - De cada estimación de Obra EL CONTRATANTE retendrá a ELCONTRATISTA: a) Un cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación mensual como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a ELCONTRATISTA, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de EL CONTRATANTE previa Liquidación Final del Contrato y presentación de la Fianza de Buena Obra, Calidad de los Materiales y Mano de Obra, por el valor del  DIEZ por ciento (10%) del monto final del contrato y con una vigencia de UN (1) AÑO, contados a partir de la Recepción Definitiva de la Obra; la cual se devolverá al Contratista una vez  que el  Supervisor haya certificado, que se han corregido todos los Defectos que el Supervisor hubiera notificado al Contratista antes del término de dicho período; y b) Un treinta por ciento (30%) del valor total de la estimación mensual para amortizar el anticipo dado.

  - EL CONTRATANTE previa Liquidación Final del Contrato y la presentación por parte de ELCONTRATISTA de la fianza de Buena Obra por un monto igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total, pagado por la ejecución completa de la obra, la cual será válida por el plazo de UN (1) AÑO contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Final de la Obra; retendrá de este pago si fuere necesario el cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo, en concepto de amortización del anticipo en caso de que fuere solicitado por LA CONTRATISTA.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

  - El precio del presente contrato es de SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$703,349.67), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA),y será pagado de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas, y por ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería Agente de Retención, en cada uno de los  pagos se retendrá el 1% en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda Número Doce mil trescientos uno-NEX- dos mil ciento treinta y seis-dos mil siete;

  - El pago y las deducciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América (US $).

  - Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: a) Pagos parciales de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas por EL CONTRATISTA, deduciendo el porcentaje otorgado como anticipo, más el cinco por ciento (5%) de retención contractual. La Estimación deberá estar aprobada por el Supervisor, con el Visto Bueno del administrador del contratoy de la Jefatura de la División de Riego, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director General de la DGFCR y la presentación de las facturas de consumidor final correspondientes de conformidad con la cláusula 36.6; y, b) Un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto la cual deberá estar aprobada por el Supervisor, con el Visto Bueno del Administrador del Contratoy de la Jefatura de la División de Riego, la notificación por escrito de autorización por el Director General de la DGFCR, la presentación de las facturas de consumidor final correspondientes, y copia del acta de recepción definitiva de las obras; este se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP y su Reglamento.

  - El MAG pagará a EL CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 54. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

36.5 	Los pagos se efectuarán con fondos del PROYECTO 5562–Prog. Plan de Agricultura y Emprendedurismo Rural/PAAF, LÍNEA DE TRABAJO 03-INNOVACIÓN AGROPECUARIA, el Ochenta y Siete por ciento (87%) financiada con el Préstamo BCIE N° 2077 y la otra por el trece por ciento (13%) financiada con Fondo General, en un período de 60 días hábiles posteriores al recibo de las facturas con el acta de recepción correspondiente; los pagos se regirán acorde a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP.

36.6 	El pago será realizado mediante el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a la cuenta que EL CONTRATISTA designe de conformidad a lo establecido en los artículos 60, 61, 62, 63 y 70 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y artículos 75 y 76 de su Reglamento. La designación la deberá realizar en escrito dirigido al administrador del contrato en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de haber recibido la copia certificada del presente contrato.

36.7 EL CONTRATISTA deberá presentar a cobro para cada pago dos (2) facturas de consumidor final, una por el Ochenta y Siete por ciento (87%) financiada con el Préstamo BCIE N° 2077 y la otra por el trece por ciento (13%) financiada con fondos de contrapartida del Fondo General, del valor del pago, ambas emitidas a nombre de PROYECTO 5562–Prog. Plan de Agricultura y Emprendedurismo Rural/PAAF.

37.	ANTICIPO

  - EL CONTRATANTE podrá entregar a solicitud de EL CONTRATISTA, un Anticipo de DOSCIENTOS ONCE MIL CUATRO DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,004.90) equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del precio de este contrato, después de presentado y aceptado por parte del Administrador del Contrato el plan de utilización del anticipo, así como también presentada y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por parte de EL CONTRATANTE, y demás condiciones establecidas en el art. 40 del RELACAP, la cual deberá ser emitida por un Banco o Compañías Afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, o Cheque Certificado, aceptable para el Contratante, por el mismo monto y moneda del anticipo. El plazo de vigencia de dicha garantía será de DOSCIENTOS CUARENTADÍASCALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

  - El Anticipo será amortizado deduciendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada pago en concepto de las estimaciones y liquidado con la deducción correspondiente a la diferencia del pago de la última estimación

38.	GARANTÍAS

  - ELCONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$140,669.93) equivalente al VEINTEPOR CIENTO (20%) del valor total del contrato, la cual deberá ser emitida por un Banco o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La garantía deberá ser incondicional “contra primera solicitud”. El plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍASCALENDARIO, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. El contratista deberá presentar dicha garantía, a más tardar diez (10) días hábiles después de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

- GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. Para garantizar la Buena Inversión del Anticipo,ELCONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE una Garantía emitida por un Banco o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO(30%) del valor total del Contrato, es decir por la cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL CUATRO DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$211,004.90),equivalente al CIEN POR CIENTO(100%) del valor del Anticipo otorgado de conformidad a la Cláusula 37 del presente contrato; el plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS CUARENTA (240)DÍASCALENDARIO contados  a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio. EL CONTRATISTA deberá entregar dicha garantía a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles después de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

- GARANTÍA DE BUENA OBRA. Para garantizar la buena construcción de las obras, calidad de los materiales y mano de obra y para cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, EL CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE en un período de QUINCE (15) DÍASHÁBILES posteriores a la recepción definitiva de la obra, una Garantía de Buena Obra, emitida por un Banco o Compañía Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al DIEZpor ciento (10%) del precio final del contrato, con un  plazo de vigencia de UN (1) AÑO,contado a partir de la fecha del acta de recepción final de la obra; esta garantía será devuelta a LA CONTRATISTA una vez que el Supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que él hubiera notificado a ELCONTRATISTA antes del término de dicho período.

  - Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

39.      COSTO DE REPARACIONES

  - ELCONTRATISTA será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

40.	AJUSTE DE PRECIOS

  - No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a ELCONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al Programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al Programa, siempre y cuandoestos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 83-A de la LACAP y su Reglamento.Las alteraciones de salario acordadas entre la Contratista y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.

41.	MULTA POR MORA

  - Cuando ELCONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

  - En caso de Vicios Ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.

## E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

42.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

42.1	ELCONTRATISTA requerirá al Supervisor que emita un Certificado de Terminación de las obras y este lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

43.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

43.1	La recepción de las obras será efectuada por una Comisión de Recepción de Obras, la cual será nombrada para tal efecto por el Señor Ministro de Agricultura y Ganadería de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 116 de la LACAP.

44.	LIQUIDACIÓN FINAL

  - EL CONTRATISTA deberá proporcionar al Supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que EL CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los OCHO (08) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Supervisor deberá emitir dentro de los siguientes OCHO (08) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que LA CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor, y previa No Objeción del BCIE, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

45.	PLANOS FINALES

  - EL CONTRATISTA proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO posterior a la recepción final de las obras. Entregará un (1) juego de planos originales y tres (3) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato CAD), los cuales formarán parte de la Memoria Descriptiva y demás documentos requeridos para la recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

  - El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

  - Si EL CONTRATISTA no proporcionare los planos según lo indicado en la sub-cláusula anterior, o si no fueran satisfactorios para el Supervisor, éste retendrá del pago final la cantidad de DOS MIL  DÓLARES DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00) en concepto de penalización por la no presentación de los planos en referencia.

46.	CADUCIDAD

  - EL CONTRATANTE o ELCONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

  - Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguiente:

a)	Si EL CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización del Supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión;

b)	Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra;

c)	Si EL CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida; y

d)	cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el Artículo 85 de la LACAP.

46.3	Si el contrato fuere caducado, EL CONTRATISTA deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

47.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

47.1     Si se caducare el contrato por incumplimiento de ELCONTRATISTA, el Supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por EL CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último.

48.	BIENES MATERIALES

48.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caducará por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

# CONDICIONES ESPECIALES

49.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

  - Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por EL CONTRATISTA, éste notificará al Supervisor con TRES (03) días de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida.

  - Las obras deberán medirse de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

50.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS

  - El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

  - Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de EL CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

  - Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

51.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

51.1	Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por ELCONTRATISTA en el desempeño de los servicios pasarán a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quién ELCONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del Plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

52.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

52.1	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

53.	PROVISIÓN DE PAGOS

53.1 	El financiamiento de este contrato, será cubierto con fondos provenientes del BCIE, resultante del Contrato de Préstamo número dos mil setenta y siete relacionadoal 	inicio de este contrato en un ochenta y siete por ciento (87%) y el trece por ciento 	restante(13%) correspondiente al pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes 	Muebles y Prestación de Servicios (IVA), con recursos del Fondo General de la Nación (GOES), establecidos en la Unidad Presupuestaria Once Línea de Trabajo Tres, 	autorizados en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

54.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN

54.1 	El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones 	que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será 	calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida 	de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas 	las siguientes:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. U US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM 1: OBRAS DE PROTECCIÓN EN POZOS Nos. 10, 11, 21 y 22 |  |  |  |  |  |
| 1.00 | Movilización General |  |  |  |  |
| 1.10 | Instalaciones Provisionales (Incluye Colocación de Rótulo) | SG | 1.00 | $3,500.00 | $ 3,500.00 |
| 2.00 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 2.10 | Corte en terraza ( Descapote) | M3 | 320.00 | $ 11.50 | $ 3,680.00 |
| 2.20 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 360.00 | $ 0.90 | $ 324.00 |
| 2.30 | Trazo Lineal para Construcción | ML | 320.00 | $ 2.00 | $ 640.00 |
| 2.40 | Excavación a mano hasta 1,5 m; ( Material Semi duro ) | M3 | 125.40 | $ 9.50 | $ 1,191.30 |
| 2.50 | Relleno compactado con Material Selecto, en un 90 % Proctor | M3 | 26.40 | $ 37.00 | $ 976.80 |
| 2.60 | Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, en un 95 %, Proctor. | M3 | 21.12 | $ 60.00 | $ 1,267.20 |
| 3.00 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 3.10 | Solera de fundación SF-1, 40 x 20 cm, Ref. 4#3, Est. # 2 @ 12 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 28.60 | $ 250.00 | $ 7,150.00 |
| 3.20 | Contrafuerte 0.40 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2@ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 32.50 | $ 360.00 | $11,700.00 |
| 4.00 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.10 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. # 3 @ 60 cm; #2 @ 40 cm ( Ho Temp. ), Incluye Sisado | M2 | 625.00 | $ 49.00 | $30,625.00 |
| 4.20 | Bloque Solera de 15 x 20 X 40 cm, Ref 1# 3; Concreto 210 Kg/cm2 | ML | 1,200.00 | $ 11.60 | $13,920.00 |
| 5.00 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 5.10 | Hechura de Portón 6.00 m de ancho, dos hojas de 3.00 x 2.00 m, marco de tubo Galvanizado de 3” ,refuerzo intermedio en X tubo de 3” y Malla Ciclón de 9 x 72, ,Incluye 6 bisagras de pasador de 5/8”, portacandado y dos manos de pintura anticorrosiva . | C/U | 8.00 | $ 750.00 | $ 6,000.00 |
| 6.00 | INSTALACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| 6.10 | Suministro Concreto 210 Kg/cm2, Incluye: hechura y colocación | M3 | 22.50 | $ 160.00 | $ 3,600.00 |
| 6.20 | Suministro y Colocación de Postes de Tubo Galvanizado de ø 3”, Longitud de 2.75 mts.(Incluye : tapón en la parte superior y 8 verillas de ½”, L = 0.25 Mts, anclaje en parte inferior y dos manos de pintura de Galvanizado.) | C/U | 240.00 | $ 250.00 | $60,000.00 |
| 6.30 | Suministro y Colocación de Postes de Tubo Galvanizado de ø 4”, Longitud de 3.00 mts.(Incluye : tapón en la parte superior, 8 varillas1/2” de L= 0.50 Mts anclaje Inferior y dos manos de pintura anticorrosiva). | C/U | 16.00 | $ 310.00 | $ 4,960.00 |
| 6.40 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de tubo de aluminio de 2”x2” x 2 mts., sujetados a la tubería galvanizada de 3” | C/U | 8.00 | $ 80.00 | $ 640.00 |
| 6.50 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de aisladores en tubo de aluminio de 2”x2” x 2 mts., de alto, sujetados por alambre galvanizado y separados por 20 cm. en un área Promedio de 8.5 x 8.5 mts. | C/U | 8.00 | $ 560.00 | $ 4,480.00 |
| 6.60 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de cable galvanizado #18 autoposoportado por aisladores y ,sujetados por alambre galvanizado | C/U | 8.00 | $8,000.00 | $64,000.00 |
| 6.70 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de caja térmica de 4 circuitos G.E. con protección de 30ª./2P. Instalada en pared. | C/U | 8.00 | $ 160.00 | $ 1,280.00 |
| 6.80 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de acometida eléctrica desde caja térmica existente hasta nueva caja de 4 circuitos G.E. con tubería conduit EMT de ¾”y cuatro cables THHN # 10 | ML | 25.60 | $ 10.60 | $ 271.36 |
| 6.90 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de tablero de control de alarma con salida de energizador de 15000 voltios pulsantes con salida para sensor de movimiento y sirena de 30w. anclada a pared con sus accesorios de montaje. | C/U | 8.00 | $1,600.00 | $12,800.00 |
| 6.10 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de acometida eléctrica desde caja térmica hasta tomacorriente doble polarizado con tubería conduit EMT de ¾”y tres cables THHN # 12 y los respectivos accesorios de montaje. | ML. | 25.60 | $ 8.50 | $ 217.60 |
| 6.11 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de ups 600 W. potencia de salida para conectar tablero de control de alarma con base metálica para separarlo del nivel de suelo. | C/U | 8.00 | $ 300.00 | $ 2,400.00 |
| 6.12 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de acometida eléctrica desde tablero de control de alarma hasta cerca metálica con tubería conduit de ½ “y dos cables THHN # 10 y los respectivos accesorios de montaje y conexión. | ML. | 50.00 | $ 8.50 | $ 425.00 |
| 6.13 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de acometida eléctrica desde tablero de control de alarma hasta sensor de movimiento ubicado en área interna del techo con tubería conduit de ½ “y dos cables THHN # 14 y los respectivos accesorios de montaje y conexión. | ML. | 32.00 | $ 6.50 | $ 208.00 |
| 6.14 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de acometida eléctrica desde tablero de control de alarma hasta sensor de movimiento ubicado en poste de acometida eléctrica bajo el transformador con tubería conduit de ½ “y dos cables THHN # 14 y los respectivos accesorios de montaje y conexión. | ML. | 150.00 | $ 6.50 | $ 975.00 |
| 6.15 | Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de barra bus de cobre de 05 MM x 10 CM. X 50 CM. con agujeros de 0.5 MM montada en aisladores anclados en pared. | C/U | 8.00 | $1,500.00 | $12,000.00 |
| 6.16 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de red de tierra con barra Cooperwel de 5/8”x9.85´ con cable THHN #1/0 desde malla hasta conexión de tierra del pararrayo y desde la malla hasta bus de tierra. | C/U | 8.00 | $2,000.00 | $16,000.00 |
| 6.17 | Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de pararrayo atmosférico, incluye sus accesorios de montaje y tubería galvanizada de 2” para su montado. (Para protección de área de pozo). | C/U | 8.00 | $5,000.00 | $40,000.00 |
| 6.18 | Suministro de materiales y mano de obra para instalación de red de tierra con barra cooperwel de 5/8”x 9.85´con cable THHN # 2 desde malla hasta los 10 tubos unidos en el área de colado de cada tubo galvanizado y desde la malla hasta bus de tierra. | C/U | 8.00 | $ 365.00 | $ 2,920.00 |
| 6.19 | Suministro de materiales y mano de obra para protección de sistema de cables eléctricos de acometida a bomba sumergible.(Incluye: suministro de todos los accesorios eléctricos necesarios para la conducción del alambrado eléctrico a instalarse enterrado y la construcción de caja de registro de 0.50 x 0.50 m, h = 0.80 m, de ladrillo tipo calavera incluye tapadera y filtro de grava, tipo cascajo) | C/U | 8.00 | $ 850.00 | $ 6,800.00 |
| 6.20 | Suministro de materiales y mano de obra para la colocación de capa de grava # 2, en torno al perímetro de la cerca electrificada, ancho a proteger = 1.00 mts, e = 0.12 Mts.(Todo el perímetro de la cerca eléctrica). | M3 | 28.00 | $ 60.00 | $ 1,680.00 |
| 6.21 | Suministro de materiales y mano de obra en la instalación de rótulos indicando alto voltaje .( Incluye 4 rótulos por estación de bombeo) | C/U | 32.00 | $ 30.00 | $ 960.00 |
| 6.22 | Desmontaje de Cerca de Malla Ciclón Incluye: Desmontaje de Portón Existente, demolición de cimientos, de postes y canales de conducción, Reconstrucción de canal de conducción, fabricación de Parrilla de protección entre canal y pared de Bloque a construir, de ángulo de 2 ½” x 2 ½”, varilla de ½” @ 0.12 mts, A. D. | SG | 1.00 | $3,500.00 | $ 3,500.00 |
| ÍTEM 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS Nos. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 y 22 |  |  |  |  |  |
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS No. 10, 11, 12, 13, 15, 17,20, 21 y 22 |  |  |  |  |
| 1.10 | Desmontaje de Equipo de Bombeo. | SG | 1.00 | $6,600.00 | $ 6,600.00 |
| 1.20 | Suministro e Instalación de Equipo de Bombeo, (Bomba Tipo Sumergible 80 a 100 HP) | C/U | 9.00 | $12,500.00 | $112,500.00 |
| 1.30 | Rehabilitación de Pozo No. 20, Incluye: Revisión, desmontaje de tubería existente, suministro e Instalación de tubería ciega, colocación de tubería de encamisado y suministro y colocación de filtro de grava selecta. | SG | 1.00 | $30,000.00 | $ 30,000.00 |
| ITEM 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA AHORRO DE ENERGÍA Y MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA EN POZOS Nos. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 y Sub-Estaciones Talnique I, Talnique II, Copapayo y Los Patos |  |  |  |  |  |
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA FACTOR DE POTENCIA. |  |  |  |  |
| 1.10 | Suministro e Instalación de Equipos y Accesorios para mejoramiento de Factor de Potencia en Pozos: 8,10,11,12,13,15,16,17,18,20, 21,22, y Sub-Estaciones: Talnique (2 Tableros), Copapayo (2 Tableros) y Los Patos; Incluye: Revisión, corrección y suministro de accesorios para mejorar el funcionamiento de Tableros en general, ( La Instalación Requerida es de 16 Equipos) | SG | 1.00 | $40,000.00 | $ 40,000.00 |
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 510,191.26 |
|  | COSTOS INDIRECTOS (%) |  |  | 22% | 112,242.08 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 622,433.34 |
|  | IVA (13%) |  |  | 13% | 80,916.33 |
|  | TOTAL |  |  |  | 703,349.67 |

55.	VIGENCIA DEL CONTRATO

# 55.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

# EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince.

# __________________________________		___________________________________

# ORESTES FREDESMAN ORTEZ ANDRADE            	JUAN TRECE FORTIS ECHEVERRÍA

# EL CONTRATANTE					        EL CONTRATISTA

Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP