Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida en la pagina 1 y 5, es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)

CONTRATO MAG - No. 069/2015

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCINO EN CEDAF- MORAZÁN”

Nosotros: por una parte WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ, de cuarenta y nueve años de edad, empleado, del domicilio de Ciudad Delgado, departamento de San Salvador, portador del documento único de identidad número cero cero siete ocho cero dos ocho cinco- uno y número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - doscientos noventa mil cuatrocientos sesenta y seis - ciento uno - tres; actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” ó “EL MAG”, institución del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte MARCO NAPOLEÓN GARCÍA SOTO, de cincuenta años de edad, ingeniero civil, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de mi documento único de identidad número cero cero doscientos catorce mil seiscientos treinta y nueve - nueve y con número de identificación tributaria un mil doscientos diecisiete - cero treinta mil ciento sesenta y cinco - cero cero dos - ocho, actuando en mi calidad de administrador único y representante judicial y extrajudicial de la sociedad N. G. INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V., persona jurídica del domicilio de San Salvador, con número de identificación tributaria cero seiscientos catorce - trescientos mil setecientos ocho - ciento uno - uno, que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA"; y en el carácter en que comparecemos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de  “Construcción de Infraestructura del Proyecto Productivo Porcino en CEDAF - Morazán” , en virtud de lo establecido en las bases de la Licitación Pública No. 008/2015 – MAG - Segundo Proceso, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCINO EN CEDAF - MORAZÁN”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá denominarse el MAG, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, que en adelante se denominará LACAP y su Reglamento y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes:

# OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es la Construcción de Infraestructura del Proyecto Productivo Porcino en CEDAF - Morazán.

# Zona de Obras: instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en el cantón El Rosario, municipio de San Francisco Gotera, departamento de Morazán.

# A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

- “Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.

- "Contrato" significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista.

- "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.

- "Gobierno" significa el Gobierno de El Salvador.

- "Moneda Nacional" significa cualquier  moneda de curso legal en  El Salvador.

- "Parte" significa el Contratante o el Contratista.

- “DGG”, Dirección General de Ganadería.

- "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de los servicios del Contratista;

- "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.

- “Certificado de Responsabilidad por Defectos”, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

- “Contratante”, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DGG.

- “Contratista o Constructor”, es la sociedad N. G. INGENIEROS, S.A. DE C.V., cuya oferta para la ejecución de las obras ha sido aceptada por el Contratante.

- “Contrato”, es el instrumento celebrado entre el Contratante y el Contratista, para ejecutar, completar y mantener las obras. Consiste en los documentos enumerados en la cláusula 3 de este instrumento.

- “Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

- “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

- “Defecto”, cualquier parte de las obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.

- “Equipos”: maquinarias y/o vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona de obras a fin de ejecutarlas.

- “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la orden de inicio emitida por escrito, por el Contratante para el Contratista.

- “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las obras, certificada por el Supervisor.

- “Supervisor", a designar por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar las órdenes de cambio del contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los eventos compensables, proporcionar aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

- “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del contrato, actuando como Contratante.

- “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados al Contratista para ser incorporados en las obras, o consumidos durante la ejecución del contrato.

- “Obras”, aquellas que el Contratista debe ejecutar y entregar al Contratante en virtud del presente contrato y que se definen con mayor amplitud en las especificaciones técnicas.

- “Obras Provisionales y Rótulos”, son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras.

- “La Oferta del Contratista”, documentos completados y entregados por el Contratista al Contratante.

- “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Contratante al Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las obras.

- “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Contratante por el supervisor. La duración del período la establece el supervisor.

- “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual el Contratista tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por el supervisor; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE (12) MESES.

- “Personal”, los empleados contratados por el Contratista para la prestación de los servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.

- “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras”, el tiempo que fija para que el contratista termine las obras y que se especifica en este contrato. Únicamente el supervisor puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

- “Precio del Contrato”, es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

- “Precio Inicial del Contrato”, es el precio del contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

- “Resolución de Adjudicación”, es la resolución que constituye la aceptación formal por el Contratante de la oferta presentada por el Ofertante ganador.

- “Resolución Modificativa”, documento por medio del cual se podrá modificar el contrato.

- “Variación”, es toda instrucción impartida por el supervisor que modifica las obras.

- Documentos que forman parte integrante de este contrato:

- Documento base de la licitación pública.

- Lista de cantidades.

- Notas aclaratorias, adendas o enmiendas, si las hubiere.

- Oferta técnica-económica de EL CONTRATISTA presentada en fecha diecinueve de octubre de dos mil quince.

- Especificaciones técnicas particulares y generales, de construcción.

- Planos o esquemas.

- El plan de propuesta de las obras.

- Orden de inicio.

- Programa de actividades y cronograma de ejecución de la obra.

- Bitácora.

- Resoluciones modificativas.

- Estimaciones de obra.

- Acta de recepción provisional.

- Acta de recepción final.

- Garantías y seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

  - El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato 	es el castellano.

  - La ley por la que se regirá el presente contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 	de la Administración Pública, su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la 	República de El Salvador.

5.	DECISIONES DEL  SUPERVISOR

5.1      	Será responsabilidad del supervisor tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a EL CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES

  - Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería/DGG

Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel 			Gallardo, Santa Tecla

PBX: 2210 1814

Atención:	Ing. Víctor Manuel Torres Ruiz

Director General DGG/MAG

Contratista:	N.G. Ingenieros, S.A. de C.V.

Urbanización Palermo, Avenida Principal "A", Polígono "A", casa número 5-A, San Salvador

Teléfono: 2545 2152

Atención:	Ing. Marco Napoleón García Soto

Administrador único propietario y representante judicial y extrajudicial

Supervisor:	Arq. Jorge Alberto Ruiz Chávez

Final Primera Avenida Norte, Trece Calle Oriente y Avenida Manuel 					Gallardo, Santa Tecla

Técnico de la División de Infraestructura Institucional/MAG

# 7.	SUBCONTRATISTAS

7.1	EL CONTRATISTA solamente podrá emplear subcontratistas con la aprobación por escrito del supervisor, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, sin exceder el treinta por ciento (30%) de participación. La subcontratación no modificará las obligaciones a las que está sujeto EL CONTRATISTA.

8.	PERSONAL

8.1	EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el programa requerido de conformidad con la cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave señalado en su oferta.

8.2	El personal deberá ser aprobado por el supervisor. El supervisor aprobará el reemplazo de personal sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal a reemplazar. En caso que El CONTRATISTA no presente personal con la capacidad y experiencia igual al ofertado o este no sea aprobado por el supervisor del proyecto, se le descontará de la cantidad que se le adeude un monto de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 100.00) por cada día, hasta la fecha en que el supervisor apruebe el reemplazo de dicho personal. Todo de conformidad al artículo 23, literal j), del RELACAP.

8.3	Si el supervisor solicita a EL CONTRATISTA la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, EL CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la zona de las obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

9.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

9.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los hechos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín.

10.	RIESGOS DE EL CONTRATISTA

10.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan hechos calificados como de excepción.

11.	APROBACIÓN POR EL  SUPERVISOR

11.1	El Contratista deberá proporcionar a el supervisor las especificaciones que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las especificaciones.

11.2	El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

11.3	La aprobación del  supervisor no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

11.4	El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

12. 	SEGUROS

12.1	El Contratista deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas:

a)	Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00)

b)     	Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista: diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

i)	A cualquier persona autorizada para estar en la zona de obras.

ii)	A terceros que no se encuentren en la zona de obras, y que sean afectados por actividades relacionadas con este contrato.

c)   	Pérdida o daños sufridos por las obras, planta y los materiales durante la construcción, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato.

- Pérdida o daños de  equipos: diez por ciento (10%) del monto del contrato.

12.2	El Contratista deberá proporcionar al supervisor para su aprobación, dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros, quien los remitirá al administrador del contrato, y éste a la OACI. Dichos seguros deberán brindar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista incumple con la entrega de los seguros en el periodo establecido, no se dará trámite de pago de anticipo (si aplica) o de cualquier desembolso.

12.3	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor.

12.4	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP.

12.5	El Contratista estará obligado a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda partida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas.

13.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA

# 13.1	EL CONTRATISTA deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

14. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

14.1	EL CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

15.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

15.1	EL CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

16.	DESCUBRIMIENTOS

16.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será propiedad de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá notificar al supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder.

17.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

17.1	EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA la posesión de todas las partes de la zona de las obras, por escrito, posterior a la firma del contrato y en un máximo de dos (2) días calendario siguiente a la fecha establecida en la orden de inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que EL CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto al plazo de ejecución.

18.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

18.1	EL CONTRATISTA deberá permitir al personal del supervisor, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

19.	INSTRUCCIONES

19.1	En la ejecución del presente contrato EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones del supervisor que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

20.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

20.1  	Para cualquier conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato, se resolverá en primer lugar por arreglo directo entre las partes, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; intentado y agotado el arreglo directo entre las partes y si el litigio o controversia persistiere, el conflicto deberá ser sometido al proceso judicial. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato, las partes señalan como domicilio especial el de la ciudad de Santa Tecla, a la competencia de cuyos tribunales se someten.

21.	INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

  - EL CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorías autorizadas por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere

# B.	CONTROL DE PLAZOS

22.	PROGRAMAS

  - EL CONTRATISTA deberá presentar al supervisor para su aprobación y dentro de los OCHO (8) DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la orden de inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.

  - El programa deberá actualizarse cada TREINTA (30) DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

  - La aprobación del programa por el supervisor no modifica de manera alguna las obligaciones de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA podrá modificar el programa y presentárselo nuevamente al supervisor en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ÓRDENES DE CAMBIO si las hubiere.

  - El Contratista deberá presentar al supervisor para su aprobación, un programa con intervalos iguales que no excedan de treinta (30) días calendario. Si EL CONTRATISTA no presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el supervisor podrá retener la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00), de la próxima estimación de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el programa atrasado.

23.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable del supervisor de la obra y del administrador del contrato, de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

24.       PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir de la fecha establecida en la orden de inicio,  el cual incluye  EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte del contratista, será el gerente de obra a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al del contrato, previa actualización de las especificaciones técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, del administrador de contrato, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

25.	PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

25.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP, su Reglamento; el supervisor determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que EL CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una orden de cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si EL CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato.

26.	REUNIONES DE TRABAJO

  - Tanto el supervisor como EL CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

  - El supervisor deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a EL CONTRATANTE, en la siguiente reunión; el supervisor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

27.	ADVERTENCIA ANTICIPADA

  - El Contratista deberá advertir al supervisor lo antes posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las obras.

  - El Contratista colaborará con el supervisor en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el  supervisor.

C.	CONTROL DE CALIDAD

28.       IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

28.1	El supervisor deberá supervisar el trabajo de EL CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de EL CONTRATISTA.

29.	PRUEBAS

29.1	El  supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación del supervisor tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de EL CONTRATISTA.

30.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS

  - El supervisor notificará a EL CONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES (12). el período de responsabilidad por defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

  - Cada vez que se notifique un defecto, EL CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del supervisor.

  - DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

31.1	Si EL CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito del supervisor, éste contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de EL CONTRATISTA, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la respectiva notificación.

##### D. 	CONTROL DE COSTOS

32.	LISTA DE CANTIDADES

32.1	La lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar EL CONTRATISTA.

32.2	La lista de cantidades se usará para calcular el precio del contrato. A EL CONTRATISTA se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la lista de cantidades, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 53 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ÓRDENES DE CAMBIO)

  - EL CONTRATANTE podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento.

  - Todas las órdenes de cambio deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

  - Si el supervisor lo solicitare, EL CONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la  composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la lista de cantidades.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

34.1	Todas las variaciones deberán incluirse en los programas actualizados que presente EL CONTRATISTA.

  - Cuando el supervisor la solicite, EL CONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. EL CONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el supervisor lo hubiera determinado. El  supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la variación. El supervisor deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la obra.

  - Cuando los trabajos correspondientes a la orden de cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio del supervisor, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la Lista de Cantidades se usará para calcular el valor de la orden de cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la orden de cambio no se ajustaran a los rubros de la lista de cantidades, EL CONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco (5) días calendario.

  - EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

  - Si el supervisor no considerase la cotización de EL CONTRATISTA razonable, el  supervisor podrá ordenar la variación, modificar el precio del contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre los costos de EL CONTRATISTA.

  - Si el supervisor decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de EL CONTRATANTE.

  - EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

  - Si durante la ejecución del proyecto se estima que será necesario realizar una orden de cambio, el administrador del contrato, junto con el supervisor y EL CONTRATISTA, deberá tramitarla ante la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, justificando los motivos de caso fortuito o fuerza mayor que han motivado dicha orden de cambio, con diez (10) días hábiles de anticipación, caso contrario, no será procedente dicha solicitud.

35.	ESTIMACIONES DE OBRA

  - EL CONTRATISTA presentará al supervisor para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por el supervisor, el administrador del contrato y autorizadas para su pago por el director de la DGG.

  - De cada estimación de obra EL CONTRATANTE retendrá a EL CONTRATISTA: a) un cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación mensual como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a EL CONTRATISTA, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de EL CONTRATANTE previa liquidación final del contrato y presentación de la fianza de buena obra, calidad de los materiales y mano de obra, por el valor del  DIEZ por ciento (10%) del monto final del contrato y con una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la recepción definitiva de la obra; la cual se devolverá al contratista una vez  que el supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que el supervisor hubiera notificado al contratista antes del término de dicho período; y b) un treinta por ciento (30%) del valor total de la estimación mensual para amortizar el anticipo dado.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

  - El precio del presente contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (US$337,252.62),el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

  - Todos los pagos y deducciones serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América (US$).

  - Los pagos se efectuarán de la siguiente forma: a) pagos parciales de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas por EL CONTRATISTA, deduciendo el porcentaje otorgado como anticipo, más el cinco por ciento (5%) de retención contractual. La estimación deberá estar aprobada por el supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director General de Ganadería y la presentación de la factura de consumidor final correspondiente de conformidad con la cláusula 36.6; y b) un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto la cual deberá estar aprobada por el supervisor, con el visto bueno del administrador del contrato, y la notificación por escrito de autorización por el Director General de Ganadería, y  copia del acta de recepción definitiva de las obras; este se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP y su Reglamento.

  - El CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula 54. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

  - El costo total del contrato se financiará, con recursos provenientes del la Donación Japonesa, proyecto 5725. Los pagos se efectuarán en un lapso de treinta días, posteriores al recibo de la factura de consumidor final y el acta de recepción respectiva, siempre y cuando SETEFE haya realizado el desembolso a la cuenta bancaria correspondiente.

  - Por cada solicitud presentada a cobro de los pagos objeto de este contrato, EL CONTRATISTA presentará una factura de consumidor final, emitida a nombre de SETEFE-MAG-DGG Proyecto N° 2557 Japón Bienes Importados 2005.

37.	ANTICIPO

  - El CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA, un anticipo por el valor de CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$101,175.79) equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del precio del contrato, dicho anticipo se ajustará a lo enunciado en el Art. 40 del RELACAP, y será entregado en un  plazo no mayor de sesenta días calendario después de presentada y aceptada la garantía de buena inversión de anticipo (Anexo No.8) por parte del Contratante, la cual deberá ser emitida por un banco, sociedades afianzadoras o aseguradoras debidamente autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por el mismo monto y moneda del anticipo.

El anticipo será amortizado deduciendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada pago en concepto de las estimaciones y liquidado con la deducción correspondiente a la diferencia del pago de la última estimación.

.

Para efectos de otorgar el anticipo, El Contratista deberá presentar un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando las fechas y destino del monto a otorgarse, el anticipo será de precio fijo, de tal manera que si hubiere un ajuste de precios, el anticipo siempre se mantendrá fijo.

El contratista deberá contar con una cuenta bancaria exclusiva para los gastos financiados con el contrato a suscribirse.

.

38.	GARANTÍAS

  - EL CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

- GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DÓLARES CON VEINTISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$33,725.26) equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual deberá ser emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La garantía deberá ser incondicional “contra primera solicitud”. El plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir del inicio de las obras y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de quince 10 días hábiles, contados a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio.

- GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE una garantía emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor de CIENTO UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$101,175.79), equivalente al cien por ciento (100 %) del valor del anticipo otorgado de conformidad a la cláusula 37 del presente contrato; el plazo de vigencia de esta garantía será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO, contabilizado a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio, y entregada a EL CONTRATANTE en un período máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir del inicio de las obras indicado en la orden de inicio.

- GARANTÍA DE BUENA OBRA. Para garantizar la buena construcción de las obras, calidad de los materiales y mano de obra y para cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, EL CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE en un período de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción definitiva de la obra, una garantía emitida por un banco o afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio final del contrato, el plazo de vigencia de esta garantía será de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra; esta garantía será devuelta a EL CONTRATISTA una vez que el supervisor haya certificado, que se han corregido todos los defectos que él hubiera notificado a EL CONTRATISTA antes del término de dicho período.

  - Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

39.	COSTO DE REPARACIONES

  - El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de inicio de las obras y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

40.	AJUSTE DE PRECIOS

  - No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a EL CONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al Programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 109 de la LACAP y su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre el Contratista y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.

41.	MULTA POR MORA

  - Cuando EL CONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

  - En caso de vicios ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.

## E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

42.	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

42.1	EL CONTRATISTA requerirá al supervisor que emita un certificado de terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

43.	RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

43.1	La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que el CONTRATANTE designe, de conformidad con lo establecido en el artículo 114; la recepción se realizará de conformidad al procedimiento indicado en los artículos 114, 115 y 116 de la LACAP y su Reglamento.

44.	PLANOS FINALES.

  - EL CONTRATISTA proporcionará los planos finales actualizados en un plazo de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO posterior a la recepción final de las obras. Entregará un (1) juego de planos originales y tres (3) copias debidamente firmadas y selladas; además se deberá proporcionar respaldo electrónico en medio magnético (CD en formato CAD), los cuales formarán parte de la memoria descriptiva y demás documentos requeridos para la recepción de obra, en estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

  - Si EL CONTRATISTA no proporcionare los planos según lo indicado en la subcláusula anterior, o si no fueran satisfactorios para el Supervisor de Obra, éste retendrá del pago final la cantidad de DOS MIL  DÓLARES DE   LOS  ESTADOS  UNIDOS DE AMÉRICA (US $2,000.00) en concepto de multa por la no presentación de los planos en referencia.

  - El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

45.	LIQUIDACIÓN FINAL

  - EL CONTRATISTA deberá proporcionar al supervisor, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que EL CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos.  El supervisor deberá certificar cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el supervisor deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que EL CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del supervisor, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

46.	CADUCIDAD

  - EL CONTRATANTE o EL CONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

  - Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

a)	Si EL CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización del supervisor en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión.

b)	Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra.

c)	Si EL CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida.

d)	Cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el artículo 85 de la LACAP.

46.3	Si el contrato fuere caducado, EL CONTRATISTA deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

47.	PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

47.1    Si se caduca el contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA, el  supervisor deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por EL CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último.

48.	BIENES MATERIALES

48.1	Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caduca por incumplimiento de EL CONTRATISTA.

# CONDICIONES ESPECIALES

49.	MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

  - Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por EL CONTRATISTA, éste notificará al supervisor con tres (3) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida.

  - Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

50.	VALOR FINAL DE LAS OBRAS

  - El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

  - Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de EL CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

  - Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

51.	DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

51.1	Todos los diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por EL CONTRATISTA en el desempeño de los servicios pasarán a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quien EL CONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

52.	FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

52.1 	Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

53.	PROVISIÓN DE PAGOS

53.1	Para cubrir el cien por ciento (100.0%) del valor de este contrato, se dispone de los recursos provenientes de Fondos Donación Japonesa, Proyecto 5725. Asimismo EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a EL CONTRATISTA ningún derecho para reclamarle a EL CONTRATANTE prestaciones laborales de ningún tipo.

54.	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

  - El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes:

| 1. BODEGA Y DESVESTIDEROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERIA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 26.20 | $5.75 | $ 150.65 |
| 1.2 | Trazo para Construcción | SG | 1.00 | $150.00 | $ 150.00 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 13.45 | $8.90 | $ 119.71 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 32.25 | $18.73 | $ 604.04 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 3.59 | $31.50 | $ 113.09 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 1.81 | $275.50 | $ 498.66 |
| 2.2 | Tensor T, 20 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.14 | $291.25 | $ 40.78 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 77.50 | $21.50 | $ 1,666.25 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 43.00 | $27.89 | $ 1,199.27 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado | M2 | 111.87 | $32.50 | $ 3,635.78 |
| 4.2 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras | M2 | 10.76 | $28.50 | $ 306.66 |
| 4.3 | Repello en paredes de block (interior), proporción 1:4, e=1.5 cm. en baños | M2 | 10.56 | $6.00 | $ 63.36 |
| 4.4 | Afinado (interior, h=2.50 m) en pared, incluye cuadrados, proporción 1:1 | M2 | 19.50 | $2.95 | $ 57.53 |
| 4.5 | Hechura de cuadrados, en puertas y ventanas, repellado y afinado | ML | 33.10 | $4.50 | $ 148.95 |
| 5.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 92.96 | $18.40 | $ 1,710.46 |
| 5.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosiva | ML | 168.00 | $7.80 | $ 1,310.40 |
| 5.3 | Suministro e instalación de polín C encajuelado de 4"x2", para cumbrera y sobre mojinete, chapa 14, incluye, dos manos de Pintura anticorrosiva. | ML | 18.00 | $13.43 | $ 241.74 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 5.4 | Tijeras de Polín "C" encajuelado 4"x2" chapa 14 incluye 2 manos de pintura anticorrosiva. | C/U | 1.00 | $200.00 | $ 200.00 |
| 5.5 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 28.00 | $25.75 | $ 721.00 |
| 6.0 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e Instalación de Puertas Metálicas, lámina de hierro de 1/32", marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", de 1.00 x 2.00 m, incluye: Chapa, mochetas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 2.00 | $300.00 | $ 600.00 |
| 6.2 | Suministro e Instalación de Puertas de Madera de 0.70 x 2.00 más (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: chapas, mochetas y toda actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 1.00 | $155.00 | $ 155.00 |
| 6.3 | Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 1.0 x 1.0 m. (V-1) | M2 | 4.00 | $27.50 | $ 110.00 |
| 6.4 | Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 0.80 x 0.40 m (V-2) | M2 | 0.32 | $27.50 | $ 8.80 |
| 6.5 | Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2". | M2 | 4.32 | $21.50 | $ 92.88 |
| 7.0 | CIELO FALSO |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.) | M2 | 18.00 | $15.25 | $ 274.50 |
| 8.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: válvula de control, porta rollo, y todos los accesorios. | C/U | 1.00 | $110.20 | $ 110.20 |
| 8.2 | Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico incluye: válvula de control, recipiente para jabón líquido y todos los accesorios. | C/U | 1.00 | $90.00 | $ 90.00 |
| 8.3 | Suministro e instalación de ducha completa, incluye porta jabón, cortina vinil para baño, tubo para cortina, tapón inodoro de 2" y todos los accesorios, . | C/U | 1.00 | $110.00 | $ 110.00 |
| 8.4 | Tubería agua potable diam. 1/2" PVC, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 7.00 | $4.50 | $ 31.50 |
| 8.5 | Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 3", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 6.00 | $8.75 | $ 52.50 |
| 8.6 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios (curva, etc.) | ML | 2.40 | $9.35 | $ 22.44 |
| 8.7 | Suministro e instalación de tapón resumidero, de 3", de bronce, incluye resane general | C/U | 1.00 | $22.50 | $ 22.50 |
| 8.8 | Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm, incluye caja de concreto con tapadera y excavación | C/U | 1.00 | $61.25 | $ 61.25 |
| 9.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado. | C/U | 4.00 | $84.70 | $ 338.80 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energia,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador. | C/U | 1.00 | $37.90 | $ 37.90 |
| 9.3 | Suministro e Instalación de Luminaria de 4 x 2 pies, Fluorescente 3x32 W, balastro electrónico110 v, de empotrar, difusor Acrílico, Incluye Interruptor, Ductería y Cableado. | C/U | 4.00 | $114.60 | $ 458.40 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 9.4 | Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro. | C/U | 1.00 | $175.80 | $ 175.80 |
| 9.5 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
| 9.6 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 7.00 | $47.25 | $ 330.75 |
| 10.0 | PINTURA GENERAL |  |  |  |  |
| 10.1 | Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger. Incluye limpieza de paredes y base | M2 | 172.00 | $3.95 | $ 679.40 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 16,829.55 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 2,692.73 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 19,522.28 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 2,537.90 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 22,060.17 |

| 2. OFICINA Y SALA DE CAPACITACIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 56.20 | $5.75 | $ 323.15 |
| 1.2 | Trazo para Construcción | SG | 1.00 | $150.00 | $ 150.00 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 18.11 | $8.90 | $ 161.18 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 25.35 | $18.73 | $ 474.81 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 4.35 | $31.50 | $ 137.03 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 1.07 | $275.50 | $ 294.79 |
| 2.2 | Tensor T, 20 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 1.37 | $291.25 | $ 399.01 |
| 2.3 | Zapata Z, 0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref. # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2 | M3 | 1.28 | $345.25 | $ 441.92 |
| 2.4 | Pedestal, 4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2 | M3 | 0.26 | $372.24 | $ 96.78 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 88.00 | $21.50 | $ 1,892.00 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 52.80 | $27.89 | $ 1,472.59 |
| 3.3 | Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos los trabajos necesarios para su funcionabilidad a satisfacción del Supervisor | M2 | 16.5 | $30.15 | $ 497.48 |
| 3.4 | Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica. | ML | 26.33 | $8.25 | $ 217.22 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado | M2 | 54.76 | $32.50 | $ 1,779.70 |
| 4.2 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras | M2 | 23.62 | $28.50 | $ 673.17 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 4.3 | Enchapado en pared de Servicios Sanitarios y ducha, cerámica de 33 x 33 cm | M2 | 5.55 | $26.35 | $ 146.24 |
| 4.4 | Repello en paredes de block (interior), proporción 1:4, e=1.5 cm. en baños | M2 | 30.00 | $6.00 | $ 180.00 |
| 4.5 | Afinado (interior, h=2.50 m) en pared, incluye cuadrados, proporción 1:1 | M2 | 18.50 | $2.95 | $ 54.58 |
| 4.6 | Hechura de cuadrados, en puertas y ventanas, repellado y afinado | ML. | 25.60 | $4.50 | $ 115.20 |
| 5.0 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e Instalación de Puertas Metálicas, lámina de hierro de 1/32", marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", de 1.00 x 2.00 m, , incluye: Chapa, mochetas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 1.00 | $300.00 | $ 300.00 |
| 5.2 | Suministro e Instalación de Puertas Metálica, lámina de hierro de 1/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", de 0.70 x 2.00 m, , incluye: Chapa, mochetas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una de esmalte y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 2.00 | $225.00 | $ 450.00 |
| 5.3 | Suministro e Instalación de Puerta de Madera de 0.70 x 2.00 m, (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: pintura de aceite, chapa, mochetas y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 1.00 | $155.00 | $ 155.00 |
| 5.4 | Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 1.0 x 1.0 m. (V-1) | M2 | 1.00 | $27.50 | $ 27.50 |
| 5.5 | Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 0.80 x 0.40 m (V-2) | M2 | 0.32 | $27.50 | $ 8.80 |
| 5.6 | Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar de 0.40 x 0.40 m (V-3) | M2 | 0.16 | $27.50 | $ 4.40 |
| 5.7 | Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2". | M2 | 1.48 | $21.50 | $ 31.82 |
| 6.0 | CIELO FALSO |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.) | M2 | 16.00 | $15.25 | $ 244.00 |
| 7.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 119.56 | $18.40 | $ 2,199.90 |
| 7.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosiva | ML | 140.00 | $7.80 | $ 1,092.00 |
| 7.3 | Suministro e instalación de polín C encajuelado de 6"x2", para cumbrera y sobre mojinete, chapa 14, incluye, dos manos de Pintura anticorrosiva. | ML | 12.00 | $19.68 | $ 236.16 |
| 7.4 | Tijeras de Polín "C" encajuelado 6"x2" chapa 14 incluye 2 manos de pintura anticorrosiva | C/U | 3.00 | $450.00 | $ 1,350.00 |
| 7.5 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 28.00 | $25.75 | $ 721.00 |
| 8.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios. | C/U | 3.00 | $110.20 | $ 330.60 |
| 8.2 | Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios. | C/U | 3.00 | $90.00 | $ 270.00 |
| 8.3 | Tubería agua potable diám. 1/2" PVC incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 7.00 | $4.50 | $ 31.50 |
| 8.4 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 8.00 | $9.35 | $ 74.80 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 8.5 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 100 PSI, incluye accesorios, excavación, relleno compactado, hasta empalme de caja receptora y toda actividad necesaria para su correcto funcionamiento a satisfacción del supervisor | ML | 8.00 | $11.65 | $ 93.20 |
| 8.6 | Suministro e instalación de tapón resumidero, de 3", de bronce, incluye resane general | C/U | 1.00 | $22.50 | $ 22.50 |
| 8.7 | Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm, incluye caja de concreto con tapadera y excavación | C/U | 1.00 | $61.25 | $ 61.25 |
| 9.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado. | C/U | 3.00 | $84.70 | $ 254.10 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energia,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador. | C/U | 3.00 | $37.90 | $ 113.70 |
| 9.3 | Suministro e Instalación de Luminaria de 4 x 2 pies, Fluorescente 3x32 W, balastro electronico110 v, de empotrar, difusor Acrílico, Incluye Interruptor, Ductería y Cableado. | C/U | 4.00 | $114.60 | $ 458.40 |
| 9.4 | Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 6 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro. | C/U | 1.00 | $225.00 | $ 225.00 |
| 9.5 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
| 9.6 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 5.00 | $47.25 | $ 236.25 |
| 10.0 | PINTURA GENERAL |  |  |  |  |
| 10.1 | Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base | M2 | 130.00 | $3.95 | $ 513.50 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 19,140.83 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 3,062.53 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 22,203.36 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 2,886.44 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 25,089.80 |

| 3. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
|  | MODULO 1 |  |  |  |  |
| 1.0 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de cubierta de techo, de Zinc Aluminio, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario | M2 | 69.00 | $ 3.30 | $ 227.70 |
| 1.2 | Desmontaje de estructura de techo, incluye caño galvanizado de 4 pulgadas, desalojo en donde lo indique el supervisor. | SG | 1.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 1.3 | Desmontaje de sistema eléctrico, incluye, tomas, luminarias, cajás, poliducto etc. | SG | 1.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| 1.4 | Desmontaje de divisiones de metal, incluye desalojo en donde lo indique el supervisor o propietario. | SG | 1.00 | $ 75.00 | $ 75.00 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.5 | Demolición de paredes de block, de 10x20x40 cm., incluye desalojo. | M2 | 24.40 | $ 6.10 | $ 148.84 |
| 1.6 | Demolición de piso de concreto existente, incluye, soleras de fundación y desalojo en donde lo indique el supervisor. | M2 | 48.00 | $ 5.15 | $ 247.20 |
|  | MODULO 2 |  |  |  |  |
| 1.0 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de cubierta de techo, de Zinc Aluminio, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario | M2 | 69.00 | $ 3.30 | $ 227.70 |
| 1.2 | Desmontaje de estructura de techo , incluye caño galvanizado de 4 pulgadas, desalojo en donde lo indique el supervisor. | SG | 1.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 1.3 | Desmontaje de sistema eléctrico, incluye, tomas, luminarias, cajás, poliducto etc. | SG | 1.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| 1.4 | Desmontaje de divisiones de metal, incluye desalojo en donde lo indique el supervisor o propietario. | SG | 1.00 | $ 75.00 | $ 75.00 |
| 1.5 | Demolición de paredes de block, de 10x20x40 cm. incluye desalojo. | M2 | 24.40 | $ 6.10 | $ 148.84 |
| 1.6 | Demolición de piso de concreto existente, incluye, soleras de fundación ,y desalojo en donde lo indique el supervisor. | M2 | 48.00 | $ 5.15 | $ 247.20 |
|  | MODULO 3 |  |  |  |  |
| 1.0 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de cubierta de techo, de Zinc Aluminio, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario | M2 | 94.00 | $ 3.30 | $ 310.20 |
| 1.2 | Desmontaje de estructura de techo , incluye caño galvanizado de 4 pulgadas, desalojo en donde lo indique el supervisor. | SG | 1.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 1.3 | Desmontaje de sistema eléctrico, incluye, tomas, luminarias, cajás, poliducto etc. | SG | 1.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| 1.4 | Desmontaje de divisiones de hierro, incluye desalojo en donde lo indique el supervisor o propietario. | SG | 1.00 | $ 75.00 | $ 75.00 |
| 1.5 | Demolición de paredes de block, de 10x20x40 cm., incluye desalojo. | M2 | 19.20 | $ 6.10 | $ 117.12 |
| 1.6 | Demolición de piso de concreto existente, incluye, soleras de fundación ,y desalojo en donde lo indique el supervisor. | M2 | 84.00 | $ 5.15 | $ 432.60 |
|  | MODULO 4 Engorde |  |  |  |  |
| 1.0 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de cubierta de techo, de Zinc Aluminio, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario | M2 | 148.50 | $ 3.30 | $ 490.05 |
| 1.2 | Desmontaje de estructura de techo , incluye caño galvanizado de 4 pulgadas, desalojo en donde lo indique el supervisor. | SG | 1.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 1.3 | Desmontaje de sistema eléctrico, incluye, tomas, luminarias, cajás, poliducto etc. | SG | 1.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| 1.4 | Desmontaje de divisiones de hierro, incluye, puertas ,pasa manos y desalojo en donde lo indique el supervisor o propietario. | SG | 1.00 | $ 75.00 | $ 75.00 |
| 1.5 | Demolición de paredes de block, de 10x20x40 cm., incluye desalojo. | M2 | 80.20 | $ 6.10 | $ 489.22 |
| 1.6 | Demolición de piso de concreto existente, incluye, soleras de fundación ,y desalojo en donde lo indique el supervisor. | M2 | 168.00 | $ 5.15 | $ 865.20 |
|  | MODULO 5 hospital |  |  |  |  |
| 1.0 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de cubierta de techo, de Zinc Aluminio, incluye desalojo a donde lo indique el supervisor o propietario | M2 | 24.70 | $ 3.30 | $ 81.51 |
| 1.2 | Desmontaje de estructura de techo, incluye caño galvanizado de 4 pulgadas, desalojo en donde lo indique el supervisor. | SG | 1.00 | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 1.3 | Desmontaje de sistema eléctrico, incluye, tomas, luminarias, cajás, poliducto etc. | SG | 1.00 | $ 55.00 | $ 55.00 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.4 | Demolición de paredes de block, de 10x20x40 cm., incluye desalojo. | M2 | 23.04 | $ 6.10 | $ 140.54 |
| 1.5 | Demolición de piso de concreto existente, incluye, soleras de fundación ,y desalojo en donde lo indique el supervisor. | M2 | 11.50 | $ 5.15 | $ 59.23 |
|  | Total Costo Directo ( CD ) |  |  |  | $ 5,308.15 |
|  | Costo Indirecto (16% Estimado) |  |  |  | $ 849.30 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 6,157.45 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 800.47 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 6,957.92 |

| 4. MÓDULO CASETA DE VIGILANCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 4.86 | $5.75 | $ 27.95 |
| 1.2 | Trazo Por Unidad de Área | M² | 16.20 | $1.25 | $ 20.25 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 2.94 | $8.90 | $ 26.17 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 1.37 | $18.73 | $ 25.66 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 0.59 | $31.50 | $ 18.59 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.62 | $275.50 | $ 170.81 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos los trabajos necesarios para su funcionabilidad a satisfacción de la Supervisor | M2 | 5.00 | $30.15 | $ 150.75 |
| 3.2 | Suministro e Instalación de Zócalo de 33 x 7.5 cm., sobre piso de cerámica. | ML | 8.40 | $8.25 | $ 69.30 |
| 3.3 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 10.56 | $21.50 | $ 227.04 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras | M2 | 30.36 | $28.50 | $ 865.26 |
| 4.2 | Enchapado en pared de Servicios Sanitarios y ducha, cerámica de 33 x 33 cm | M2 | 8.54 | $26.35 | $ 225.03 |
| 5.0 | CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias, con tubería PVC de 6", con su respectivas abrazaderas. | ML | 3.20 | $6.50 | $ 20.80 |
| 5.2 | Suministro e instalación de Canal rectangular de lámina galvanizada calibre 26 de 0,30 x 0,25 m, C/Ganchos # 4 @ 0.50 m, Incluye: toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 3.60 | $15.25 | $ 54.90 |
| 6.0 | CIELO FALSO |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.) | M2 | 5.00 | $15.25 | $ 76.25 |
| 7.0 | PINTURA GENERAL |  |  |  |  |
| 7.1 | Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base | M2 | 43.82 | $3.95 | $ 173.09 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 8.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, cepo, capotes y todos los accesorios. | M2 | 14.18 | $18.40 | $ 260.91 |
| 8.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incuye: dos manos de Pintura anticorrosivo | ML | 18.00 | $7.80 | $ 140.40 |
| 8.3 | Suministro e instalación de Escopeta ángulo 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16" , Celosía con varilla de 1/2" a 60º, incluye anclaje a pared con pines de 1/2". | C/U | 2.00 | $50.35 | $ 100.70 |
| 9.0 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras, puerta de 0.80 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador. | C/U | 1.00 | $350.00 | $ 350.00 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de Puerta de Madera de 0.60 x 2.00 m, (marco de Cedro, forro de plywood ambas caras, incluye: pintura de aceite, chapa, mochetas y todo actividad necesaria para su correcto funcionamiento. | C/U | 1.00 | $155.00 | $ 155.00 |
| 9.3 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-1) | M2 | 2.40 | $27.50 | $ 66.00 |
| 9.4 | Suministro e Instalación de Ventanas de aluminio natural anodizado tipo estándar, un solo cuerpo (V-2) | M2 | 0.32 | $27.50 | $ 8.80 |
| 9.5 | Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, varilla cuadrada de1/2". | M2 | 2.72 | $21.50 | $ 58.48 |
| 10.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 10.1 | Suministro e instalación de inodoro completo tipo económico incluye: porta rollo, y todos los accesorios. | C/U | 1.00 | $110.20 | $ 110.20 |
| 10.2 | Suministro e instalación de lavamanos completo tipo económico incluye: recipiente para jabón líquido y todos los accesorios. | C/U | 1.00 | $90.00 | $ 90.00 |
| 10.3 | Suministro e instalación de ducha completa, incluye porta jabón, cortina vinil para baño, tubo para cortina, y todos los accesorios, . | C/U | 1.00 | $110.00 | $ 110.00 |
| 10.4 | Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4", de 40 x 40 x 40 cm, incluye caja de concreto con tapadera y excavación | C/U | 1.00 | $61.25 | $ 61.25 |
| 10.5 | Tubería agua potable diam. 1/2" PCV, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 2.00 | $4.50 | $ 9.00 |
| 10.6 | Suministro e instalación de tubería para aguas servidas PVC de 3", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 3.00 | $8.75 | $ 26.25 |
| 10.7 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 160 PSI, junta rápida, incluye excavación, relleno y accesorios | ML | 3.00 | $9.35 | $ 28.05 |
| 11.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 11.1 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado. | C/U | 1.00 | $84.70 | $ 84.70 |
| 11.2 | Suministro e Instalación de Luminaria Fluorescente 25 W, tipo ahorro de energia,110 v, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye Interruptor (completo), cableado, receptáculo y foco ahorrador. | C/U | 1.00 | $37.90 | $ 37.90 |
| 11.3 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado 20 amp, tapadera, cable conductor, tecnoducto 3/4", 2 THHN 12 + 1 THHN 14, y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $47.25 | $ 94.50 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 11.4 | Suministro e Instalación de caja térmica monofásica de 4 circuitos, 75 amperios, barra de polarización y neutro. | C/U | 1.00 | $175.80 | $ 175.80 |
| 11.5 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 4,248.39 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 679.74 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 4,928.13 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 640.66 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 5,568.79 |

| 5. GALPÓN DE MATERNIDAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERIA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 35.18 | $5.75 | $ 202.29 |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 117.28 | $1.25 | $ 146.60 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 54.10 | $8.90 | $ 481.49 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 45.45 | $18.73 | $ 851.28 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 9.43 | $31.50 | $ 297.05 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 7.44 | $275.50 | $ 2,049.72 |
| 2.2 | Solera de Coronamiento, sobre pared de cunas, Ref.5 # 3, Est. # 2 @ 10 cm.; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.57 | $315.28 | $ 179.71 |
| 2.3 | Zapata Z, 0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref. # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2 | M3 | 2.30 | $345.25 | $ 794.08 |
| 2.4 | Pedestal, 4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2 | M3 | 1.08 | $372.14 | $ 401.91 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 55.95 | $21.50 | $ 1,202.93 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 113.54 | $27.89 | $ 3,166.63 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras | M2 | 102.02 | $32.50 | $ 3,315.65 |
| 5.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 192.66 | $18.40 | $ 3,544.94 |
| 5.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo | ML | 270.40 | $7.80 | $ 2,109.12 |
| 5.3 | Tijeras de Polín "C" 4"x2" chapa 14, incluye: hechura, montaje, dos manos de pintura anticorrosivo. | C/U | 5.00 | $200.00 | $ 1,000.00 |
| 5.4 | Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. | ML | 48.48 | $41.35 | $ 2,004.65 |
| 5.5 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 33.80 | $25.75 | $ 870.35 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 5.6 | Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior, pernos de 3/8" long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y arandelas de presión. | ML | 32.40 | $50.00 | $ 1,620.00 |
| 6.0 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 6.1 | Puerta de 1.0 x 1.0 m, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja vertical de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, incluye: Bisagras, pasador y dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura | C/U | 6.00 | $115.00 | $ 690.00 |
| 6.2 | Barandal, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja horizontal de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, anclada 10 cm, en Bloque solera, según detalle, incluye: dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura, en rampa de entrada y salida | ML | 10.06 | $105.00 | $ 1,056.30 |
| 7.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e Instalación de Luminaria de 4 x 2 pies, Fluorescente 3x32 W, balastro electronico110 v, de empotrar, difusor Acrílico, Incluye Interruptor, Ductería y Cableado. | C/U | 10.00 | $114.60 | $ 1,146.00 |
| 7.2 | Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $131.19 | $ 262.38 |
| 7.3 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto 3 THW 14, Diámetro 1/2" y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $48.50 | $ 97.00 |
| 7.4 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 2.00 | $52.10 | $ 104.20 |
| 7.5 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $47.25 | $ 94.50 |
| 7.6 | Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 1.00 | $235.25 | $ 235.25 |
| 7.7 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
| 8.0 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de rejilla (SLAT) de 0.60 x 0.40 m, para maternidad, Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad | C/U | 96.00 | $25.38 | $ 2,436.48 |
| 8.2 | Perfil T-120 mm, piezas de 2.40 m, c/u, de fibra de vidrio y resina, de gran resistencia al peso. | C/U | 26.00 | $26.89 | $ 699.14 |
| 8.3 | Valla Lateral, Perfil PVC de 0.25 m (grosor), de 2.4 m de Largo y 0.50 m de alto, unidos con soportes ángulo recto, de acero inoxidable de espesor 1.5 mm, entre pared y pared y piso y pared y sus respectivos remates de cierre en U | M2 | 9.60 | $37.75 | $ 362.40 |
| 8.4 | Valla Lateral, Perfil PVC de 0.25 m (grosor), de 1.6 m de Largo y 0.50 m de alto, unidos con soportes ángulo recto, de acero inoxidable de espesor 1.5 mm, entre pared y pared y piso y pared y sus respectivos remates de cierre en U | M2 | 9.60 | $37.75 | $ 362.40 |
| 8.5 | Bebedero niple de1/2 de pulgada, incluye accesorios de HoGo | C/U | 6.00 | $8.25 | $ 49.50 |
| 8.6 | Bebedero niple de 3/8 de pulgada, incluye accesorios de HoGo | C/U | 6.00 | $8.25 | $ 49.50 |
| 9.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 9.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios. | ML | 44.57 | $4.50 | $ 200.57 |
| 9.2 | Suministro e instalación de tubería HoGo de 1/2" Ø para agua potable, aérea, incluye: anclajes a estructura metálica y accesorios, para la instalación de bebedero Niple de 1/2" (lechones) y de 3/8" (madres). | ML | 44.57 | $7.76 | $ 345.86 |
| 9.3 | Canaleta de drenaje, media caña, concreto, f´c = 180 Kg/cm2, incluye: trazo, excavación y compactación | C/U | 13.20 | $21.50 | $ 283.80 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 32,842.28 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 5,254.76 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 38,097.04 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 4,952.62 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $ 43,049.66 |
| 6. GALPÓN DE DESTETE |  |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 25.67 | $5.75 | $ 147.60 |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 85.20 | $1.25 | $ 106.50 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 34.76 | $8.90 | $ 309.36 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 11.37 | $18.73 | $ 212.96 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 3.77 | $31.50 | $ 118.76 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 2.95 | $275.50 | $ 812.73 |
| 2.2 | Solera de Coronamiento, sobre pared de cunas, Ref.5 # 3, Est. # 2 @ 10 cm.; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.57 | $315.28 | $ 179.71 |
| 2.3 | Zapata Z, 0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref. # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2 | M3 | 1.02 | $345.25 | $ 352.16 |
| 2.4 | Pedestal, 4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2 | M3 | 0.48 | $372.14 | $ 178.63 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 35.60 | $21.50 | $ 765.40 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 58.80 | $27.89 | $ 1,639.93 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado cara externa y repello y afinado cara interna | M2 | 30.40 | $28.50 | $ 866.40 |
| 4.2 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado | M2 | 9.76 | $32.50 | $ 317.20 |
| 4.3 | Pared de Bloque de 20 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) | M2 | 8.10 | $42.35 | $ 343.04 |
| 5.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 115.65 | $18.40 | $ 2,127.96 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 5.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo | ML | 170.80 | $7.80 | $ 1,332.24 |
| 5.3 | Tijeras de Polín "C" 4"x2" chapa 14, incluye: hechura, montaje , dos manos de pintura anticorrosivo. | C/U | 4.00 | $200.00 | $ 800.00 |
| 5.4 | Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. | ML | 35.40 | $41.35 | $ 1,463.79 |
| 5.5 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 24.40 | $25.75 | $ 628.30 |
| 5.6 | Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior, pernos de 3/8" long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y arandelas de presión. | ML | 16.00 | $50.00 | $ 800.00 |
| 6.0 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 6.1 | Puerta de 1.0 x 1.0 m, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja vertical de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, incluye: Bisagras, pasador y dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura | C/U | 2.00 | $115.00 | $ 230.00 |
| 7.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle. | C/U | 5.00 | $114.60 | $ 573.00 |
| 7.2 | Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $131.19 | $ 262.38 |
| 7.3 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 2.00 | $52.10 | $ 104.20 |
| 7.4 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $47.25 | $ 94.50 |
| 7.5 | Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 1.00 | $235.25 | $ 235.25 |
| 7.6 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
| 8.0 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e instalación de rejilla (SLAT) de 0.60 x 0.40 m, para destete, Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad | C/U | 192.00 | $24.25 | $ 4,656.00 |
| 8.2 | Perfil T-120 mm, piezas de 2.40 m, c/u, de fibra de vidrio y resina, de gran resistencia al peso. | C/U | 30.00 | $25.18 | $ 755.40 |
| 8.3 | Valla Lateral, Perfil PVC de 0.25 m (grosor), de 4.8 m de Largo y 0.70 m de alto, unidos con soportes ángulo recto, de acero inoxidable de espesor 1.5 mm, entre pared y pared y piso y pared y sus respectivos remates de cierre en U | M2 | 13.44 | $37.75 | $ 507.36 |
| 8.4 | Valla Lateral, Perfil PVC de 0.25 m (grosor), de 1.84 m de Largo y 0.70 m de alto, unidos con soportes ángulo recto, de acero inoxidable de espesor 1.5 mm, entre pared y pared y piso y pared y sus respectivos remates de cierre en U | M2 | 6.72 | $37.75 | $ 253.68 |
| 8.5 | Bebedero niple de1/2 de pulgada, incluye accesrios de HoGo | C/U | 5.00 | $8.25 | $ 41.25 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 8.6 | Bebedero niple de 3/8 de pulgada, incluye accesorios de HoGo | C/U | 5.00 | $8.25 | $ 41.25 |
| 9.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, y accesorios. | ML | 24.37 | $4.50 | $ 109.67 |
| 9.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios. | ML | 39.60 | $7.76 | $ 307.30 |
| 9.3 | Canaleta media caña/piedra cuarta, concreto f´c=140 k/cm2, incluye excavación y conformación, compactación y toda aquella actividad necesaria para su correcto funcionamiento a satisfacción del supervisor | C/U | 9.20 | $21.50 | $ 197.80 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 22,000.31 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 3,520.05 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 25,520.36 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 3,317.65 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 28,838.01 |

| 7. GALPÓN DE GESTACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 41.80 | $5.75 | $ 240.35 |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 139.32 | $1.25 | $ 174.15 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 49.26 | $8.90 | $ 438.41 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 30.71 | $18.73 | $ 575.20 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 7.13 | $31.50 | $ 224.60 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 3.71 | $275.50 | $ 1,022.11 |
| 2.2 | Tensor T, 20 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.82 | $291.25 | $ 238.83 |
| 2.3 | Zapata Z, 0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref. # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2 | M3 | 2.18 | $345.25 | $ 752.65 |
| 2.4 | Pedestal, 4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2 | M3 | 1.02 | $372.14 | $ 379.58 |
| 2.5 | Concreto armado en mesa perimetral | M3 | 0.23 | $425.00 | $ 97.75 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 48.40 | $21.50 | $ 1,040.60 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 103.97 | $27.89 | $ 2,899.72 |
| 3.2 | Suministro e Instalación de Piso de Cerámica antideslizante de 33 x 33 cm., Incluye: base de concreto simple f´c=180 kg/cm2, e=0.10 m, y todos los trabajos necesarios para su funcionabilidad a satisfacción de la Supervisor | M2 | 5.61 | $30.15 | $ 169.14 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras | M2 | 17.24 | $28.50 | $ 491.34 |
| 4.2 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras | M2 | 37.02 | $32.50 | $ 1,203.15 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 4.3 | Repello en paredes de block, interior, proporción 1:4, espesor máximo 1.5 cm, incluye cuadrados | M2 | 54.26 | $6.00 | $ 325.56 |
| 4.4 | Afinado (interior, h=2.50 m) en pared, incluye cuadrados, proporción 1:1 | M2 | 25.60 | $2.95 | $ 75.52 |
| 5.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 192.66 | $18.40 | $ 3,544.94 |
| 5.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo | ML | 270.40 | $7.80 | $ 2,109.12 |
| 5.3 | Tijeras de Polín "C" 4"x2" chapa 14, incluye: hechura, montaje, dos manos de Pintura anticorrosivo. | C/U | 5.00 | $200.00 | $ 1,000.00 |
| 5.4 | Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), para unión de tijeras (macomber) en laterales y cumbrera. | ML | 43.20 | $41.35 | $ 1,786.32 |
| 5.5 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 33.80 | $25.75 | $ 870.35 |
| 5.6 | Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior, pernos de 3/8" long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y arandelas de presión. | ML | 30.60 | $50.00 | $ 1,530.00 |
| 5.7 | Suministro e instalación de Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", a instalar, en la parte superior de columna de concreto, incluye, pernos de 3/8" long., 35 cm, con rosca, tuerca y arandelas de presión, así como también la aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva. | C/U | 2.00 | $35.00 | $ 70.00 |
| 6.0 | CIELO FALSO |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de cielo falso, loseta de tabla yeso espesor 6mm (1/4") de 2 x 2" con acabado estriado/texturizado integrado (incluye tees, crucero, ángulo galvanizado, etc.) | M2 | 8.27 | $15.25 | $ 126.12 |
| 7.0 | MUEBLES |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro e Instalación de muebles de madera de MDF puertas y gavetas con bocel en los perímetros y acabados con laca | ML | 3.78 | $150.00 | $ 567.00 |
| 8.0 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta de 0.80 x 1.0 m, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja vertical de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, incluye: Bisagras, pasador y dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura | C/U | 7.00 | $115.00 | $ 805.00 |
| 8.2 | Suministro e Instalación de puerta de lámina de hierro de 3/32",marco de tubo cuadrado estructural de 1" x 1", mochetas de ángulo de 1¼" x 1¼" x 1/8", forrada en ambas caras, puerta de 0.90 x 2.00 m, con dos manos de pintura anticorrosiva, incluye chapa doble pasador. | C/U | 1.00 | $485.00 | $ 485.00 |
| 8.3 | Barandal, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja horizontal de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, anclada 10 cm, al piso, según detalle, incluye: dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura | ML | 51.56 | $52.34 | $ 2,698.65 |
| 9.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle. | C/U | 9.00 | $114.60 | $ 1,031.40 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 2 pies de 3 X 17 watts (balastro electrónico) con pantalla acrílica, empotrada y cerrada herméticamente, cable 2 THHN Nº14, tecnoducto Ø1/2", incluye interruptor y cableado. | C/U | 2.00 | $84.70 | $ 169.40 |
| 9.3 | Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $131.19 | $ 262.38 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 9.4 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto 3 THW 14, Diámetro 1/2" y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 4.00 | $48.50 | $ 194.00 |
| 9.5 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 2.00 | $52.50 | $ 105.00 |
| 9.6 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 4.00 | $47.25 | $ 189.00 |
| 9.7 | Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 1.00 | $235.25 | $ 235.25 |
| 9.8 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
| 10.0 | PINTURA GENERAL |  |  |  |  |
| 10.1 | Pintura de agua 100% látex, interior y exterior, dos manos, color a escoger, Incluye limpieza de paredes y base | M2 | 23.47 | $3.95 | $ 92.71 |
| 11.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 11.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno y accesorios. | ML | 44.57 | $4.50 | $ 200.57 |
| 11.2 | Suministro e instalación de tubería de hierro galvanizado de 3/4" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios. | ML | 39.60 | $8.25 | $ 326.70 |
| 11.3 | Suministro e instalación de lavatrastos de acero inoxidable de 1.0 x 0.54 m, incluye grifo pescuezo de ganso y todos los accesorios para su funcionamiento. | C/U | 1.00 | $95.00 | $ 95.00 |
| 11.4 | Suministro e Instalación de grifo 3/4", de bronce tipo americano. | C/U | 2.00 | $16.78 | $ 33.56 |
| 11.5 | Canaleta de drenaje, base de concreto, f´c = 180 Kg/cm2, pared de bloque de 15 x 20 x 40 cm, con solera de corona Ref. 5 # 3+ est. # 2 @ 0.15 m, de incluye: trazo, excavación y compactación | ML | 25.40 | $45.30 | $ 1,150.62 |
| 11.6 | Suministro e instalación de rejilla (SLAT) de 0.60 x 0.40 m, para maternidad, Fabricados con polipropileno de gran resistencia, durabilidad y flexibilidad | C/U | 33.00 | $25.38 | $ 837.54 |
| 11.7 | Perfil T-120 mm, piezas de 0.60 m, c/u, de fibra de vidrio y resina, de gran resistencia al peso. | C/U | 35.00 | $7.25 | $ 253.75 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 31,246.64 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 4,999.46 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 36,246.10 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 4,711.99 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 40,958.10 |

| 8. GALPÓN DE ENGORDE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 61.15 | $5.75 | $ 351.61 |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 46.80 | $1.25 | $ 58.50 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 53.52 | $8.90 | $ 476.33 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 17.56 | $18.73 | $ 328.90 |
| 1.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 12.05 | $31.50 | $ 379.58 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 2.44 | $275.50 | $ 672.22 |
| 2.2 | Tensor T, 20 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 1.34 | $291.25 | $ 390.28 |
| 2.3 | Zapata Z, 0.80 x 0.80 m, e= 0.20 m, Ref. # 3 @ 0.10 m A.S., Concreto F´c 210 Kg/cm2 | M3 | 2.56 | $345.25 | $ 883.84 |
| 2.4 | Pedestal, 4 # 4, Est. # 2 @ 0.12 m, Concreto f´c 210 Kg/cm2 | M3 | 1.20 | $372.25 | $ 446.70 |
| 3.0 | PISO |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 46.80 | $21.50 | $ 1,006.20 |
| 3.2 | Piso empedrado fraguado f´c = 180 Kg/cm2, e=0.08 m, superficie terminada (pulida). | M2 | 113.48 | $27.89 | $ 3,164.96 |
| 4.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 4.1 | Pared de Bloque de 15 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 (intermedia y de coronamiento) y sisado ambas caras | M2 | 42.60 | $32.50 | $ 1,384.50 |
| 4.2 | Baranda de Estructura Metálica, marco de tubo industrial de 1" x 1" incluye: Bisagras, portacandado y dos manos de pintura de galvanizado. | M2 | 40.64 | $45.25 | $ 1,838.96 |
| 4.3 | Suministro e instalación de columna metálica de tubo estructural de 4"x4", chapa 14 (dos manos de anticorrosivo), incluye: Placa de 20 x 20 cm, e= 1/4", en la parte superior e inferior, pernos de 3/8" long., 35 cm, incluye rosca, tuerca y arandelas de presión. | ML | 69.00 | $50.00 | $ 3,450.00 |
| 4.4 | Repello en paredes de block, interior, proporción 1:4, espesor máximo 1.5 cm, incluye cuadrados | M2 | 65.00 | $6.00 | $ 390.00 |
| 4.5 | Afinado (interior, h=2.50 m) en pared, incluye cuadrados, proporción 1:1 | M2 | 65.00 | $2.95 | $ 191.75 |
| 5.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 197.86 | $18.40 | $ 3,640.62 |
| 5.2 | Polín P-1; Polín C 4"x 2" x 1/16", incluye: dos manos de Pintura anticorrosivo | ML | 288.00 | $7.80 | $ 2,246.40 |
| 5.3 | Tijeras de Polín "C" 4"x2" chapa 16 y tubo estructural 4" x 2" chapa 16 | C/U | 5.00 | $200.00 | $ 1,000.00 |
| 6.0 | CANALES Y BAJADAS PARA AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de canal para A.LL. de 30 x 25 cm, de lámina Galvanizada #26, C/Ganchos # 4 @ 50 cm, incluye bajadas y accesorios con tubo PVC de 6" . | ML | 28.80 | $25.75 | $ 741.60 |
| 7.0 | PUERTAS |  |  |  |  |
| 7.1 | Puerta de 1.0 x 1.0 m, marco tubo galvanizado de 1 1/2", y reja vertical de tubo galvanizado de 1" @ 0.20 m, incluye: Bisagras, pasador y dos manos de pintura de galvanizada, en la soldadura | C/U | 10.00 | $115.00 | $ 1,150.00 |
| 8.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Suministro e Instalación de grifos Metálico de llegada de agua potable | C/U | 2.00 | $28.75 | $ 57.50 |
| 8.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" Ø para agua potable, incluye: excavación, relleno, anclaje a estructura metálica (aérea) y accesorios. | ML | 45.00 | $6.50 | $ 292.50 |
| 8.3 | Tubería PVC de Ø 4", Junta rápida 160 PSI para aguas servidas, incluye accesorios. | ML | 13.37 | $9.35 | $ 125.01 |
| 8.4 | Tubería PVC de Ø 8", para aguas servidas, Junta rápida, incluye accesorios. | ML | 10.00 | $12.50 | $ 125.00 |
| 8.5 | Canaleta de drenaje, base de concreto, f´c = 180 Kg/cm2, pared de bloque de 15 x 20 x 40 cm, con solera de corona Ref. 5 # 3+ est. # 2 @ 0.15 m, de incluye: trazo, excavación y compactación | ML | 19.70 | $55.89 | $ 1,101.03 |
| 9.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 9.1 | Suministro e instalación de tablero general incluye: todos los dados térmicos (6 espacios), barras de aterrizaje de neutro y red de polarización independientes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 1.00 | $235.25 | $ 235.25 |
| 9.2 | Suministro e Instalación de luminarias de 2 x 4 pies de 2 x 32 watts (balastro electrónico), tipo industrial, empotrada y cerrada herméticamente, sin difusor acrílico, incluye cableado, según detalle. | C/U | 11.00 | $114.60 | $ 1,260.60 |
| 9.3 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye: caja rectangular, tapadera, cable y tecnoducto 3 THW 14, Diámetro 1/2" y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $48.50 | $ 97.00 |
| 9.4 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye: tecnoducto 1/2", cable: 2 THHN 12 y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento. | C/U | 2.00 | $52.10 | $ 104.20 |
| 9.5 | Suministro e Instalación de Tomacorriente doble 110 V polarizado. Incluye: caja rectangular, dado, tapadera, cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $47.25 | $ 94.50 |
| 9.6 | Suministro e instalación de interruptor de cambio, incluye caja rectangular y tapadera | C/U | 2.00 | $36.50 | $ 73.00 |
| 9.7 | Suministro e instalación de Reflector doble con sensores de movimiento para exterior, SPOT LIGTH. Incluye: cable y tecnoducto 2 THW 10, 2THW14 Diámetro 1/2", 1THW14 diámetro 3/4", y toda actividad necesaria para su correcta instalación y funcionamiento | C/U | 2.00 | $131.19 | $ 262.38 |
| 9.8 | Acometida principal, del cuerpo terminal a tablero general. | C/U | 1.00 | $128.60 | $ 128.60 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 28,149.52 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 4,503.92 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 32,653.44 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 4,244.95 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 36,898.39 |

| 9. OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANT. | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 105.00 | $ 5.75 | $ 603.75 |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 15.00 | $ 1.45 | $ 21.75 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 136.63 | $ 8.90 | $ 1,216.01 |
| 1.4 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | M3 | 59.45 | $ 12.50 | $ 743.13 |
| 1.5 | Relleno compactado con material selecto. | M3 | 75.00 | $ 18.73 | $ 1,404.75 |
| 1.6 | Relleno compactado Suelo Cemento 20:1 | M3 | 4.69 | $ 31.50 | $ 147.74 |
| 1.7 | Conformación de talud 1:2 | M3 | 25.00 | $ 7.05 | $ 176.25 |
| 2.0 | PISO |  |  |  |  |
| 2.1 | Rodiluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 4.50 x 3.0 x 0.30 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso principal, incluye tapón resumidero de 3". | c/u | 1 | $ 275.00 | $ 275.00 |
| 2.2 | Pediluvio de Concreto f´c = 180 Kg/cm2, 0.90 x 0.50 x 0.15 m, espesor de 0.15 m, ref. parrilla de hierro # 3 a 0.12 m en acceso principal, incluye tapón resumidero de 3" | c/u | 10 | $ 200.00 | $ 2,000.00 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANT. | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 2.3 | Piso de Concreto Tipo Acera (peatonal) f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 10 cm. Incluye Aceras de galpones | M2 | 133.14 | $ 21.50 | $ 2,862.51 |
| 2.4 | Piso de Concreto Tipo Acera (circulación porcina) f´c = 180 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 96.42 | $ 27.89 | $ 2,689.15 |
| 2.5 | Suministro y colocación de cascajo rojo (escoria volcánica), en parqueo, incluye: preparación de la superficie, nivelación base compactada de acuerdo con los desagües | m2 | 184.00 | $ 15.50 | $ 2,852.00 |
| 2.6 | Remate, mampostería de piedra para confinamiento | ml | 15.78 | $ 19.10 | $ 301.40 |
| 3.0 | RAMPAS DE CARGA |  |  |  |  |
| 3.1 | Excavación para SF | M3 | 5.86 | $ 9.50 | $ 55.67 |
| 3.2 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 2.25 | $ 18.73 | $ 42.14 |
| 3.3 | Pared de Bloque de 20 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm (Ho Temp), Incluye: solera de fundacion, bloque solera # 3 (intermedia y de coronamiento) | M2 | 11.00 | $ 42.35 | $ 465.85 |
| 4.0 | CERCA PERIMETRAL Y PORTÓN PRINCIPAL |  |  |  |  |
| 4.1 | Cerco Perimetral, poste de concreto y malla ciclón 9 x 72”, altura 2 m y 3 líneas de alambre de púas, con varilla de 3/8” y de 1/4”, contrafuerte con postes de concreto cada 12.50 m y en los cambios de dirección, incluye trazo, excavación y bases de concreto | ml | 273.60 | $ 28.75 | $ 7,866.00 |
| 4.2 | Portón doble hoja, (4.0 m x 2.0 m) marco de caño galvanizado de 2 pulgadas reforzado, pasador y porta candado, Estructura de soporte de mocheta tubo de 4 pulgadas, con tapadera embebido en concreto, ancho 4 m. Incluir Candado Grande de primera calidad, dos manos de pintura anticorrosivo y galvite, | c/u | 1.00 | $ 650.00 | $ 650.00 |
| 4.3 | Puerta (1.0 x 2.0 m) marco de tubo galvanizado de 1 1/2", malla ciclón 9, incluye: Bisagras, pasador con portacandado, candado y dos manos de pintura de galvanizada, incluye: Estructura de soporte en poste de tubo de 2 1/2 pulgadas, con tapadera en extremo libre, y embebido en concreto. | c/u | 2.00 | $ 250.00 | $ 500.00 |
| 4.4 | Baranda de Estructura Metálica, marco de tubo galvanizado bajo norma con separación vertical de Ø2" y horizontal de Ø1" | ML | 280.62 | $ 32.50 | $ 9,120.15 |
| 5.0 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e Instalación de grifo 1/2". | c/u | 6.00 | $ 15.50 | $ 93.00 |
| 5.2 | Suministro e Instalación de válvula de control de 3/4" PVC sin rosca, incluye caja de concreto de 40 x 40 x 40 cm, tapadera y excavación | c/u | 6.00 | $ 101.23 | $ 607.38 |
| 5.3 | Suministro e Instalación de válvula de control 2", PVC bola sin rosca), a instalar en conexión con pozo AP, incluye accesorios de PVC, para la conexión al pozo | c/u | 1.00 | $ 85.23 | $ 85.23 |
| 5.4 | Suministro e instalación de tubería para abastecimiento de agua a tanque elevado, desde el pozo, ubicado al sur- poniente, del proyecto, con tubería de PVC de 2" de 315 psi, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios de PVC, para la conexión a la red de AP | ml | 125.00 | $ 6.75 | $ 843.75 |
| 5.5 | Tubería agua potable diam. 3/4" PCV , incluye excavación, relleno y accesorios | ml | 137.50 | $ 4.75 | $ 653.13 |
| 5.6 | Tubería agua potable diam. 1/2" PCV 315 PSI, incluye excavación, relleno, material y accesorios ( Red a Jardinería) | ml | 29.35 | $ 4.50 | $ 132.08 |
| 5.7 | Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 6", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 85.11 | $ 10.25 | $ 872.38 |
| 5.8 | Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 8", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 88.17 | $ 12.50 | $ 1,102.13 |
| 5.9 | Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 12", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 45.42 | $ 25.75 | $ 1,169.57 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANT. | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 5.10 | Suministro e instalación de tubería de aguas lluvias PVC de 15", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 10.00 | $ 42.18 | $ 421.80 |
| 5.11 | Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 4", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 75.48 | $ 9.35 | $ 705.74 |
| 5.12 | Suministro e instalación de tubería de aguas servidas PVC de 6", 100 PSI, junta rápida | ml | 31.45 | $ 10.25 | $ 322.36 |
| 5.13 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 4", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 42.63 | $ 9.35 | $ 398.59 |
| 5.14 | Suministro e instalación de tubería de aguas negras PVC de 6", 100 PSI, junta rápida, incluye: trazo, excavación, relleno y accesorios | ml | 28.26 | $ 10.25 | $ 289.67 |
| 5.15 | Cajas para aguas lluvias (CALL 1) de 0.4 x 0.4 x 0.40 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de Angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm | c/u | 12.00 | $ 91.23 | $ 1,094.76 |
| 5.16 | Cajas para aguas lluvias (CALL 2) de 0.4 x 0.4 x 0.6 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de Angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm | c/u | 6.00 | $ 125.69 | $ 754.14 |
| 5.17 | Cajas para aguas lluvias (CALL 3) de 0.6 x 0.6 x 0.8 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de Angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm | c/u | 3.00 | $ 135.12 | $ 405.36 |
| 5.18 | Cajas para aguas lluvias (CALL 4) de 0.8 x 0.8 x 0.8 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera con parrilla, con marco de Angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" y pletina de 1" x 1/8" a cada 2.5 cm | c/u | 1.00 | $ 140.11 | $ 140.11 |
| 5.19 | Pozo de visita aguas lluvias, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto, según detalle | c/u | 1.00 | $ 293.65 | $ 293.65 |
| 5.20 | Suministro e Instalación de Tanque Séptico de 3,100 Lts. (Incluye accesorios y respiradero, sobre base de arena), construcción de broquel de ladrillo de barro y tapadera de concreto e= 10 cm, ver ubicación, y construcción de pozo de absorción (según detalle) | c/u | 1.00 | $ 1,845.00 | $ 1,845.00 |
| 5.21 | Cajas para aguas servidas (CAS1) de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 55.25 | $ 55.25 |
| 5.22 | Cajas para aguas servidas (CAS2) de 0.40 x 0.40 x 0.60 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 65.00 | $ 65.00 |
| 5.23 | Cajas para aguas servidas (CAS3) de 0.60 x 0.60 x 0.80 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 90.33 | $ 90.33 |
| 5.24 | Cajas para aguas servidas (CAS4) de 0.50 x 0.50 x 1.0 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 75.14 | $ 75.14 |
| 5.25 | Cajas para aguas negras (CAN1) de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 4.00 | $ 55.25 | $ 221.00 |
| 5.26 | Cajas para aguas negras (CAN2) de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 2.00 | $ 67.50 | $ 135.00 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANT. | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 5.27 | Cajas para aguas negras (CAN3) de 0.60 x 0.60 x 0.80 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 4.00 | $ 115.19 | $ 460.76 |
| 5.28 | Cajas para aguas negras (CAN4) de 0.80 x 0.80 x 1.0 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 2.00 | $ 150.71 | $ 301.42 |
| 5.29 | Cajas para aguas negras (CAN5) de 0.80 x 0.80 x 1.2 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 165.34 | $ 165.34 |
| 5.30 | Cajas para aguas negras (CAN6) de 0.80 x 0.80 x 1.40 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 225.19 | $ 225.19 |
| 5.31 | Cajas para aguas negras (CAN7) de 1.0 x 1.0 x 1.60 m, mampostería de ladrillo barro repellada, pulida, losa de fondo de concreto f´c= 180 k/cm2. Incluye: excavación y tapadera de concreto e=10 cm, parrilla #3 @ 3 cm | c/u | 1.00 | $ 275.27 | $ 275.27 |
| 5.32 | Canaleta media caña 50 cm, s/piedra cuarta, concreto F´c=180 k/cm2, pulida, incluye excavación y conformacion, compactación y toda aquella actividad necesaria para su correcto funcionamiento a satisfacción del supervisor | ml | 296.00 | $ 20.55 | $ 6,082.80 |
| 5.33 | Cordón cuneta de concreto f´c = 180 Kg/cm2, según detalle, incluye: trazo, excavación y compactación de la base | ml | 65.38 | $ 32.45 | $ 2,121.58 |
| 6.0 | TANQUE ELEVADO DE 2500 LTS, PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |
| 6.1 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 13.16 | $ 5.75 | $ 75.67 |
| 6.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 32.00 | $ 1.25 | $ 40.00 |
| 6.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 22.00 | $ 8.90 | $ 195.80 |
| 6.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 35.60 | $ 18.73 | $ 666.79 |
| 6.5 | Relleno compactado Suelo Cemento 20: 1, | M3 | 8.70 | $ 31.50 | $ 274.05 |
| 6.6 | Zapata Z, de 1.0 x 1.0 m, ref # 3, A.S, @ 15 cm | M3 | 3.66 | $ 345.25 | $ 1,263.62 |
| 6.7 | Pedestal P-1, 0.30 x 0.30 m, Ref. 4 # 4 est. # 2 @ 0.15 m | M3 | 0.90 | $ 383.19 | $ 344.87 |
| 6.8 | Tensor T-1, 0.30 x 0.30 m, ref. 4 #3 ,est. # 2 @ 0.15 m | M3 | 2.30 | $ 375.18 | $ 862.91 |
| 6.9 | Torre estructura de Angulo de 3" X 3·x 1/8" ; tensores de varilla de acero de 1", altura de la torre: 5.0 m, con dos plataformas de ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" (según detalle), incluye, tubería de HoGo, de abasto y bajada, válvulas, accesorios, así como también 4 placas de 0.20 x 0.20 x 3/8", 16 pernos de 5/8", aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva, a toda la estructura metálica, etc. | c/u | 2.00 | $ 1,715.00 | $ 3,430.00 |
| 6.10 | Tanque de captación de 2,500 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento | c/u | 2.00 | $ 900.00 | $ 1,800.00 |
| 6.11 | Tanque de captación de 450 lts, completo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento | c/u | 1.00 | $ 375.00 | $ 375.00 |
| 7.0 | RED ELECTRICA EXTERIOR |  |  |  |  |
| 7.1 | Suministro/Inst. 2 WP Nº 1/0+ 1 ACSR Nº 1/0 | ML | 228.00 | $ 17.25 | $ 3,933.00 |
| 7.2 | Suministro/Inst. 2 WP Nº 4+ 1 ACSR Nº 4 | ML | 35.00 | $ 32.50 | $ 1,137.50 |
| 7.3 | Suministro/Inst. un hilo, conductor WP # 4/0 | ML | 175.00 | $ 20.85 | $ 3,648.75 |
| 7.4 | Suministro e Instalación de Alambre No.1, para acometida (3 Líneas), Incluye: todos los accesorios para Su Instalación. | ML | 90.00 | $ 48.55 | $ 4,369.50 |
| 7.5 | Suministro e Instalación de Luminaria de mercurio con foto celda solar para intemperie de 175w ,220 vol., luz clara, incluye poste metálico de caño galvanizado bajo norma, de 4"Ø con tapón de pvc y base de concreto, suministro de energía eléctrica. | c/u | 7.00 | $ 245.38 | $ 1,717.66 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANT. | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 7.6 | Suministro e instalación de poste HoGo de 4" (bajo norma), base de concreto, con tapón de PVC, y carretes aisladores y accesorios, incluye excavación. | c/u | 2.00 | $ 200.00 | $ 400.00 |
| 7.7 | Suministro e Instalación de Tablero General de Llegada de línea primaria. | c/u | 1.00 | $ 800.00 | $ 800.00 |
|  | Total Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 81,832.28 |
|  | Costo Indirecto ( 16% Estimado) |  |  |  | $ 13,093.16 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 94,925.44 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 12,340.31 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 107,265.75 |

| 10.0 BIODIGESTOR, PATIO DE SECADO Y RESERVORIO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| A | PATIO DE LODOS |  |  |  |  |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.2 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 800.00 | $1.25 | $ 1,000.00 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m; (Material Semi Duro) | M3 | 3.89 | $8.90 | $ 34.62 |
| 1.4 | Relleno compactado con Material Selecto | M3 | 1.04 | $18.73 | $ 19.48 |
| 2.0 | CONCRETO ESTRUCTURAL |  |  |  |  |
| 2.1 | Solera de fundación SF, 30 x 20 cm, Ref. 4 #3, Est. # 2 @ 15 cm; Concreto 210 Kg/cm2. | M3 | 0.48 | $275.50 | $ 132.24 |
| 3.0 | PAREDES |  |  |  |  |
| 3.1 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras | M2 | 6.40 | $28.50 | $ 182.40 |
| B | RESERVORIO |  |  |  |  |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Trazo por Unidad de Área | M2 | 1000.00 | $0.55 | $ 550.00 |
| 1.2 | Excavación con maquinaria (Material Semi Duro) | M3 | 1426.19 | $3.60 | $ 5,134.28 |
| C | BIODIGESTOR |  |  |  |  |
| 1.0 | TERRACERÍA |  |  |  |  |
| 1.1 | Trazo para Construcción | SG | 1.00 | $150.00 | $ 150.00 |
| 1.2 | Corte en terraza (Descapote) | M3 | 23.00 | $5.75 | $ 132.25 |
| 1.3 | Excavación a mano hasta 1.5 m (Material Semi Duro) | M3 | 22.74 | $8.90 | $ 202.39 |
| 1.4 | Relleno Compactado con material existente | M3 | 0.35 | $8.75 | $ 3.06 |
| 1.5 | Relleno Compactado con Material selecto, en la base del foso, e =15 cm. | M3 | 1.95 | $18.73 | $ 36.52 |
| 2.0 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS |  |  |  |  |
| 2.1 | Repello tipo sacado en paredes internas del foso | M2 | 31.50 | $6.00 | $ 189.00 |
| 3.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 60.32 | $18.40 | $ 1,109.89 |
| 3.2 | Suministro e Instalación de Polín "C" , de 4"X2" chapa 14, Ref. varilla de 1/4" A 60°, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva | ML | 100.00 | $7.80 | $ 780.00 |
| ITEM | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 3.3 | Suministro e instalación de viga de tubo galvanizado de 3", bajo norma, para unión de tijeras en laterales y cumbrera. | ML | 24.00 | $23.72 | $ 569.28 |
| 3.4 | Suministro e Instalación de tijeras de polín "C" 5"x2" chapa 14, y tubo estructural 4" x 2", chapa 14, incluye 2 manos de pintura. | C/U | 3.00 | $240.00 | $ 720.00 |
| 3.5 | Suministro e Instalación de columnas de Hogo, 3"Ø,bajo norma, incluye, preparación de base para zapata y pedestal de concreto. | C/U | 6.00 | $170.00 | $ 1,020.00 |
| 4.0 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de tubería de cemento de 16"Ø para entrada y salida de aguas residuales, incluye accesorios. | ML | 3.00 | $15.75 | $ 47.25 |
| 4.2 | Canaleta para aguas lluvia, tipo badén de 16", pendiente mínima de 1%, Incluye excavación y conformación | ML | 28.00 | $35.63 | $ 997.64 |
| 5.0 | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Suministro e instalación de bolsa o campana de plástico de polietileno calibre 8 de 2 metros de ancho, incluye bandas de hule, válvula de seguridad y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, ver detalles en planos y especificaciones técnicas | SG | 1.00 | $ 400.00 | $ 400.00 |
| 5.2 | Suministro e instalación de válvula de seguridad, incluye recipiente plástico ,poste de hierro galvanizado de 2"Ø, soporte de platina, y todos los accesorios necesario para su funcionamiento, ver detalle en planos. | SG | 1.00 | $ 115.00 | $ 115.00 |
| D | CASETA COCINA - COMEDOR |  |  |  |  |
| 1.0 | PARED Y PISO |  |  |  |  |
| 1.1 | Piso de Concreto Tipo Acera f´c = 140 Kg/cm2, espesor de 10 cm. | M2 | 7.50 | $21.50 | $ 161.25 |
| 1.2 | Construcción de mesa de concreto armado, ref. #3 @ 15 cms., ambos sentidos, rectangular de 0.80x1.25 mt., incluye 4 bancos de tubo de cemento | SG | 1.00 | $200.00 | $ 200.00 |
| 1.3 | Pared de Bloque de 10 x 20 x 40 cm, Ref. vertical # 3 @ 40 cm; + # 2 @ 40 cm ( Ho Temp), Incluye: solera de bloque # 3 y sisado ambas caras | M2 | 3.36 | $28.50 | $ 95.76 |
| 2.0 | ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO. |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo acanalado, de aluminio y zinc, incluye anclajes atornillados, capotes y todos los accesorios. | M2 | 10.50 | $18.40 | $ 193.20 |
| 2.2 | Suministro e Instalación de Polín "C" , de 4"X2" chapa 14, Ref. varilla de 1/4" A 60°, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva | ML | 14.00 | $7.80 | $ 109.20 |
| 2.3 | Suministro e instalación de viga de tubo galvanizado de 3", bajo norma, para unión de tijeras en laterales y cumbrera. | ML | 11.00 | $23.72 | $ 260.92 |
| 2.4 | Suministro e Instalación de columnas de Hogo, 3"Ø,bajo norma, incluye, preparación de base para zapata y pedestal de concreto. | C/U | 4.00 | $170.00 | $ 680.00 |
| 3.0 | OTROS |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro de cocina de 2 quemadores, incluye sistema de gas y conexión a válvula | SG | 1.00 | $75.00 | $ 75.00 |
| 3.2 | Suministro e instalación de Tubería para gas 1"Ø PCV , incluye excavación, relleno, válvula de control de PVC y accesorios, según detalle en planos. | ML | 28.00 | $8.50 | $ 238.00 |
| 3.3 | Suministro y siembra de árboles (pantalla verde), según cuadro de arborización del proyecto, ver detalle en plano. | SG | 1.00 | $151.05 | $ 151.05 |
|  | Costo Directo (CD) |  |  |  | $ 15,689.68 |
|  | Costo Indirecto (16% CD) |  |  |  | $ 2,510.35 |
|  | Subtotal |  |  |  | $ 18,200.03 |
|  | IVA ( 13% ) |  |  |  | $ 2,366.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | $ 20,566.03 |

| CUADRO RESUMEN GRANJA DE CERDOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PU US$ | SUBTOTAL US$ |
| 1.0 | BODEGA DESVESTIDEROS | S.G. | 1.00 | $ 22,060.17 | $ 22,060.17 |
| 2.0 | OFICINA Y SALA DE CAPACITACIONES | S.G. | 1.00 | $ 25,089.80 | $ 25,089.80 |
| 3.0 | DESMONTAJE Y DEMOLICIONES | S.G. | 1.00 | $ 6,957.92 | $ 6,957.92 |
| 4.0 | MÓDULO DE CASETA DE VIGILANCIA | S.G. | 1.00 | $ 5,568.79 | $ 5,568.79 |
| 5.0 | GALPÓN DE MATERNIDAD | S.G. | 1.00 | $ 43,049.66 | $ 43,049.66 |
| 6.0 | GALPÓN DE DESTETE | S.G. | 1.00 | $ 28,838.01 | $ 28,838.01 |
| 7.0 | GALPÓN DE GESTACIÓN | S.G. | 1.00 | $ 40,958.10 | $ 40,958.10 |
| 8.0 | GALPÓN DE ENGORDE | S.G. | 1.00 | $ 36,898.39 | $ 36,898.39 |
| 9.0 | OBRAS EXTERIORES | S.G. | 1.00 | $ 107,265.75 | $ 107,265.75 |
| 10.0 | BIODIGESTOR, PATIO DE SECADO Y RESERVORIO | S.G. | 1.00 | $ 20,566.03 | $ 20,566.03 |
|  | TOTAL PROYECTO |  |  |  | $ 337,252.62 |

55.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El titular del MAG, mediante acuerdo ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, número setecientos doce de fecha catorce de octubre de dos mil quince, nombró como administrador del contrato, al doctor Rafael Antonio Alvarado Villatoro, con cargo de jefe del CEDAF - Morazán de la Dirección General de Ganadería, o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del administrador: a) Ser el representante del Ministerio en el desarrollo y ejecución del contrato, emitir la Orden de Inicio correspondiente; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en el Art. 80 RELACAP; d) La elaboración del acta de recepción respectiva; e) Remitir a la OACI copia del acta de recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; f) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta oficina proceda a su devolución; g) Remitir copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como administrador de contrato; h) Aprobar el plan de utilización del anticipo, i) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los artículos 19 y 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP), y Arts. 23 literal “h” y 42 y 74 de su Reglamento, y en el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

# 56.1	Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

# EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil quince.

# ______________________________________			                         _______________________________

# WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ				                           MARCO NAPOLEÓN GARCÍA SOTO

# Autorizado por acuerdo ejecutivo en el ramo de Agricultura                                                   EL CONTRATISTA

# y Ganadería N° 605, de fecha 3 de septiembre de 2015