Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria,

ISTA

### RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO UACI 11/2016 EN EL PROCESO DE LIBRE GESTIÓN LGTR 10/2016 “SERVICIOS TÉCNICOS DE MAPEO”.

### La Presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA, en San Salvador, a las catorce horas con veinte minutos del día quince de marzo de dos mil dieciséis.

## CONSIDERANDO:

## I) Que el día cinco de enero del presente año, la Gerencia de Desarrollo Rural solicitó la primera contratación de “Servicios Técnicos de Mapeo” para el año dos mil dieciséis en el proceso de Libre Gestión LGTR 10/2016; bajo la Solicitud de Bienes, Obras y/o Servicios número mil cuatrocientos cincuenta y cuatro.

## II) Que de conformidad al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el Artículo 75 de su Reglamento, existe la posibilidad de prorrogar los contratos por una sola vez, por un período menor o igual al pactado.

III) Que el día dieciocho de enero de dos mil dieciséis, fue suscrito el Contrato de “Servicios Técnicos de Mapeo”, número UACI 11/2016, por los señores MILAGRO VICTORINA ZAMBRANO GÓMEZ, MARLON EDUARDO FLORES ALEMÁN, CARMEN GRACIELA MOLINA MORALES, CARLOS EDGARDO FUNES ESCAMILLA, JOSÉ EDGARDO TOBAR HERNÁNDEZ, GILBERTO ALEXANDER BATRES CALDERÓN, JAIME RAMIRO FUENTES GUEVARA y SALVADOR ALFREDO CAMPOS JUÁREZ.

IV) Que en fecha nueve de marzo de 2016, el Sub Gerente de Desarrollo Rural, Ingeniero Milton Hasbún Bardales, por instrucciones de la administración superior, hace del conocimiento a las señoras y los señores: Milagro Victorina Zambrano Gómez, Marlon Eduardo Flores Alemán, Carmen Graciela Molina Morales, Carlos Edgardo Funes Escamilla, José Edgardo Tobar Hernández, Gilberto Alexander Batres Calderón, Jaime Ramiro Fuentes Guevara y Salvador Alfredo Campos Juárez, la decisión de prorrogar el Contrato de Servicios Técnicos de Mapeo número UACI 11/2016, por el periodo de tiempo comprendido del uno de abril al trece de junio del presente año, tal y como consta en las cartas de aceptación emitidas y suscritas por los contratistas el día nueve de marzo del año que transcurre.

V) Que con fecha catorce de los corrientes, fue recibida por parte de la UACI, nota de referencia SGD-01-0016-16, de la misma data, en la cual, el Administrador del Contrato, Ingeniero Milton Hasbún Bardales, comunica que las señoras y los señores Milagro Victorina Zambrano Gómez, Marlon Eduardo Flores Alemán, Carmen Graciela Molina Morales, Carlos Edgardo Funes Escamilla, José Edgardo Tobar Hernández, Gilberto Alexander Batres Calderón, Jaime Ramiro Fuentes Guevara y Salvador Alfredo Campos Juárez han cumplido con los términos contractuales establecidos en forma satisfactoria. Asimismo, solicita en dicha nota se inicie con el procedimiento de prórroga del contrato de los Mapeadores en mención, para el periodo comprendido del uno de abril al trece de junio del presente año, en las mismas condiciones que el contrato original; remite el listado y la nota de ACEPTACIÓN de cada contratista sobre las condiciones contractuales inherentes al mismo para que dicha Unidad realice el procedimiento respectivo.

VI) Que en vista de existir una prórroga del plazo, así como de las obligaciones contractuales, según Solicitud de Bienes, Obras y/o Servicios número mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, la cual fue remitida a la UACI el día diez de marzo del año en curso, es necesario establecer una nueva garantía, atendiendo al período de la referida prórroga, por lo que las señoras y los señores Milagro Victorina Zambrano Gómez, Marlon Eduardo Flores Alemán, Carmen Graciela Molina Morales, Carlos Edgardo Funes Escamilla, José Edgardo Tobar Hernández, Gilberto Alexander Batres Calderón, Jaime Ramiro Fuentes Guevara, Salvador Alfredo Campos Juárez, deberán firmar un nuevo pagaré, a fin de garantizar el cumplimiento de tales obligaciones.

POR TANTO:

Con base en los Arts. 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y 75 de su Reglamento, en lo contemplado en la Cláusula V del precitado Contrato y en las razones expuestas en los considerandos anteriores, se RESUELVE: PRIMERO: PRORROGAR el Contrato de “Servicios Técnicos de Mapeo”, número UACI 11/2016, para las señoras y los señores MILAGRO VICTORINA ZAMBRANO GÓMEZ, MARLON EDUARDO FLORES ALEMÁN, CARMEN GRACIELA MOLINA MORALES, CARLOS EDGARDO FUNES ESCAMILLA, JOSÉ EDGARDO TOBAR HERNÁNDEZ, GILBERTO ALEXANDER BATRES CALDERÓN, JAIME RAMIRO FUENTES GUEVARA, SALVADOR ALFREDO CAMPOS JUÁREZ, por un período igual, comprendido desde el uno de abril hasta el treinta de junio del año dos mil dieciséis, con las mismas condiciones del contrato original. SEGUNDO: Ordenar y autorizar a la Unidad Financiera Institucional para erogar las cantidades de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en los meses de abril y mayo, y TRESCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en el mes de junio, por cada Mapeador, con un total individual de DOS MIL OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, lo que hace un monto total de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, realizando las retenciones respectivas, para las contrataciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.-

LCDA. CARLA MABEL ALVANÉS AMAYA

Presidenta Institucional

rrp-09/ ISTA-2016