Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)

### CONTRATO MAG-BCIE No.002/2018

“REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZO No. 2, DEL DISTRITO DE RIEGO Y

AVENAMIENTO No. 1 ZAPOTITÁN”

Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, institución, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte GERARDO JOAQUIN SALAZAR VENTURA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX actuando en mi calidad de Administrador Único Propietario y representante legal de la Sociedad “INGENIERIA GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse “INGENIERIA GLOBAL, S.A. DE C.V., sociedad del domicilio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Número de Identificación Tributaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; que en adelante me denominaré "LA CONTRATISTA"; y en el carácter en que comparecemos, MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de “REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZO N° 2, DEL DISTRITO DE RIEGO Y AVENAMIENTO No. 1 ZAPOTITÁN”, en virtud de lo establecido en el documento base de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS LPN- No. 02/2017-MAG-BCIE denominada “REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZO N° 2, DEL DISTRITO DE RIEGO Y AVENAMIENTO No. 1 ZAPOTITÁN”, a favor y a satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en lo sucesivo podrá  denominarse “MAG,” de conformidad al contrato de préstamo número dos mil setenta y siete, suscrito entre el Estado de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el día cuatro de mayo del dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial número doscientos treinta y nueve, tomo trescientos noventa y siete, de fecha veinte de diciembre de dos mil doce, y la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE, las Normas para Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías (BCIE) y supletoriamente por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP y su Reglamento, y en especial con las obligaciones, condiciones y pactos siguientes:

# OBJETO DEL CONTRATO: El  objeto del presente contrato es la “REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZO N° 2, DEL DISTRITO DE RIEGO Y AVENAMIENTO No. 1 ZAPOTITÁN”

# A.	DISPOSICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

- “Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en El Salvador.

- "Contrato" significa el presente instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA.

- "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en que el presente contrato entre en vigor y efecto.

- “Gobierno" significa el Gobierno de El Salvador.

- "Moneda Nacional" significa cualquier  moneda de curso legal en  El Salvador.

- "Parte" significa el Contratante o LA CONTRATISTA.

- “DGDR” significa Dirección General de Desarrollo Rural.

- “DGFCR”, Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego.

- "Fecha de inicio" significa la fecha de inicio de la obra por parte de LA CONTRATISTA.

- "Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea los suscriptores de este documento en las calidades en que actuamos.

- “Certificado de Responsabilidad por Defectos”, es la garantía posterior a la fecha de finalización de la Garantía de Ejecución/Cumplimiento de Contrato.

- “Contratante”, Estado y Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la DGDR.

- “Contratista o Constructor”, es la sociedad INGENIERIA GLOBAL, S.A. DE C.V, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

- “Contrato”, es el instrumento celebrado entre el Contratante y LA CONTRATISTA, para ejecutar, completar y mantener las Obras. Consiste en los documentos enumerados en la Cláusula 3 de este instrumento.

- “Los Datos del Contrato”, definen los documentos y demás informaciones que integran el Contrato.

- “Días”, cuando en el texto no se especifique otra cosa se entenderá que se refiere a días calendario.

- “Defecto”, cualquier parte de las Obras que no ha sido construida conforme a este Contrato.

- “Equipos”, maquinarias y/o vehículos de LA CONTRATISTA que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de realizar la obra.

- “Fecha de Iniciación”, fecha que se asigne en la Orden de Inicio emitida por escrito, por el Contratante para LA CONTRATISTA.

- “Fecha de Terminación”, es la fecha de terminación de las Obras, certificada por la Supervisora.

- “Supervisora”, la supervisión estará a cargo de la Ingeniera Katya Jazmín Cartagena Funes, Técnica en Estación de Bombeo y Pozos de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego  (DGFCR), quien será la encargada de realizar la supervisión, control y seguimiento de las obras; quien tendrá la responsabilidad de supervisar la ejecución de las obras, certificar los pagos que se adeuden a la Contratista, emitir y valorar las Órdenes de Cambio del Contrato,  analizar y recomendar la aprobación o rechazo de prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables.

- “MAG”, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los efectos del Contrato actuando como Contratante.

- “Materiales”, son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles, comprados por o suministrados a la Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.

- “Obras”, aquellas que LA CONTRATISTA debe rehabilitar, adecuar, reparar, montar y entregar al Contratante en virtud del presente Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.

- “Obras Provisionales y Rótulos”, son obras que LA CONTRATISTA debe diseñar, rehabilitar, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.

- “La Oferta de LA CONTRATISTA”, documentos completados y entregados por LA CONTRATISTA al Contratante.

- “Orden de Inicio”, documento emitido por escrito por el Contratante a la Contratista, en el que se establece la fecha de iniciación de las Obras.

- “Período de Corrección por Defectos”, es el período dentro del cual LA CONTRATISTA deberá corregir los defectos notificados al Contratante por la Supervisora. La duración del período la establece la Supervisora.

- “Período de Responsabilidad de Defectos”, período durante el cual LA CONTRATISTA tiene la responsabilidad de corregir los defectos que le hayan sido notificados por la Supervisora; el cual, a partir de la fecha de terminación es de DOCE MESES.

- “Personal”, los empleados contratados por LA CONTRATISTA para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en este instrumento.

- “Plazo Propuesto de Terminación de las Obras”, el tiempo que fija para que LA CONTRATISTA termine las Obras y que se especifica en este Contrato. Únicamente la Supervisora puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

- “Precio del Contrato”, es el precio establecido en la Carta de Aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

- “Precio Inicial del Contrato”, es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de la oferta por el Contratante.

- “Resolución de Adjudicación”, es la Resolución que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el Ofertante ganador.

- “Resolución Modificativa”, documento por medio del cual se podrá modificar el Contrato.

- “Variación”, es toda instrucción impartida por la Supervisora que modifica las Obras.

- “Zona de Obras”, son las instalaciones del Distrito de Riego y Avenamiento No. 1 Zapotitán, ubicadas entre los Municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce en el Departamento de La Libertad; Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana y Municipio de Armenia Departamento de Sonsonate; entre las carreteras CA-1 y CA-8, aproximadamente a 30 kilómetros al Oeste de la ciudad de San Salvador, se delimita al norte por el río Sucio, al sur por la carretera CA-8, al este por la vía de ferrocarriles de El Salvador, (Tramo Sitio del Niño – Sonsonate) y la carretera CA-1 y al oeste por una línea limítrofe establecida en el Decreto de Creación (Longitud 449). La altitud media de la zona del Distrito es de alrededor de 450 mts. sobre el nivel del mar.

3.	INTERPRETACIÓN Y ACLARACIONES

  - Para la interpretación de las Cláusulas del presente contrato los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los nombres de las Cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en este contrato tienen su significado usual a menos que se las defina específicamente. La Supervisora proporcionará aclaraciones acerca de aspectos técnicos relativos a la ejecución de este contrato.

  - Los Documentos que forman parte integrante de este contrato:

- Documento base de la Licitación;

- Lista de Cantidades;

- Notas Aclaratorias, Adendas o Enmiendas, si las hubiere;

- Oferta Técnica-Económica de LA CONTRATISTA presentada el cinco de febrero de dos mil dieciocho;

- Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, de Construcción;

- Planos o Esquemas;

- El Plan de Propuesta de las Obras;

- Orden de Inicio;

- Programa de Actividades y Cronograma de ejecución de la Obra;

- Bitácora;

- Resoluciones Modificativas u órdenes de cambio;

- Estimaciones de Obra;

- Acta de Recepción Provisional;

- Acta de Recepción Final; y

- Garantías y Seguros.

4.	IDIOMA Y LEY APLICABLE

  - El idioma en que deben redactarse los documentos relacionados con el presente contrato es el CASTELLANO.

  - La Ley por la que se regirá el presente Contrato es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y demás legislación aplicable vigente de la República de El Salvador.

5.	DECISIONES DE LA SUPERVISORA

5.1   	Será responsabilidad de la Supervisora tomar decisiones y comunicarlas por escrito a EL CONTRATANTE y/o a LA CONTRATISTA con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución de los trabajos.

6.	COMUNICACIONES

  - Las comunicaciones cruzadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del presente contrato, sólo surtirán efecto cuando sean efectuadas por escrito. Se entregará a un representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o se enviará por correo certificado, telegrama o facsímile a dicha parte. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida en las siguientes direcciones:

Contratante:	Ministerio de Agricultura y Ganadería/DGFCR

Calle y Cantón El Matazano, Jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador.

PBX: 		2202 8200

Atención:	Ing. Luis Napoleón Torres Berrios

Director General DGFCR/MAG

PBX: 		2202 8202

Contratista:	Ingeniería Global, S.A. de C.V.

Atención:	Ing. Gerardo Joaquín Salazar Ventura

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Supervisora:	Ing. Katya Jazmín Cartagena Funes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# 7.	SUBCONTRATISTAS

7.1	LA CONTRATISTA solamente podrá emplear Subcontratistas con la aprobación por escrito de la Supervisora, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 y 90 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, sin exceder el TREINTA Y CINCO por ciento (35%) de participación. La subcontratación no alterará las obligaciones a las que está sujeto LA CONTRATISTA.

8.	PERSONAL

8.1	LA CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo para llevar a cabo las funciones especificadas en el Programa requerido de conformidad con la Cláusula 22 de este contrato y de acuerdo con el personal clave presentado en su oferta.

8.2	LA CONTRATISTA, deberá informar, a la Supervisora, el primer día de inicio de las obras, si hay cambios del personal que propuso en su oferta técnica, de ser así, deberá proporcionar a la Supervisora, MÁXIMO SIETE DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día uno, la información del nuevo personal propuesto, indicando, los motivos del cambio, la documentación, deberá ser conforme a los Anexos indicados en el documento Base del proceso de licitación, teniendo en cuenta que, dicho personal, deberá tener la calificación, capacidad y experiencia iguales o superiores a las del personal a reemplazar, ser aprobado por la Supervisora, teniendo como MÁXIMO CINCO DÍAS CALENDARIO, para la aprobación o no del personal. Si LA CONTRATISTA, no informa, o no presenta los cambios a la Supervisora, en el tiempo indicado, en el presente numeral o si la Supervisora determina que el nuevo personal propuesto, no cumple, se penalizará con una sanción conforme al artículo 23 literal j) del RELACAP, la cual se mantendrá, hasta que, el personal a reemplazar sea aprobado.

8.3	Si la Supervisora solicita a LA CONTRATISTA, la remoción de un miembro del personal, indicando las causas que motivan dicha solicitud, LA CONTRATISTA se ocupará de que la persona se retire de la Zona de las Obras dentro de siete (7) días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

9.	RIESGOS DE EL CONTRATANTE

9.1	Correrán por cuenta de EL CONTRATANTE los riesgos de excepción, que afecten directamente la ejecución de las obras, siendo estos los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín.

10.	RIESGOS DE LA CONTRATISTA

10.1	Correrán por cuenta de LA CONTRATISTA todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte que se produzcan en las personas durante el período de cumplimiento del presente contrato, en la zona de ejecución de las obras y a consecuencia de la ejecución de las mismas y que no constituyan riesgos calificados como de excepción.

11.	APROBACIÓN POR LA SUPERVISORA

11.1	LA CONTRATISTA deberá proporcionar a La Supervisora las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

11.2	LA CONTRATISTA será responsable por el diseño de las obras provisionales.

11.3	La aprobación de la Supervisora no liberará a la Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

11.4	LA CONTRATISTA deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

12. 	SEGUROS

12.1	LA CONTRATISTA deberá contratar seguros a su nombre para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas:

a)	Daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones de LA CONTRATISTA. Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

b)     	Muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones de LA CONTRATISTA: Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$10,000.00).

i)	A cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras.

ii)	A terceros que no se encuentren en la Zona de Obras, y que sean afectados por actividades relacionadas con este contrato.

- Pérdida o Daños sufridos por las obras, Planta y los materiales durante la construcción, equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato;

- Pérdida o Daños de Equipos: Diez por ciento (10%) del monto del contrato.

12.2	LA CONTRATISTA deberá proporcionar a la Supervisora para su aprobación, dentro de los quince días calendario siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, las pólizas, y los certificados de seguros, quien los remitirá al Administrador de contrato, y éste a la OACI para su resguardo. Los seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si LA CONTRATISTA incumple con la entrega de los Seguros en el periodo establecido no se dará trámite alguno de pago.

12.3	Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Supervisora.

12.4	Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro o estar inscritos en el ISSS y AFP’S.

12.5	LA CONTRATISTA estará obligada a contratar y mantener en vigencia, las pólizas de seguros a favor del contratante contra toda pérdida o daños a las obras, motivados por cualquier causa, incluidos casos fortuitos y de fuerza mayor, durante todo el tiempo de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. En caso de ampliaciones de plazos ó cumplimientos extemporáneos de ejecución de obra estas pólizas deberán ser actualizadas en un máximo de ocho días calendario.

13.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS POR LA CONTRATISTA

# 13.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras en el plazo previsto en este instrumento.

14. 	TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA

14.1	LA CONTRATISTA deberá ejecutar las obras con arreglo al programa presentado y terminarlas en el Plazo de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO.

15.	CONDICIONES DE SEGURIDAD

15.1	LA CONTRATISTA será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de las Obras.

16.	DESCUBRIMIENTOS

16.1	Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra inesperadamente en la Zona de las Obras será propiedad de EL CONTRATANTE. LA CONTRATISTA deberá notificar a la Supervisora acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiere sobre la manera de proceder.

17.	POSESIÓN DE LA ZONA DE OBRAS

17.1	EL CONTRATANTE entregará a LA CONTRATISTA la posesión de todas las partes de la Zona de las Obras, por escrito, posterior a la firma del contrato y en un máximo de diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Orden de Inicio. Si no se hiciera efectiva dicha entrega, se considerará que EL CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable en cuanto al plazo de ejecución.

18.	ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS

18.1	LA CONTRATISTA deberá permitir al personal de la Supervisora, y a cualquier persona autorizada por ésta, el acceso a la Zona de las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar los trabajos relacionados con este contrato.

19.	INSTRUCCIONES

19.1	En la ejecución del presente contrato LA CONTRATISTA deberá cumplir con todas las instrucciones de la Supervisora que se ajusten a las disposiciones contempladas en este contrato.

20.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

20.1   Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, se resolverá en primer lugar por Arreglo Directo entre las partes, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; intentado y agotado el Arreglo Directo entre las partes y si el litigio o controversia persistiere, el conflicto deberá ser sometido a Arbitraje en Derecho, el cual se constituirá y actuará conforme lo establece la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

21.	INSPECCIONES Y AUDITORIAS

  - LA CONTRATISTA permitirá a EL CONTRATANTE inspeccionar las cuentas, registros contables, relacionados con la ejecución del contrato, así como la verificación a través de las auditorias autorizadas por EL CONTRATANTE si éste así lo requiere.

# B.	CONTROL DE PLAZOS

22.	PROGRAMAS

  - LA CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisora para su aprobación y dentro de los CINCO DÍAS CALENDARIO siguientes a la fecha indicada en la Orden de Inicio, un programa general en el que consten las secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.

  - El programa deberá actualizarse cada TREINTA DÍAS, y la actualización deberá mostrar los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

  - La aprobación del programa por la Supervisora no modifica de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA podrá modificar el Programa y presentárselo nuevamente a la Supervisora en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las ORDENES DE CAMBIO si las hubiere.

  - LA CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisora para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan de DIEZ días calendario. Si LA CONTRATISTA no presenta dicho Programa actualizado  dentro de este plazo, la Supervisora podrá retener la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,000.00), de la próxima Estimación de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual LA CONTRATISTA haya presentado el Programa atrasado.

23.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio. El plazo de ejecución de la obra podrá ser prorrogado previa opinión favorable de la Supervisora de la obra y del administrador de contrato, de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

24.    	PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del presente contrato será de DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, el cual incluye EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA de CIENTO OCHENTA DÍAS CALENDARIO y SESENTA DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El personal mínimo requerido para la etapa de liquidación por parte de LA CONTRATISTA, será el Director de proyecto a medio tiempo. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por períodos iguales o menores al plazo del contrato, previa actualización de las Especificaciones Técnicas, de la opinión favorable del solicitante de la obra, de la supervisora, del administrador de contrato, de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de conformidad con la LACAP y a este instrumento.

25.	PRORROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO

25.1	Se podrá prorrogar el plazo del presente contrato de conformidad con la LACAP y su Reglamento; la Supervisora determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que LA CONTRATISTA solicita una decisión sobre los efectos de una Orden de Cambio y proporcione toda la información de respaldo en un máximo de ocho (8) días. Si LA CONTRATISTA no hubiere notificado acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para conceder una prórroga del contrato.

26.	REUNIONES DE TRABAJO

  - Tanto la Supervisora como LA CONTRATISTA podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de trabajo. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y plantear problemas potenciales y sugerir soluciones a los mismos.

  - La Supervisora deberá levantar acta de las reuniones de trabajo y suministrará copias de las mismas a los asistentes y a EL CONTRATANTE, en la siguiente reunión; la Supervisora deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

27.	ADVERTENCIA ANTICIPADA

  - LA CONTRATISTA deberá advertir a la Supervisora lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.

  - LA CONTRATISTA colaborará con la Supervisora en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare la Supervisora.

C.	CONTROL DE CALIDAD

28.       IDENTIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS

28.1	La Supervisora deberá supervisar el trabajo de LA CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones de LA CONTRATISTA.

29.	PRUEBAS

29.1	La Supervisora podrá en cualquier momento ordenar que se realice alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algún trabajo que se ejecutó sin la aprobación de la Supervisora tiene defectos, el costo de estas pruebas correrá a cuenta de LA CONTRATISTA.

30.	CORRECCIÓN DE DEFECTOS

  - La Supervisora notificará a LA CONTRATISTA todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y el cual es de DOCE MESES. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

  - Cada vez que se notifique un defecto, LA CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la Supervisora.

  - DEFECTOS NO CORREGIDOS DESPUÉS DEL PLAZO PROPUESTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

31.1	Si LA CONTRATISTA no ha corregido el Defecto dentro del plazo especificado en la notificación por escrito de la Supervisora, ésta contratará a un tercero para que haga la corrección y estimará el precio de la misma, el que deberá ser pagado con fondos de LA CONTRATISTA, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la respectiva notificación.

##### D. 	CONTROL DE COSTOS

32.	LISTA DE CANTIDADES

32.1	La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar LA CONTRATISTA.

32.2	La Lista de Cantidades se usará para calcular el Precio del Contrato. A LA CONTRATISTA se le pagará por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades, de conformidad a los precios indicados en la cláusula 54 de este contrato.

33.    	MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES (ORDENES DE CAMBIO)

  - EL CONTRATANTE podrá modificar el contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

  - Todas las Órdenes de Cambio o Modificaciones deberán incorporarse en los documentos contractuales y las obras que surgieren producto de las mismas.

  - Si el  Supervisora lo solicitare, LA CONTRATISTA deberá proporcionarle un detalle de la composición de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de Cantidades.

34.	VARIACIONES Y PAGO DE LAS VARIACIONES

34.1 	Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados que presente LA    CONTRATISTA.

  - Cuando la Supervisora la solicite, LA CONTRATISTA deberá presentarle una cotización para la ejecución de una variación. LA CONTRATISTA deberá proporcionársela dentro de los siete días calendario siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si la Supervisora lo hubiera determinado. La Supervisora deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. La Supervisora deberá aprobar la cotización antes de que se ejecute la  Obra.

34.3 	Cuando los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio coincidan con un rubro descrito en la lista de cantidades y, si a juicio de la Supervisora, la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario, el precio unitario indicado en la Lista de Cantidades se usará para calcular el valor de la Orden de Cambio. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la Orden de Cambio no se ajustaran a los rubros de la Lista de Cantidades, LA CONTRATISTA deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos en un máximo de cinco días calendario.

  - LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos de trabajos ejecutados y no  comprendidos en las variaciones u órdenes de cambio.

  - Si la Supervisora no considerase la cotización de LA CONTRATISTA razonable, la  Supervisora podrá ordenar la Variación, modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos de LA CONTRATISTA.

  - Si la Supervisora decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y se ordenará la ejecución de los trabajos, previa autorización de EL CONTRATANTE.

  - LA CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

35.      ESTIMACIONES DE OBRA

  - LA CONTRATISTA presentará a la Supervisora para el trámite de los pagos correspondientes a las estimaciones del valor de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance de la obra, las cuales serán revisadas y aprobadas por la Supervisora, con el Visto Bueno del Administrador de contrato y la notificación por escrito de la autorización para su respectivo pago por el Director de la DGFCR.

  - De cada estimación de Obra EL CONTRATANTE retendrá a LA CONTRATISTA: a) Un cinco por ciento del valor total de la estimación mensual como fondo de garantía de buena ejecución de la obra. El monto total de estas retenciones se devolverá, sin intereses, a LA CONTRATISTA, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción de EL CONTRATANTE previa Liquidación Final del Contrato y presentación de la Fianza de Buena Obra, Calidad de los Materiales y Mano de Obra, por el valor del DIEZ por ciento del monto final del contrato y con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la Recepción Definitiva de la Obra, y b) Un TREINTA POR CIENTO del valor total de la estimación para amortizar el anticipo dado.

36.	PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

36.1 	El precio total del presente contrato es por la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $209,192.41), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

36.2	Todos los pagos y deducciones serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América (US$).

36.3     Los pagos se efectuarán parcialmente detallados de la siguiente manera:

a)  Pagos parciales mensuales de acuerdo a las estimaciones de obra presentadas por La Contratista, deduciendo el porcentaje otorgado como anticipo más el CINCO POR CIENTO de retención contractual como fondo de garantía de buena ejecución de obra. La estimación deberá estar aprobada por la Supervisora, con el visto bueno del administrador de contrato, y la notificación por escrito de autorización del pago por parte del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y la presentación de la factura de consumidor final correspondiente; y b) Un pago final contra la presentación de la liquidación del proyecto la cual deberá estar aprobada por la Supervisora, con el visto bueno del Administrador de Contrato y la notificación por escrito de autorización de pago por parte del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego; y copia del acta de recepción definitiva de las obras. Lo anterior se regirá de conformidad a lo establecido en el artículo 112 de la LACAP, y por ser la Dirección solicitante Agente de Retención, de dicho pago se retendrá el UNO POR CIENTO en concepto de anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según Resolución emitida por el Ministerio de Hacienda.

Por cada solicitud presentada a cobro de los pagos objeto de este contrato, la Contratista deberá presentar en la OFI del MAG dos facturas de consumidor final una emitida a nombre de: PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR BCIE LT 02-INNOVACIÓN AGROPECUARIA (PROYECTO 5562) y otra correspondiente al pago del trece por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (IVA) a nombre de contrapartida FONDO GENERAL y el acta de recepción original emitida por el administrador de contrato que recibió a satisfacción la obra. Dicho pago será realizado mediante el Sistema de Cuenta Única de Tesoro Público, por medio de una transferencia, la cual será realizada por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a la Cuenta Corriente número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuyo titular es La Contratista, la cual fue previamente designada por ésta, de conformidad con lo establecido en los Artículos sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y setenta de la Ley AFI y Artículos setenta y cinco y setenta y seis de su Reglamento, en un plazo aproximado de 60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las facturas en la Oficina Financiera Institucional del MAG.

36.4 	El costo total del Contrato se financiará, con recursos provenientes del Contrato de Préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) número 2077 “Programa Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF) y Fondos de Contrapartida del Fondo General.

El cinco por ciento (5%) retenido como fondo de garantía, se devolverá sin intereses a la Contratista, al estar completamente terminada la obra y recibida a satisfacción por el contratante, previa liquidación final del contrato y presentación de la fianza de Buena Obra.

36.5	El MAG pagará a LA CONTRATISTA, los montos indicados en el cuadro de precios (Cláusula  54) CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN).

37. 	ANTICIPO

37.1  	El Contratante a solicitud de la Contratista, entregará un Anticipo de hasta por un valor de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$62,757.72) equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, dicho anticipo se ajustará a lo enunciado en el Art. 40 del RELACAP, y será entregado en un plazo no mayor de sesenta días calendario después de presentada y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por parte del Contratante, la cual deberá ser emitida por un Banco, sociedades afianzadoras o aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, por el mismo monto y moneda del anticipo.

37.2 	El Anticipo será amortizado deduciendo el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de cada pago en concepto de las estimaciones y liquidado con la deducción correspondiente a la diferencia del pago de la última estimación.

37.3 	Para efectos de otorgar el anticipo, La Contratista deberá presentar un plan de utilización de anticipo, el cual deberá detallar el uso del mismo, indicando las fechas y destino del monto a otorgarse, el anticipo será de precio fijo, de tal manera que si hubiere un ajuste de precios, el anticipo siempre se mantendrá fijo.

La Contratista deberá contar con una cuenta bancaria exclusiva para los gastos financiados con el contrato a suscribirse.

38. 	GARANTÍAS

  - LA CONTRATISTA deberá presentar a EL CONTRATANTE:

a)	GARANTÍA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por un monto de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 41,838.48) equivalente al VEINTE POR CIENTO del valor total del contrato, la cual deberá ser emitida por un Banco, compañía aseguradora o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador. Dicha garantía deberá tener una vigencia de TRESCIENTOS DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la emisión de la orden de inicio.

La mencionada garantía deberá ser presentada dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que La Contratista reciba la orden de inicio por parte del Administrador de contrato.

b)	GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. LA CONTRATISTA deberá presentar a satisfacción de EL CONTRATANTE una Garantía emitida por un Banco, compañía de seguros o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, por un valor de SESENTA Y DOS  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES  CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $62,757.72) equivalente al CIEN POR CIENTO del valor del Anticipo otorgado de conformidad a la Cláusula 37 del presente contrato; el plazo de vigencia de esta garantía será de TRESCIENTOS DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la orden de inicio por parte del administrador de contrato.

Dicha garantía deberá ser presentada dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que la contratista reciba la orden de inicio.

c)        GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE LA OBRA. Para garantizar la buena construcción de las obras, calidad de los materiales y mano de obra y para cubrir cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la mala construcción, LA CONTRATISTA presentará a EL CONTRATANTE en un período de QUINCE DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción final de la obra, una Garantía a favor del Gobierno y República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, emitida por un Banco, compañía de seguros o Afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, por un valor equivalente al diez por ciento del monto final del contrato, el plazo de vigencia de esta garantía será de DOCE MESES contados a partir de la fecha del acta de recepción final de la obra.

  - Cualquier ampliación del plazo, o del valor del contrato, causará igual efecto en las garantías.

- COSTO DE REPARACIONES

  - LA CONTRATISTA será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

- AJUSTE DE PRECIOS

  - No se reconocerán ajustes en los precios unitarios contratados por ninguna razón, exceptuando si el gobierno dictara disposiciones legales modificando el sistema de beneficios sociales vigentes a la fecha de presentación de propuestas, se reconocerá a LA CONTRATISTA el ajuste correspondiente en el componente mano de obra de solamente aquella requerida para los trabajos pendientes de ejecución de acuerdo al Programa que esté vigente al momento de la emisión de la citada disposición. No se reconocerá ajuste alguno sobre trabajos realizados con atraso con relación al Programa, siempre y cuando estos ajustes no sobrepasen el porcentaje indicado en el artículo 83-A de la LACAP y 79 de su Reglamento. Las alteraciones de salario acordadas entre LA CONTRATISTA y sus empleados no serán reconocidas como causal de reajuste.

- MULTA POR MORA

  - Cuando LA CONTRATISTA incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma podrá declararse la caducidad del contrato o imponerse el pago de una multa por cada día de retraso de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la LACAP.

  - En caso de Vicios Ocultos se atenderá a lo indicado en artículo 118 de la LACAP.

## E.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO

- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

  - LA CONTRATISTA requerirá a la Supervisora que emita un Certificado de Terminación de las obras y éste lo emitirá si decide que las obras están terminadas.

- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL CONTRATANTE

  - La recepción de las obras será efectuada por los funcionarios que el CONTRATANTE designe, de conformidad con lo establecido en el artículo 114; la recepción se realizará de conformidad al procedimiento indicado en los artículos 114, 115 y 116 de la LACAP.

- PLANOS FINALES.

  - LA CONTRATISTA  proporcionará  los  planos  finales  actualizados en  un plazo  de  QUINCE DÍAS

HÁBILES posteriores a la recepción final de las obras. La entrega de planos se hará de conformidad con las especificaciones técnicas. En estos planos se reflejará la obra tal como quede construida, con todos los cambios realizados y las variaciones de las cantidades de la obra.

  - El costo que demanden estos trabajos está incluido en el precio del contrato.

- LIQUIDACIÓN FINAL

  - LA CONTRATISTA deberá proporcionar a la Supervisora, un estado de cuenta de la liquidación del contrato detallado, del monto total que LA CONTRATISTA considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. La Supervisora deberá certificar cualquier pago final que se adeude a la Contratista dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, la Supervisora deberá emitir dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que LA CONTRATISTA volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio de la Supervisora, ésta decidirá el monto que deberá pagarse a la Contratista, y emitirá el certificado de pago.

- CADUCIDAD

  - EL CONTRATANTE o LA CONTRATISTA podrán caducar el contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.

  - Los incumplimientos graves del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:

a)	Si LA CONTRATISTA suspende los trabajos sin la autorización de la Supervisora en circunstancias que el programa vigente no prevé suspensión;

b)	Si LA CONTRATISTA es declarada en quiebra;

c)	Si LA CONTRATISTA no mantiene una garantía exigida; y

d)	cuando el total del valor del monto acumulado por multa alcance el porcentaje máximo indicado en el Artículo 85 de la LACAP.

46.3    Si el contrato fuere caducado, LA CONTRATISTA deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

- PAGOS POSTERIORES A LA CADUCIDAD

  - Si se caduca el contrato por incumplimiento de LA CONTRATISTA, la Supervisora deberá emitir un certificado, en el que conste el valor de los trabajos realizados por LA CONTRATISTA, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de la suspensión de los trabajos. Si de la operación realizada resultare una diferencia a favor de EL CONTRATANTE, tal diferencia constituirá una deuda a favor de este último.

- BIENES MATERIALES

  - Todos los materiales que se encuentren en el sitio de las obras, las obras provisionales y las obras ejecutadas, se considerarán de propiedad de EL CONTRATANTE si el contrato se caduca por incumplimiento de LA CONTRATISTA.

# CONDICIONES ESPECIALES

- MEDICIONES DE CANTIDADES DE OBRA

  - Para revisar las estimaciones de obra presentadas a cobro por LA CONTRATISTA, ésta    notificará a la Supervisora con tres días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice sin obstáculos dicha labor con la exactitud requerida.

  - Las obras deberán medirse de acuerdo a las especificaciones técnicas, no se pagarán volúmenes o cantidades adicionales que no hayan sido aprobadas de acuerdo a lo indicado en este instrumento.

- VALOR FINAL DE LAS OBRAS

  - El precio o valor final será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de obra efectiva y realmente ejecutadas, previas las mediciones respectivas, incluyendo los trabajos adicionales debidamente autorizados mediante órdenes de cambio.

  - Queda establecido que los precios unitarios consignados en la oferta de LA CONTRATISTA incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra.

  - Este monto también comprende todos los costos de mano de obra, salarios, viáticos, incidencia en ellos por leyes sociales, gastos de transporte, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes y todo costo directo o indirecto, los derechos, impuestos y otros cargos que pueda tener relación e incidencia en el precio total de la obra hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

- DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

  - Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos preparados por LA CONTRATISTA en el desempeño de las obras pasaran a ser de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quién LA CONTRATISTA los entregará, a más tardar QUINCE (15) DÍAS HÁBILES posteriores al vencimiento del plazo del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

  - Para los efectos de este contrato, “Fuerza Mayor o Caso Fortuito”, significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares.

- PROVISIÓN DE PAGOS

  - Para cubrir el cien por ciento (100%) del valor de este Contrato, se dispone de los recursos provenientes del Contrato de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) número 2077 “PROGRAMA PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y EMPRENDEDURISMO RURAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PAF) y FONDOS DE CONTRAPARTIDA DEL FONDO GENERAL GOES para el pago correspondiente al Trece por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Así mismo EL CONTRATANTE y LA CONTRATISTA declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden a LA CONTRATISTA, ningún derecho, para reclamarle a EL CONTRATANTE prestaciones laborales de ningún tipo.

- CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATACIÓN.

  - El monto total de este contrato, el monto del anticipo y de los pagos de las estimaciones que EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATISTA, por la ejecución de las obras, será calculado y corresponderá estrictamente a los montos que se detallan a nivel de partida de obra incluida en la lista de cantidades especificadas en la presente cláusula siendo estas las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTACIÓN DE BOMBEO POZO #2 |  |  |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA DE POZO Y PRUEBA DE CAPACIDAD |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Instalación y maniobras desde 0 mts hasta 200 Mts. de Airlift | 1 | s.g. | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 1.1.2 | Operación de Airlift (horas efectivas del compresor) | 15 | hrs | $125.00 | $1,875.00 |
| 1.1.3 | Instalación de bomba y equipo de capacidad 800 GPM a 1,200 GPM | 1 | c/u | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 1.1.4 | Ejecución de prueba de capacidad del pozo a 24 horas | 24 | hrs | $300.00 | $7,200.00 |
| 1.1.5 | Recuperación | 1 | hrs | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 1.1.6 | Toma de Muestra de agua para realizarle análisis físico químico y bacteriológico. Se deben realizar el análisis completo. | 1 | c/u | $8,500.00 | $8,500.00 |
| 1.1.7 | Desinfección del Pozo | 1 | c/u | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 1.1.8 | Documentación del pozo (informe sobre análisis hidráulico de los datos de aforo y rendimiento seguro del pozo.) | 1 | c/u | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 1.1.9 | Instalaciones Provisionales (incluye rotulo del proyecto) | 1 | S.G. | $1,800.00 | $1,800.00 |
| 1.2 | OBRA EXTERIOR EN ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Sum. e Inst. Tapial de Concreto Prefabricado loseta lisa Columnas de 15x15 de altura de 3 m | 164.52 | m² | $26.00 | $4,277.52 |
| 1.2.2 | Portón metálico de tubo de Ho.Go. Ø1" y malla ciclón 9x72", montado en columnas existentes, ancho = 5.00m | 1 | c/u | $1,100.00 | $1,100.00 |
| 1.2.3 | Sum. e Inst. Bomba tipo turbina de eje vertical de 75 HP, corriente 240/480, CDT= 166.58 ft | 1 | s.g. | $48,000.00 | $48,000.00 |
| 1.2.4 | Árbol de descarga de bomba de turbina de eje vertical en pozo (deberá incluir todas las partes, componentes, válvulas, tubería de columna de acero al carbón, y caudalimetro; de acuerdo al detalle incluido en la Hoja de plano No. OE-01 DETALLE DE ÁRBOL DE DESCARGA EN POZO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL Y CONEXIÓN DE FUERZA Y CONTROL) | 1 | s.g. | $4,000.00 | $4,000.00 |
| 1.2.5 | Excavación de 0-1.50 m., en material blando | 22.5 | m3 | $9.00 | $202.50 |
| 1.2.6 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1 según recomendación del estudio de Suelos | 13.5 | m3 | $37.00 | $499.50 |
| 1.2.7 | Mampostería de piedra para muro | 4.2 | m³ | $70.00 | $294.00 |
| 1.2.8 | Losas de paso e=0.20 m; LS #4 @ 0.20 A.S.; LI #5 @ 0.125 m A.S. f'c=280 kg/cm2 | 10 | m² | $95.00 | $950.00 |
| 1.2.9 | Repello y afinado de paredes en caja de descarga de mampostería de piedra existente | 42 | m² | $10.00 | $44.20 |
| 1.2.10 | Repello y afinado de cuadrados ancho 30 cm | 11.38 | m | $9.00 | $102.42 |
| 1.3 | COMPUERTA DE CONTROL TIPO 1 (2 Unidades) |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Demolición de canal existente (cemento tipo acera) | 2.4 | m² | $39.00 | $93.60 |
| 1.3.2 | Excavación de 0-1.50 m., en material blando | 2.53 | m3 | $24.00 | $60.72 |
| 1.3.3 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1 regún recomendación del estudio de Suelos | 0.92 | m3 | $17.00 | $15.64 |
| 1.3.4 | Anclaje de concreto para izamiento de compuerta e=0.20m, ref. #3 @0.15m A.S. f'c=210 kg/cm² | 4.7 | m² | $160.00 | $752.00 |
| 1.3.5 | Losa esp=0.10m con ref #3@0.15 A.S. 1 Lecho de refuerzo Conc 210 acero Grado 40 (losa de paso para manipulación de compuerta) | 0.95 | m² | $125.00 | $118.75 |
| 1.3.6 | Compuerta para control de riego, lamina t=1/4" marco ángulo 2"x2"x1/4, vástago levadizo y estructura de soporte en anclaje | 2 | c/u | $900.00 | $1,800.00 |
| 1.4 | REHABILITACIÓN DE CASETA DE BOMBEO |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Demolición de pared de bloque de concreto de 10x20x40 | 7.61 | m2 | $63.00 | $479.43 |
| 1.4.2 | Excavación de 0-1.50 m., en material blando | 1.74 | m3 | $14.00 | $24.36 |
| 1.4.3 | Relleno compactado con suelo cemento 20:1 según recomendación del estudio de Suelos | 0.58 | m3 | $37.00 | $21.46 |
|  | Concretos |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Nervio aislado de 0.15x0.15 m; ref 4#3+Est#2@0.15 m; f'c=210Kg/cm2; inc encofrado | 12 | m | $45.00 | $540.00 |
| 1.4.5 | VC-1 de 0.10x0.20m; ref 4#3+Est#2@0.15m; f'c=210Kg/cm2; inc encofrado | 9.2 | m | $50.00 | $460.00 |
| 1.4.6 | Losa esp=0.12m con ref #3@0.15 A.S. 1 Lecho de refuerzo Conc 210 acero Grado 40 | 5.72 | m² | $89.00 | $509.08 |
|  | Puertas y Ventanas |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Puerta Metálica P-1 ( 2.10x1.0) doble forro de lámina 3/64" | 2.2 | m² | $185.00 | $407.00 |
|  | Cubierta de Techo |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Impermeabilización de superficie concreto (Incl impermeabilizante adi refuerzo y adi arena) | 5.72 | m² | $24.00 | $137.28 |
|  | Acabados |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Pintura en paredes, 2 manos | 43.12 | m² | $2.00 | $86.24 |
|  | Pisos |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Piso de cemento ( 30x30) con 3 mm de capa de desgaste | 4.8 | m² | $17.00 | $81.60 |
| 1.4.11 | Zócalo de cemento ( 7.50x30) | 7.8 | m | $8.00 | $62.40 |
| 1.4.12 | Piso encementado tipo acero sobre piedra cuarta con superficie terminada | 5.8 | m² | $25.00 | $145.00 |
| 1.5 | OBRA ELÉCTRICA EN CASETA DE BOMBEO |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Tablero monofásico de 8 circuitos, 120/240 V. | 1 | c/u | $155.00 | $155.00 |
| 1.5.2 | Suministro/Inst. Arrancador Tipo Auto-transformador de 3 bobinas p/ motor trifásico de 75HP, 460V y de control 230V de c. incluye capacitores | 1 | c/u | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 1.5.3 | Suministro e Instalación de tablero principal tipo GT5 con barra de cobre 500 A, 480V/trifásico + PE con sus ramales y main. | 1 | c/u | $3,200.00 | $3,200.00 |
| 1.5.4 | Luminaria Incandescente de 100 watts | 2 | c/u | $24.00 | $48.00 |
| 1.5.5 | Placa para interruptor doble | 2 | c/u | $24.00 | $48.00 |
| 1.5.6 | Tomacorriente doble polarizado tipo dado placa anodizada | 2 | c/u | $41.00 | $82.00 |
| 1.5.7 | Sum/Inst. de transformador seco de 3 KVA 480/240 V. 240/120 V. incluye circuit breaker de 20A 2P | 1 | c/u | $5,350.00 | $5,350.00 |
| 1.5.8 | Red de polarización de 4 barras coperweld de 5/8" x 10´ en cuadro 2.44 m c/ soldadura exotérmica (Alambre de cobre #4) | 1 | c/u | $750.00 | $750.00 |
| 1.5.9 | Canalización 2 THHN #1/0 + 1 THHN #2 en Tubería T tuberia MT de 2" (desde TG a Arrancador) | 2 | m | $41.00 | $82.00 |
| 1.5.10 | SUM.E INST. POSTE METÁLICO DE 4" Y BASE CONCR. | 1 | c/u | $370.00 | $370.00 |
| 1.6 | LÍNEA ELÉCTRICA PRIMARIA Y SUBESTACIÓN |  |  |  |  |
|  | Trazo Lineal y Brechado |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Brecha para tendido eléctrico. | 0.03 | Km | $600.00 | $18.00 |
|  | Terracería |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Excavación de ancla para poste (material duro) | 1 | c/u | $80.00 | $80.00 |
| 1.6.3 | excavación para poste de concreto de 40 pies, material duro | 1 | c/u | $47.00 | $47.00 |
|  | Suministro e Instalación de Conductores (MT-BT-Neutro) |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Suministro e instalación de un hilo conductor ACSR # 2,Fase primaria. | 90 | m. | $2.00 | $180.00 |
| 1.6.5 | Suministro e instalación de un hilo conductor ACSR # 2,Neutro | 30 | m. | $2.00 | $60.00 |
|  | Suministro e Instalación de Estructuras Primarias |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Remate Horizontal 3 Fases ( 13 RH3 ) c/abrazadera | 1 | c/u | $250.00 | $250.00 |
| 1.6.7 | Instalación de cortacircuitos. 3 fases (13 CC3 )c/perno | 1 | c/u | $360.00 | $360.00 |
| 1.6.8 | Pararrayos de línea de distribución. 3 fases (13 PL3 )c/abrazadera | 1 | c/u | $415.00 | $415.00 |
|  | Suministro e Instalación de Transformador |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Instalación de banco de tres transformadores neutro común (13 T3C) c/abrazadera | 1 | c/u | $700.00 | $700.00 |
| 1.6.10 | Sum/inst. de transformador monofásico de 37.5 KVA.7.6/13.2 KV,240/480 V | 3 | c/u | $2,280.00 | $6,840.00 |
| 1.6.11 | Suministro e Instalación de red de polarización de 4 barras (complemento para T1C -A/P) | 1 | c/u | $800.00 | $800.00 |
|  | Suministro e Instalación de Estructuras Neutro |  |  |  |  |
| 1.6.12 | Remate para neutro ( RN ) c/ abrazadera | 1 | c/u | $24.00 | $24.00 |
| 1.6.13 | Derivación para neutro ( CN ) c/ abrazadera | 1 | c/u | $30.00 | $30.00 |
|  | Retenidas |  |  |  |  |
| 1.6.14 | Ancla primaria doble ( PD ) c/ abrazadera | 2 | c/u | $225.00 | $450.00 |
|  | Suministro e Instalación de Postes |  |  |  |  |
| 1.6.15 | SUM/INST DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO AUTOSOPORTADO DE 40' C-2000 | 1 | c/u | $1,425.00 | $1,425.00 |
|  | Tramite con la Distribuidora |  |  |  |  |
| 1.6.16 | Entronque y acometida media tensión 3 Fases a 4.1 Kv, 13.2 Kv y 23 Kv mediana y gran demanda. | 1 | s.g. | $15,750.00 | $15,750.00 |
| 1.6.17 | Levantamiento de Datos y Elaboración de presupuesto | 1 | s.g. | $660.00 | $660.00 |
| 1.6.18 | Revisión de Planos "Como Construido | 1 | s.g. | $360.00 | $360.00 |
| 1.6.19 | Costo por instalación de medición eléctrica | 1 | s.g. | $1,100.00 | $1,100.00 |
|  | Transporte y Acarreo de postes |  |  |  |  |
| 1.6.20 | Acarreo de postes de 40 pies dentro de la obra | 1 | c/u | $260.00 | $260.00 |
| 1.7 | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR (ESTACIÓN DE BOMBEO) |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Canalización 2 THHN #1/0 + 1 THHN #2 en Tubería PVC de Alto Impacto y tubería MT de 2" (desde TG a Transformadores) | 4.5 | m | $40.00 | $180.00 |
| 1.7.2 | Canalización 2 THHN #1/0 + 1 THHN #2 en Tubería PVC de Alto Impacto y tubería MT de 2" (desde Arrancador a Equipo de Bombeo) | 5.8 | m | $71.00 | $411.80 |
| 1.7.3 | Suministro e Instalación de tubería Conduit roscada de Ø 1" inc accesorio (desde ST-A hacia Tubería de PVC Ø 1" 250 PSI (hacia luminaria de mercurio) | 4.5 | m | $26.00 | $117.00 |
| 1.7.4 | Suministro e instalación de coraza flexible para intemperie de Ø2" (incluye accesorios) | 1 | m | $150.00 | $150.00 |
| 1.7.5 | Alimentador principal secundario con 2 -THH-2/0 (fases a y b) + 1 THHN-1/0 (Neutro) en conduit de 2" | 1 | c/u | $400.00 | $400.00 |
| 1.7.6 | Suministro e instalación de lámpara de mercurio de 175 watts; 240 V. | 1 | c/u | $400.00 | $400.00 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | $139,192.50 |
|  | COSTO INDIRECTO (33%) |  |  |  | $45,933.53 |
|  | MONTO TOTAL SIN IVA INCLUIDO |  |  |  | $185,126.03 |
|  | IVA (13%) |  |  |  | $24,066.38 |
|  | MONTO TOTAL |  |  |  | $209,192.41 |

55.	ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

El Titular del MAG, mediante Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería, número cuatrocientos cuarenta y siete de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, nombró como Administrador de Contrato, al ingeniero CARLOS ALFREDO GÓMEZ ZELAYA, con cargo de Técnico en Energía Renovable (Destacado en DGFCR) o a quien lo sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones del Administrador de contrato: a) Ser el representante del MAG en el desarrollo y ejecución del contrato, emitir la Orden de Inicio correspondiente; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos a LA CONTRATISTA en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al Titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en el Art. 80 del RELACAP; d) Emitir dictamen sobre la procedencia o no, de cualquier modificación o prórroga al contrato, en caso de ser procedente, deberá realizar la gestión respectiva, ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación, e) La elaboración de las actas de recepción respectivas de conformidad al Art. 77 del RELACAP; f) Remitir a la OACI copia de las actas de recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción; g) Evaluar el desempeño de LA CONTRATISTA, mediante el formulario respectivo, en un plazo máximo de ocho días hábiles a la emisión del acta de recepción total o parcial, evaluación que deberá ser enviada a la OACI en un tiempo máximo de dos días hábiles a la fecha de la evaluación; h) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esta Oficina proceda a su devolución conforme el Art.82- BIS letra “h” de la LACAP; i) Aprobar el plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo y del cumplimiento de los requisitos enunciados en el Art. 40 del RELACAP; j) Remitir copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como administrador de contrato de conformidad al Art. 42 Inc.3 del RELACAP; k) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG” así como también con las demás funciones establecidas en los Artículos 19, 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 74, 75 Inc.2, 81 del RELACAP, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública su Reglamento y Manual de procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

56.	CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA CON LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA.

Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de la contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

- NOTIFICACIONES

57.1    Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean realizadas por escrito a EL MAG a través del Administrador de Contrato, en las oficinas de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, ubicadas en Calle y Cantón El Matazano, Jurisdicción de Soyapango, departamento de San Salvador y a LA CONTRATISTA a través del ingeniero Gerardo Joaquín Salazar Ventura en Colonia La Sultana número dos, avenida Rio Amazonas número diecisiete-M, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

- VIGENCIA DEL CONTRATO

  - Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha establecida en la orden de inicio.

# EN FE DE LO CUAL, firmamos el presente contrato en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

________________________________________________                              _________________________________________________

WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ                                                           GERARDO JOAQUIN SALAZAR VENTURA

“AUTORIZADO POR ACUERDO EJECUTIVO                                                                      “LA CONTRATISTA”

EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA N°. 605

DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015”

Versión Pública de información confidencial Art. 30 LAIP

(La información suprimida es de carácter confidencial conforme a los artículos 6 letra “a” y 24 letra “c” de la Ley del Acceso a la Información Pública)